附件1：

江苏省2012年普通玉米新品种区域试验实施方案

一、试验目的

通过区域试验，鉴定我省新育成或引进的普通玉米品种在我省的适应性、丰产性、抗逆性及商品性，客观评价参试品种特征特性和生产利用价值，为品种审定、推广提供科学依据。

二、试验方法

本年度共设普通玉米6个试验组，其中区域试验2组，生产试验2组，预备试验2组；区域试验参试品种42个，生产试验参试品种3个，预备试验参试新品种61个，共15个单位33个试点承担试验任务，具体如下：

（一）参试品种

1、区域试验

春播组：8个品种，对照为苏玉20，详见附表一。

夏播组：13个品种，对照为郑单958，详见附表一。

2、生产试验

春播组：1个品种，对照为苏玉20，详见附表二。

夏播组：2个品种，对照为郑单958，详见附表二。

3、预备试验

春播组：16个品种，对照为苏玉20，详见附表三。

夏播组：45个品种，对照为郑单958。详见附表三。

（二）承试单位

1、区域试验

春播组、夏播组各7个试点。

2、生产试验

春播组5个试点，夏播组6个试点。

3、预备试验

春播组、夏播组各5个试点。

（三）供种办法及注意事项

1、供种量

（1）区域试验：1.0公斤/每试点/每品种，合计12公斤（包括品质检测及抗病检测用种等，下同）。

（2）生产试验：2.5公斤/每试点/每品种，合计20公斤

（3）预备试验：0.5公斤/每试点/每品种，合计5公斤。

2、供种时间和方式

参试种子均由参试单位提供，所供种子为非包衣种，质量必须达到国家标准。对照品种苏玉20和郑单958分别由沿江地区农科所玉米室和宿迁中江种业有限公司统一提供。请各单位于2011年3月10日前用快件寄至江苏省农科院粮作所（地址：南京市孝陵卫50号省农科院粮作所，邮编：210014，联系人：袁建华，电话：025-84390308）。因供种单位未能及时供种或供种量不足而导致无法正常安排试验的，责任由供种单位自负。

3、注意事项

（1）各承试单位所接收的试验种子只能用于区域试验，试验多余种子不得用于育种、繁殖、试验、交流等活动。在确保试验顺利实施以后剩余种子必须自行销毁。

（2）各承试单位在顺利完成本年度试验任务后，由各参试品种产生的繁殖材料均应自行销毁。

（四）试验要求

1、试验设计

（1）区域试验

春播组：小区面积24平方米，6行区，大小行，密度4500株/亩。

夏播组：小区面积20平方米，5行区，等行，密度4500株/亩。

以上两组试验小区设计均采取随机区组排列，3次重复，纯作，四周设保护行。

（2）生产试验

春播组：密度由参试品种单位确定，小区面积0.25亩。小区设计采取随机区组排列，2次重复，纯作，四周设保护行。

夏播组：密度由参试品种单位确定，小区面积0.25亩。小区设计采取随机区组排列，2次重复，纯作，四周设保护行。

（3）预备试验

春播组：小区面积24平方米，6行区，大小行，密度4500株/亩。

夏播组：小区面积20平方米，5行区，等行，密度4500株/亩。

均采用间比法排列，不设重复，每4个参试品种（组合）分成一组，再加入对照。靠边的小区必须是对照，有缺席的品种应补种生产用种。产量比较时以参试品种与两个相邻对照的平均值比较，所有品种以增产百分率的高低排序，作为评价的主要依据。

2、播种时间

春播组试验一般于3月底-4月初开始播种，夏播组于6月中旬播种，各地应根据实际情况早播或晚播，注意避开粗缩病发病的敏感期。

3、试验田要求

选择地力均匀，前茬一致，地势平坦，灌排方便及无遮荫的田块。注意开好田间排水沟。

4、苗期管理

夏播玉米播后遇大雨，土壤板结，应及时松土，破除板结，散墒透气，助苗出土。对缺苗断垄的要及时催芽补种或带土移栽，力争全苗，缺株率在5%以内按正常计产，缺株率在5%以上作报废处理。适时间苗定苗，一般3叶间苗，4～5叶定苗。间苗定苗应按密度要求，去弱留壮、去杂苗病苗。

5、田间管理

试验要有代表性，施肥水平与当地生产水平相当，田间管理应略高于当地生产水平，每项田间管理技术措施要在同一天内完成，如遇特殊天气，同一区组必须在同一天内完成。

6、定期拍照

委托省农科院粮食所、中江种业股份有限公司、泰兴市农科所、沿江地区农科所、连云港岗埠农场农科所、宿迁中江种业有限公司、淮安市农科院玉米室等试点分别对承担的区试和生试参试品种分期进行拍照，拍照时期分为苗期，吐丝期，成熟期及穗子（去除苞叶），照片刻录成光盘，随试验总结一起寄至省种子管理站品管科。

7、病害记载

防虫不防病。要注意勤查虫害，一旦发现，应及时防治；主要病害有大、小斑病，纹枯病，青枯（茎腐）病，粗缩病等，一旦发现，应详细记载（记载标准详见记载本）。

8、病害接种鉴定

由省种子管理站统一委托中国农科院作物所对参加区试和生试的品种进行玉米大斑病、小斑病、茎腐病、粗缩病及纹枯病的接种鉴定。

9、产量记载

预备试验、区域试验和生产试验均全收小区计实产。

10、品质测定

对参加生产试验的品种，由省种子管理站统一委托农业部谷物品质监督检验测试中心（哈尔滨）进行品质检测。请承担生产试验的各承试点从生产试验田套袋20穗，籽粒收获1周内将1.0公斤籽粒寄至哈尔滨谷物品质监督检验测试中心。

三、记载要求

请各试点试验负责人详细了解由省品审会办公室制定的记载本上的各记载项目，根据记载本要求及时到田间观察记载，记载过程中应认真负责，客观准确。各记载项目请用钢笔或签字笔填写，字迹清楚。如遇自然灾害而导致试验失败的，务必于试验失败的一周内函告省区试负责人，同时记载本上应加以补充说明。

四、资料汇总

记载本一式三份，一份由各试点妥善保存；另二份于试验结束后2周内寄至江苏省种子管理站品管科，同时发电子邮件。

五、联系方式

- 江苏省种子管理站品管科

- 地址：南京市龙江小区农林大厦15楼；  邮编：210036

- 联系人：管晓春                        联系电话：025－86263523

- 电子信箱：chun415＠hotmail.com

- 江苏省农科院粮作所

- 地址：南京孝陵卫钟灵街50号          邮编：210014

- 联系人：袁建华                        联系电话：025－84390308

- 电子信箱：yuanjh＠jaas.ac.cn

附件2：江苏省2012年鲜食玉米新品种区域试验实施方案

一、试验目的

通过区域试验，鉴定我省新育成或引进的鲜食玉米品种在我省的适应性、丰产性、抗逆性及商品性，客观评价参试品种特征特性和生产利用价值，为品种审定、推广提供科学依据。

二、试验方法

本年度共设鲜食玉米3个试验组，其中区域试验2组，生产试验1组；区域试验参试品种20个，生产试验参试品种2个，共9个单位23个试点承担试验任务，具体如下：

（一）参试品种

- 甜玉米

区域试验7个品种，晶甜5号为对照，详见附表一。

生产试验2个品种，晶甜5号为对照，详见附表二

- 糯玉米

区域试验13个品种，苏玉糯5号为对照，详见附表一。

（二）承试单位

1、甜玉米

区域试验8个承试点，生试5个承试点。

2、糯玉米

区域试验8个承试点。

（三）供种办法及注意事项

1、供种量

（1）区域试验：4.5公斤/每品种；

（2）生产试验：8公斤/每品种；

（3）预备试验：3.0公斤/每品种。

2、供种时间和方式

同普通玉米试验。请各供种单位注明播种至最佳采收期的确切天数，以便品质品尝鉴定点分期播种。甜玉米对照品种晶甜5号、糯玉米对照品种苏玉糯5号分别由南京市蔬菜研究所和沿江地区农科所玉米室统一提供。

3、注意事项

同普通玉米试验。

（四）试验要求

1、试验设计

（1）甜玉米

区域试验：小区面积15平方米，4行区，密度3500株/亩左右，小区随机区组排列，3次重复，其中一个重复供品尝鉴定和评价，纯作，四周设保护行。

生产试验：小区面积30平方米，4行区，密度由参试品种单位提供最佳密度，小区对角排列，2次重复，其中一个重复供品尝鉴定和评价，纯作，四周设保护行。

（2）糯玉米

区域试验：小区面积15平方米，4行区，密度4500株/亩，小区随机区组排列，3次重复，其中一个重复供品尝鉴定和评价，纯作，四周设保护行。

为防止花粉直感影响籽粒品质，每品种应套袋自交20株（穗），以备品尝，套袋隔离直至采摘。指定的品质品尝鉴定点（南京市种子站）根据供种单位提供的生育期分期播种，尽可能使各品种最佳采收期相近。其它试点测产、品尝鉴定时间根据实际情况确定，甜玉米最佳采收期一般为授粉后21-24天，糯玉米最佳采收期一般为授粉后23-26天。

2、播种要求

播种时必须精播，因甜玉米出苗困难，请各试点采用乳苗移栽或育苗移栽，确保全苗。

3、试验田要求

选择地力均匀，前茬一致，地势平坦，灌排方便无遮荫的田块。

4、苗期管理

试验力求精确，缺株率在5%以内按正常计产，缺株率在5%以上作报废处理。间苗定苗应按密度要求，去弱留壮、去杂苗病苗。

5、田间管理

试验要有代表性，施肥水平与当地生产水平相当，田间管理应略高于当地生产水平，每项田间管理技术措施要在同一天内完成，如遇特殊天气，同一组别必须在同一天内完成。

6、定期拍照

委托南京市种子站和淮安市农业科学研究院玉米室分别对承担的区试和生试品种分期进行拍照，拍照时期分为苗期，吐丝期，鲜穗采收期，鲜果穗（去除苞叶）。照片刻录成光盘，随试验总结一起寄至省种子管理站品管科。

7、田间病害记载

防虫不防病。病害主要有玉米大斑病、小斑病、茎腐病、粗缩病及纹枯病等。要注意勤查，一旦发现虫害，应及时防治，一旦发现病害，应详细记载（调查标准详见记载本）。

8、病害接种鉴定

由省种子管理站统一委托中国农科院作物所对参加区试和生试的参试品种进行玉米大斑病、小斑病、茎腐病、粗缩病及纹枯病的接种鉴定。

9、产量记载

除用于品尝鉴定的一个重复外，另2个重复均须全收小区计实产。

10、品质测定

（1）品尝鉴定。省种子管理站品管科组织本省5-8名玉米专业委员会委员在最佳采收期进行一个点次适口性品尝鉴定(包括甜玉米区试、糯玉米区试及生试品种，定点南京市种子站)，取套袋果穗品尝甜糯籽粒品质，同时安排对品种商品性重点考查。对早、晚成熟的品种，可根据品种的最佳采收期分次进行，避免在冰箱中保存后进行。鉴定报告和品尝意见按农业部甜玉米(NY/T523-2002)、糯玉米(NY/T524-2002)行业标准进行鉴定和评价，作为对鲜食玉米评价的重要依据。

（2）理化测定。对各组的参试品种指定扬州大学农学院进行品质检测，甜玉米检测含糖量，糯玉米检测支链淀粉含量。

三、记载要求

请各试点试验负责人详细了解由省品审会办公室制定的记载本上的各记载项目，根据记载本要求及时到田间观察记载，记载过程中应认真负责，客观准确。各记载项目请用钢笔或签字笔填写，字迹清楚。如遇自然灾害而导致试验失败的，务必于试验失败的一周内函告省区试负责人，同时记载本上应加以补充说明。

四、资料汇总

记载本一式三份，一份由各试点妥善保存；另二份于试验结束后2周内寄至江苏省种子管理站品管科，同时发电子邮件。

五、联系方式

- 江苏省种子管理站品管科

- 地址：南京市龙江小区农林大厦15楼；  邮编：210036

- 联系人：管晓春                        联系电话：025－86263523

- 电子信箱：chun415＠hotmail.com

- 江苏省农科院粮作所

- 地址：南京孝陵卫钟灵街50号          邮编：210014

- 联系人：袁建华                        联系电话：025－84390308

- 电子信箱：yuanjh＠jaas.ac.cn