附件1：

冬季种子企业督查行动方案

一、活动时间

2012年1-3月中旬，11-12月。

二、活动目标

促进企业贯彻落实国务院《意见》及种业发展有关政策措施，督促企业完善各项管理规章制度。抽查生产经营企业的种子质量，查处种子案件，确保农业用种安全。

三、活动重点

（一）宣传政策：向有关企业和管理机构宣贯政策，重点宣讲《国务院关于推进现代农作物种业发展的意见》及我省种业发展有关政策措施。

（二）种业调研：深入县区种子管理站和有关企业，调研种子质量监管能力和条件，种子企业生产加工、经营状况，质量控制能力，调研种子市场供需情况。

（三）企业督查:督查企业生产、加工、包装以及是否存在品种套牌侵权;是否健全种子生产经营档案，档案记载内容是否规范齐全。

（四）质量检测:扦取种子企业待售的商品种子样品，进行水分、净度、发芽率、品种纯度和品种真实性等项目检测。

四、督查对象

抽查对象为省办证生产经营杂交玉米种子的企业。

五、具体措施

（一）种子企业督查活动包括种业调研和质量抽检。调研活动以西安、咸阳和渭南等杂交玉米种子使用量较大的县区为主，以加工包装种子的企业为重点进行调研。质量抽检由各设区市农业管理部门组织实施，同级种子承检机构负责。

（二）督查采取将随机抽查和突击检查相结合，以听取情况汇报，召开座谈会，查看文件资料和考察现场等方式进行。

附件2：

春季种子市场专项检查行动方案

一、活动时间

2012年2月20日至5月20日。

二、活动目标

清理不合格种子企业门店，规范种子经营秩序，打击假冒伪劣行为，净化种子市场环境，确保春播用种安全。

三、检查重点

（一）检查作物：以杂交玉米、杂交水稻、棉花、马铃薯和主要瓜菜种子。

（二）检查区域：瓜菜种子为全省；杂交玉米种子以陕南、陕北和关中春玉米播区为主；杂交水稻种子以陕南市场为主；棉花种子以渭南市场为主；马铃薯以延安和榆林市场为主。

（三）检查范围：重点检查大型种子集中交易市场、专门经营不再分装包装种子的经营者和委托代销种子的基层经销户。

四、检查步骤

（一）2-4月份，各县区根据种子市场启动情况，全面普查辖区内的种子企业和经营门店，按照“八查”的要求，对每一个种子经营门店进行建档登记。

（二）4－5月份，各市级种子管理站对辖区种子市场进行抽查，每个县区至少抽查10-15个种子经营门店，每个门店扦取1-2份种子样品，并将检测结果上报省种子管理站。

（三）4－5月份，省上对各地种子市场进行督查；每个设区市至少督查2个县（区、市），每个县区至少检查5个经营门店。

五、具体措施

（一）“八查”内容：一查企业资质。登记企业的《农作物种子经营许可证》和《主要农作物种子生产许可证》编号，登记种子经营者的购销合同和委托代销合同，核实是否真实有效。二查品种审定。检查经营的种子是否通过审定，是否超区域销售，并登记每个品种的审定编号备查。三查种子包装。检查销售的种子是否包装，是否存在散装销售现象。四查标签标注。检查标签标注是否真实、规范、完整，是否按照法律法规的要求标注。五查品种真实性。抽查种子样品检测品种真实性。六查种子质量。检查标注的质量指标内容是否规范，检测销售种子的质量指标是否达标。七查经营档案。检查有无经营档案、记载内容是否全面、保存期限是否符合规定。八查售后服务。检查是否有售后报务指导和质量服务登记记录。

（二）样品检测。各设区市扦取的种子样品有检测能力的完成检测后按时上报结果；没有检测能力的自行选择检测机构完成。

附件3：

种子生产基地巡查行动方案

一、活动时间

2012年3-4月份和7-8月份。

二、活动目标

加强种子生产基地管理，督促企业严格遵守种子生产技术规程，打击无证生产、抢购套购、套牌侵权等违法行为。

三、活动重点

（一）核查种子生产企业资质。

（二）核查种子生产地点、品种名称及审定情况、生产面积、生产合同等信息，抽查田间质量检验情况。

（三）检查生产基地是否符合条件，生产程序是否规范，生产档案是否齐全。

（四）依法查处无证生产、超范围生产、抢购套购、套牌侵权等违法行为。

四、巡查范围

（一）重点区域。杂交玉米种子生产基地巡查以榆林市有关生产县为主；杂交油菜以陕南和关中有关生产县为主；小麦种子以关中五地市生产大县为主。

（二）重点企业。注册资本200万元以上的企业和承担良繁项目的企业。

五、巡查步骤

（一）3－6月份，各县（区、市）种子管理站核查辖区内种子生产基地情况，包括种子生产许可证是否真实有效、生产的品种是否通过审定、是否存在侵权行为、生产合同是否齐全、隔离区是否符合规定以及生产面积是否真实等。核查信息于6月10日前向所在市种子管理站上报。

（二）5－8月份，各市种子管理站检查辖区内的种子生产基地的相关情况。于8月30日前向省种子管理站报送检查信息。

（三）4月和8月份省上组织有关人员重点巡查各地主要作物的生产制种情况。

附件4：

秋季种子市场专项检查行动方案

一、活动时间

2012年8月1日至9月30日。

二、活动目标

规范秋播作物种子经营秩序，净化种子市场环境，监督检查种子质量，确保秋播农业用种安全。

三、活动重点

（一）检查种子包装、标签、经营档案是否符合规定；经营的品种是否通过审定，是否存在侵权行为。

（二）检测种子净度、水分和发芽率等质量指标。

四、具体内容

（一）检查作物。以小麦、油菜种子为主。

（二）检查区域。以关中五地市和汉中、安康为主。

（三）检查对象。以小麦、油菜种子生产经营企业和专门经营不再分装包装种子的经营者、委托代销种子的经营者为主要检查对象。

五、行动步骤

（一）8月1日至8月25日，各县（区、市）种子管理站按照“八查”内容要求，检查登记辖区内的每一个种子经营者。于8月31日前将检查登记情况报送至市种子管理站。

（二）8月25日至9月10日，各市种子管理站组织抽查。每个县至少抽查10-15个门店，每个门店至少抽查1-2份种子样品。并于9月底前向省站上报检测结果。

（三）9月5日至9月15日，省上组织督查。每个设区市至少抽查2个县（区、市），每个县至少检查5个经营门店，每个门店抽2份种子样品。

附件5：

工作进度责任落实表

| 内容 | 单位 | 工作内容 | 时限要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 冬季种子企业督查行动 | 省级农业部门 | 1、制定本省督查工作方案 | 2012年1月 |
|  |  | 2、开展企业督查和扦样；查处售假案件上报农业部 | 2012年1月 |
|  |  | 3、开展质量检测；清理未结案件 | 2012年1-2月 |
|  |  | 4、通报检测结果，并报农业部 | 2012年3-4月 |
|  |  | 5、抽查不合格企业整改情况 | 2012年4-5月 |
|  |  | 6、开展企业督查和扦样 | 2011年11-12月 |
|  | 市级农业部门 | 1、开展样品扦取 | 2012年1月 |
|  |  | 2、组织检验机构开展质量检测 | 2012年2月 |
|  |  | 3、汇总检测结果上报 | 2012年3月 |
|  |  | 4、督促不合格企业整改并上报 | 2012年4月 |
|  |  | 5、开展企业督查和扦样 | 2011年11-12月 |
| 春季种子市场专项检查行动 | 省级农业部门 | 1、制定本省检查方案 | 2012年2月 |
|  |  | 2、开展市场调研和样品扦取 | 2012年3－4月 |
|  |  | 3、开展质量检测 | 2012年4-6月 |
|  |  | 4、通报检测结果，并报农业部 | 2012年8-9月 |
|  |  | 5、清理不合格种子企业 | 2012年8-9月 |
|  | 市级农业部门 | 1、制定本市检查方案 | 2012年2月 |
|  |  | 2、组织开展样品扦取 | 2012年3－4月 |
|  |  | 3、开展质量检测 | 2012年4-6月 |
|  |  | 4、汇总检测结果，报省级通报 | 2012年8月 |
|  |  | 5、督促不合格企业整改并要求其提交整改报告 | 2012年8月 |
| 夏季种子生产基地巡查行动 | 县级农业部门 | 1、制定巡查方案 | 2012年3月 |
|  |  | 2、查处无证生产、抢购套购违法行为 | 2012年3月、9月 |
|  |  | 3、开展苗期生产情况核查 | 2012年3-6月 |
|  |  | 4、开展制种关键时期巡查 | 2012年4-8月 |
|  |  | 5、汇总巡查结果并报送市级 | 2012年9月 |
|  | 市级农业部门 | 1、制定本级检查方案 | 2012年3月 |
|  |  | 2、指导各县查处无证生产、抢购、套购违法行为 | 2012年3-9月 |
|  |  | 3、开展制种关键时期检查 | 2012年4-8月 |
|  |  | 4、汇总检查结果并报送省级 | 2012年9月 |
|  | 省级农业部门 | 1、查处品种侵权生产行为 | 2012年3-9月 |
|  |  | 2、组织杂交油菜、玉米制种基地关键时期督查巡查 | 2012年4-8月 |
|  |  | 3、汇总全省基地巡查结果并报农业部 | 2012年10月 |
| 秋季种子市场专项检查行动 | 省级农业部门 | 1、开展秋季种子市场检查，组织样品扦取 | 2012年8-9月 |
|  |  | 2、开展质量检测 | 2012年10月 |
|  |  | 3、通报检测结果，并报农业部 | 2012年10-11月 |
|  |  | 4、汇总执法年情况报农业部 | 2012年11月底 |
|  | 市级农业部门 | 1、开展秋季种子市场检查，组织样品扦取 | 2012年8-9月 |
|  |  | 2、组织检验机构开展质量检测 | 2012年10月 |
|  |  | 3、汇总检测结果，报省级通报 | 2012年10-11月 |
|  |  | 4、督促不合格企业整改并要求其提交整改报告 | 2012年11月 |

主题词：农业  种子  执法  方案  通知

抄送：农业部种子管理局

陕西省农业厅办公室            2012年2月15日印发

共印50份