MPS［2012］01号

2012年内蒙古自治区玉米品种试验实施方案

1 试验目的

根据《中华人民共和国种子法》的有关规定，客观、科学、公正地鉴定参试新品种的丰产性、生育期、综合抗性及遗传稳产性、适应性，为筛选我区不同生态区适宜种植的玉米品种，加快我区玉米新品种的试验、审（认）定和推广步伐。

2 试验组别及单位分工

2.1 试验组别

根据我区玉米生态区分布和生产实际，区域试验和生产试验设置5个熟期组，预备试验设置4个熟期组（如下表）。

| 熟期组 | 对照品种 | 种植密度 （株/亩） | 生育期指标 （比对照≤天） |
| --- | --- | --- | --- |
| 极早熟组预备试验、区域试验、生产试验 | 大地1 | 5000 | 3 |
| 早熟组预备试验、区域试验、生产试验 | 丰垦008 | 4500 | 3 |
| 中早熟组预备试验、区域试验、生产试验 | 哲单39 | 4000 | 3 |
| 中熟组预备试验、区域试验、生产试验 | 金山33 | 4000 | 3 |
| 中晚熟组预备试验、区域试验、生产试验 | 丰田6 | 4500 | 3 |
| 晚熟组预备试验、区域试验、生产试验 | 郑单958 | 4500 | 3 |

2.2 试验组织和主持单位（见附表）

主持单位负责试验方案的制定、试验执行情况检查、试验结果汇总等。

2.3 承试单位

承担相应试验任务，完成试验总结报告等。

2.4 种子接收单位

负责试验种子的接收、查验、分装等。

2.5 编码单位

负责参试品种实行密码编号、种子邮寄。

3 参试品种和供种单位（见附表）

4 试验设计与要求

4.1 试验种子要求

4.1.1 供种量

⑴ 预备试验：每品种合计供种2.0公斤。

⑵ 区域试验：每品种合计供种4.0公斤。

⑶ 生产试验：每品种供种15公斤。

⑷ 对照种由指定单位统一提供（包括对照品种联合试验）：极早熟、早熟组50公斤，中早熟组80公斤，中熟组100公斤，中晚熟、晚熟组130公斤。

4.1.2 种子接收单位及负责人

单位名称：内蒙古农牧业科学院玉米中心           负责人：刘志雄

地    址：呼和浩特市玉泉区昭君路22号          邮  编：010031

联系电话：0471-5900262                         传  真：0471-5900262

4.1.3 供种时间  供种单位必须在4月5日前将种子寄达指定的种子接收单位，逾期按自动放弃处理。

4.1.4供种要求

⑴ 采用邮局邮寄、宅急送或中铁快运寄直接送到指定的种子接收单位，其它方式（特别是汽车托运）不受理。

⑵ 各供种单位提供的种子必须达到国标GB4404.1一级，保证参试种子的纯度、净度和发芽率，不得提供包衣种子。

⑶ 包装要扎实，每份种子要有品种标签，注明参试组别和联系方式。包装外要标明品种名称和参试组别。

⑷ 同时参加区域试验和生产试验的品种要分装。

⑸ 如因供种量不足、供种时间超期、种子质量不合格、种子包衣、未标品种名称和组别等原因，造成不能正常参加试验或影响试验结果的，由供种单位自负。

4.1.5 密码编号  所有参试品种实行密码编号制，同组试验密码分多套。密码编号由编码单位统一进行，并封存密码档案。参加生产试验品种留样0.5～1kg。

种子密码编号后4月20日前再邮寄到各承试单位。

试验主持单位按基础编码汇总，由主管单位统一解码转换成品种名称，保证参试、承试、汇总、主持各单位在密码条件下进行试验。

4.1.6种子查验

各承试点按品种试验方案要求，不得随意增加非方案内的参试品种。在接到种子后，按寄种清单查验种子，未收到种子或发现邮寄途中的混杂，要及时告知邮寄单位，以便补寄。

4.2 试验设计

试验区四周设保护区，保护区不少于4行，必须种植玉米。田间设观察大步道2.0m，区排间要间隔0.5 m。承试单位要严格按照试验方案的要求实施，不得随意增减品种。

⑴ 预备试验：试验采用间比法，不设重复，每隔8～10个品种设对照（双对照试验2个对照相邻）。除主持单位外，其他试点品种排列顺序要具有随机性。地长不够安排8个品种时，可适当减少品种间隔数。靠边小区必须安排对照。小区面积20m2，必须种植为5行区。

⑵ 区域试验：试验采用随机区组排列法（要保证品种排列的随机性），2次重复，小区面积20m2，必须种植为5行区。

⑶ 生产试验：小区面积150m2，不设重复，种植行数不少于12行，小区长宽比要＜5：1。

4.3 田间管理

4.3.1选地要求  在土壤质地、气候、地形、肥力、茬口等方面具有典型性、代表性、一致性。避免人为影响和鼠、牲畜危害。

4.3.2播期及播种方式  试验播种期、播种方式根据当地生产实际情况，由各参试单位自定。

行距根据当地生产习惯确定，株距按种植密度和行距计算确定，但必须等株距种植。

播种量根据种子发芽率确定，保证每穴在3粒以上。

要采取地下害虫防治措施，但不能采取包衣方法。

每小区行间或地头，可多播种一些剩余的本小区种子，以备移栽使用。

4.3.3试验管理  试验田水肥水平与当地生产水平相当，田间管理略高于当地生产水平。每一项田间管理和测定要在同一天内完成。重点是必须达到全苗，若小区苗数未达到全苗的95%，须及时在3叶前座水移栽补齐。若小区株数仍未达到要求，要及时通告主持人。

4.3.4收获与考种

收获前必须把所有田间调查项目调查完毕。

试验主管部门组织专家组重点对生产试验进行抽样测产。未经主管部门同意，各试验点不得擅自收获。测产过程中承试点必须积极配合，组织好所需测产人力和设备。

⑴ 预备试验、区域试验：每小区收获中间3行，并去除每行两端各一株，调查相应的空秆数、双穗数；测定全部收获穗的穗鲜重、穗数。

选取样本穗10穗，样本穗鲜重必须≈穗鲜重÷穗数×10，误差必须≤0.1公斤，双穗率高的品种要适当低于平均穗鲜重。装入纱袋，写好标签，带回风干。小区内缺株≥10%时，小区报废。

考种时，先称样本穗干重，核定穗数；测定穗长、穗粗、秃尖、穗行数、行粒数及穗型、轴色、粒型、粒色等；果穗脱粒，测定样本粒干重、水份、百粒重。必须逐小区测定子粒水份。

⑵ 生产试验：

去掉两侧边行和每行两端各一株后，调查相应的空秆数、双穗数；测定全部收获穗的穗鲜重、穗数。

选取样本穗50穗，样本穗鲜重必须≈穗鲜重÷穗数×50，误差必须≤0.1公斤，双穗率高的品种要适当低于平均穗鲜重。装入纱袋，写好标签，带回风干；小区内缺株≥10%时，小区报废。

考种时，先称样本穗干重，核定穗数；取10个具有品种代表性的样本穗，测定穗长、穗粗、秃尖、穗行数、行粒数及穗型、轴色、粒型、粒色等；全部样本穗脱粒，测定样本粒干重、水份、百粒重。必须逐品种测定子粒水份。

5 抗性鉴定、品质分析与DNA指纹测定

参加生产试验的品种，按编码统一进行抗性鉴定、品质分析和DNA指纹测定。

5.1 品质分析

每品种由试验主持单位从生产试验田边行套袋10～15穗，风干后脱粒，充分混匀后取1.2公斤的籽粒，于11月1日前，按编码寄到指定的品质分析单位进行品质分析（哈尔滨市南岗区学府路368号，农业部谷物及制品质量检测中心，邮编150086，联系人苏萍、王乐凯，电话0451-86617348）。

5.2 抗性鉴定

由编码单位在实施编码后，将每品种的0.15公斤种子寄到指定的抗性鉴定单位进行人工接种、接虫抗病虫鉴定。

5.3 DNA指纹测定

由编码单位在实施编码后，将每品种的0.5公斤种子寄到指定的DNA指纹测定单位进行测定。

6 观察记载

6.1 专人负责制

田间调查要固定专人，由经过培训的持有田间试验技术证书的技术人员担任。试验记载人员和试验管理人员实行签字制度。要根据试验方案做好试验设计、田间管理、项目记载、统计分析等工作。

6.2 严格按标准执行

整个生育期间，必须按照统一的调查项目、标准、方法进行逐项调查记载，做到及时、准确、完整。承试人员必须准确地掌握调查标准，要有极强的责任心。

6.3 试验档案管理

要建立试验档案，档案填写应真实、科学、公正，不得私自涂改。调查档案要妥善保管，接受主管单位和主持单位的检查。试验结束后，原始数据档案应保存三年以上。

6.4 记载内容

主要观察记载内容和标准见《内蒙古自治区玉米品种试验田间调查记载项目及其标准》和相应的Excel记载表。各承担单位记载表在寄种子时通过电子信箱发出。

7 试验总结

7.1 上报时间

未经专家组测产的试验或试点，必须在收获后10日内（10月15日前），把Excel试验调查表（所有“样本穗干重”以前的数据）发送电子邮件给自治区种子管理站品管科备案（sgd@nmseed.com）。未上报或未及时上报的试点试验结果将按无效数据处理。

试验总结须在本年度11月15日前同时上报给自治区种子管理站品管科和主持单位。

7.2 上报格式

试验总结必须采用统一的Excel记载表，预备试验按实际小区排列顺序填表，区域试验和生产试验按Excel记载表顺序填表。试验总结要由2名以上技术人员共同完成，并签署姓名，经单位技术负责人审核签字后，加盖单位公章上报。报告必须发送电子邮件（Excel表），并同时上报打印件（直接打印Excel记载表即可）。

7.3 总结要求

数据的统计、处理必须按记载标准和统计方法执行，杜绝任何的人为篡改、调整，计算、统计要准确、认真，要多次核实；

记载表格式、数据类型、小数位次等已由程序锁定，不得随意修改，必须按统一标准和提示填写，杜绝漏填、不标准现象。

不得随意增加方案外其它品种的试验结果，承担多项试验的单位，切莫把不同熟期组别的品种颠倒、混淆；

文字描述要简洁、清楚，重点是描述特异性，要减少不必要的评价，不要把非本试验的结果写入试验总结中。

7.4试验汇总

主持单位应及时汇总试验结果，要对上报数据进行统一计算、核准，有误数据要与参试单位核实。对特异试验结果要严格按增剔除标准进行剔除，不作产量及增幅汇总。主管单位在统一解码转换成品种名称时，要对各试点原始试验总结进行复核。

按照内蒙古自治区玉米品种试验推荐标准，提出明确的续试、提升、淘汰及熟期分组意见。

8 特殊情况处理

8.1事故灾害及时上报

如遇意外事故或特大自然灾害，造成某试点试验已无总结价值时，要10天内向主管部门和主持单位以书面形式汇报原因、时间和处理建议，作出报废处理；

某试点一组试验中有1个品种弄错，通过核对又无确切的结果，此试验点本组试验应作报废处理；

未经供种单位许可，不准私自扩散参试种子，不得从事非品种试验的活动，不得弄虚作假。一经发现，试验点结果全部报废，试验组织单位将取消其承担试验资格并通报批评，造成损失的应当承担相应的法律、经济责任。

8.2重发性抗性图片档案

任一试点记载表中出现某种病虫害达到感（7）或高感（9）、倒伏或倒折≥20%情况，需及时拍取相应照片存档（1-3M），与试验总结一同上报。

8.3对照品种产量偏低

如果区域试验或生产试验对照品种的产量低于本组所有品种产量平均值时，主持单位应逐点采用本组所有品种品种（含对照）产量的平均值作为对照的产量指标，汇总结果以增产3%标准（并与实际对照产量相比增产＞5%）来衡量各参试品种产量是否达标。

9 试验监督与管理

试验主管部门和试验主持单位，每年要组织有关专家对所主持的试验进行1～2次联合检查，掌握各试点的试验执行情况，及时发现问题，提出改进意见。检查的重点是试验小区排列是否正确，是否存在较严重缺苗、丢失现象，自然灾害对试验的影响程度，参试品种是否全部到位且组别正确，是否存在品种弄错现象，调查记载是否完整准确，品种的综合抗性和成熟情况，表现突出品种等。

结合联合检查对参试品种进行田间鉴定，鉴定的重点是参试品种的综合抗性、一致性、稳定性和特异性，对综合抗性、一致性、稳定性差的品种进行田间淘汰。

从事品种试验的人员有弄虚作假、徇私舞弊、玩忽职守行为，取消其所在单位的承试资格，并建议主管部门依法给予行政处分。

全区试验监督电话：0471—6285043

10 试验组织

10.1试验组织单位及负责人

单位名称：内蒙古自治区种子管理站品种管理科       负责人：宋国栋

地    址：呼和浩特市呼伦北路74号                邮  编：010010

联系电话：0471-6285043                           传  真：0471-6964743

E-main：sgd@nmseed.com

10.2试验主持单位及负责人

102.1极早熟、早熟组

单位名称：九丰种业有限责任公司                    负责人：张卫国

地    址：呼伦贝尔市阿荣旗那吉镇种子路25号       邮  编：162750

联系电话：0470-4213414                            传  真：

E-main：nmgarqjfzy@sina.com

10.2.2中早熟、中熟组、

单位名称：内蒙古农牧业科学院玉米中心             负责人：冯勇

地    址：呼和浩特市玉泉区昭君路22号            邮  编：010031

联系电话：0471-5900262                           传  真：0471-5900262

E-main：fy6250@163.com

10.2.3中晚熟、晚熟组

单位名称：通辽市金山种业科技有限责任公司         负责人：郭志明

地    址：通辽市开发区辽河镇双泡子村北3公里处   邮  编：028000

联系电话：0475-8422653                           传  真：

E-main：tlgzm@163.com

2012年3月15日

内蒙古自治区种子管理站