2012年河南省玉米品种预备试验实施方案

一、试验目的

根据《中华人民共和国种子法》和2012年河南省农作物品种审定委员会玉米专业委员会会议的有关精神，为区域试验筛选参试玉米组合，特安排本试验。

二、试验组别、参试品种及承试单位

1、试验组别：4000 株/亩、4500株/亩、5000株/亩。

2、参试品种：供试单位报送的参试品种必须经过供试单位至少两年多点试验筛选。

3、承试单位：根据试验要求和试验点试验地的承试能力，每组参试品种数一般不超过50个（不含CK），根据我省玉米生态区分布特点，合理布置预备试验点，选定承担单位。

三、试验设计及要求

- 田间试验设计

预备试验采用间比法设计，不设重复，每10个品种插播1个对照，区组两端必须加对照，如果区组需要拐弯，拐弯处必须增加特别对照。

预试小区面积均为20平方米，5行区，收获中间3行计产，计产面积为12平方米，行长6米，行距0.670米（2尺），株距分别为：

4000株/亩密度组：株距0.250米（0.75尺），每行播种24穴；

4500株/亩密度组：株距0.222米（0.67尺），每行播种27穴；

5000株/亩密度组：株距0.200米（0.6尺），每行播种30穴；

核心试点对参试品种按照原始编号顺序排列种植，不得擅自更改编号；辅助试点对参试品种随机排列种植。每穴点种2-3粒，定苗时留苗一株，重复间留走道1米，试验周围设不少于2行的玉米保护区。

三个试验组别对照品种均为郑单958，种植密度统一设置为4500株/亩。

- 试验管理及品种要求

为确保试验的公正性，减少人为因素对试验的影响，本试验在总结过去管理经验的基础上，今年继续实施“核心试点和辅助试点相结合”的运行管理模式，即参试品种由第三方单位统一密码编号，试验期间封闭运行。任何育种（供种）人不得进入试验区，否则，一经查实，该参试单位将被停止申报参试品种三年。任何人也不得擅自开放试验区，否则，视情节轻重对承试人提出大会警告、扣减试验补助费和取消承担试验的资格。河南省品种审定委员会玉米专业委员会在试验期间对试点进行品种考察和试验质量检查。

对照品种郑单958(CK)由河南省农科院粮作所提供的育种家种子。参试品种不得进行种子药剂处理，不得同时提供正反交种子，否则不予受理。参试品种应具有特异性、一致性和稳定性，否则将被淘汰。供种单位应在4月20日前将每品种预试4公斤种子寄（送）到收种单位，并在种子袋上标明参试品种的名称、参试密度和供种单位。超过指定时间被视为自动放弃参试资格。

- 田间试验操作技术规范

承试单位要严格执行方案不得随意增减品种。试验要有代表性，土壤质地选择要代表当地土壤的主要类型。试验地要选择地势平坦、排灌水方便、肥力均匀的中上等地块。播种期要与当地生产的集中播期相当，根据当地种植习惯合理安排试验播种期，即在小麦收获后及时抢墒播种，宁早勿晚，最迟必须在6月20日前完成播种。

1、播种要求：播前底墒充足；人工或机械划行，保证行向端直；精选种子、晒种。播种时先插好小区标牌，核实后带尺定位点播，播深5厘米，确保一播全苗，播种时注意二点委夜蛾的防治。

2、田间管理要求：严格按照唯一差异原则，统一管理，施肥、灌溉、除草等各项田间作业质量要略高于当地生产管理水平。如间定苗（3-5叶期）、中耕锄草、施肥、灌水、治虫等工作要当天完成，确保操作技术标准一致。

3、田间调查和收获测产：要按《河南省玉米品种试验操作规程》规定的记载项目、记载标准、记载时期分别进行。田间观察记载项目要在当天完成，成熟时先调查，后收获。每小区只收中间三行计产，面积为0.018亩。收获务必细心，不得收错行和缺区（株）少收。把收获果穗装入纱袋后检查内外牌子是否一致。运回晒干后脱粒、测定水分，称干籽重，籽粒含水量按14％计算，折算后的产量即小区产量，用公斤表示，保留两位小数。

四、督察和总结

督察工作以承试单位自查和省品审会玉米专业委员会检查相结合进行。自查由承试单位组织进行，发现问题及时解决并上报主持单位；检查由试验管理部门、主持单位联合省玉米专业委员会在玉米生长前期、中后期随时进行，检查结果作为对承试单位和人员奖惩的重要依据。

各承试单位要固定试验责任人和专职技术人员做好试验工作，在定苗后及时写出播种和苗期管理工作总结。物候期等记载表、病害情况表和主要性状与小区产量表（格式见年终报告）务必于本年度11月10日前寄（送）到试验管理科和主持单位，并制作电子版Word文件发至试验管理和主持单位电子邮箱（文件命名：2012年玉米预试   **组别   **试点），过期视为试验报废，不再汇总。正式年终报告加盖单位公章后，可于12月底前寄到各试验主持单位和河南省种子管理站品种试验管理科。

五、其它事项

因灾报废的试验，请记录并留存文字和图片资料，于报废后7天内函告主持单位和河南省种子管理站品种试验管理科。若试验中遇到问题，请及时与试验管理和主持单位联系。

河南省种子管理站试验管理科：

电话：0371-86150569，86150585

电子邮件：henanseeds@yahoo.com

河南省农科院粮作所（4000株、5000株/亩密度预试主持单位）：

电话/传真：0371-65739114

电子邮件：henancorn@126.com

河南农业大学农学院作物生物技术系（4500株/亩密度预试主持单位）：

电话/传真：0371-63558127/63558126

电子邮件：henaucornseeds@163.com