附件2

2013年北方稻区国家水稻品种试验实施方案

一、试验目的

- 鉴定评价新选育（或引进）的适宜我国北方稻区种植的水稻品种（组合，下同）的丰产性、稳产性、适应性、抗逆性、品质及其它重要特征特性表现，为国家水稻品种审定提供科学依据，根据《主要农作物品种审定办法》的有关规定，特制定本年度北方稻区国家水稻品种试验实施方案。

二、试验设置

- 区域试验共设6个熟组，参试品种68个（不含对照），试验点次58个；生产试验共设5个熟组，参试品种11个（不含对照），试验点次25个。特性鉴定单位9个，鉴定项目包括品种对稻瘟病、条纹叶枯病的抗性、稻米品质以及DNA指纹特异性一致性。详见表1-1～6、表2-1～5和表3。各承试单位请在“北方稻区国家水稻品种试验网http://www.newrice.cn”上下载附表，不再印发。

三、供种要求

- （一）供种时间及邮寄方式：

- 1.所有组别参试种子要求各供种单位务必在2月20前寄出。邮寄试验种子一律要求采用直接送达收件人的“特快专递”方式，不得采用“普通包裹”、“快件包裹”等方式，否则不予收取。未按照规定时间、数量、方式寄送种子的品种取消试验。

- 2.区试及生试品种种子统一寄给中国农业科学院作物科学研究所王洁同志（地址：北京市中关村南大街12号，邮编：100081，电话：010－82108786）。

- （二）供种量：

- 1.区域试验：黄淮粳稻A、B组和中早粳早熟组常规稻13公斤，杂交稻8公斤；京津唐粳稻组常规稻9公斤，杂交稻6公斤；中早粳晚熟组、中早粳中熟组常规稻12公斤，杂交稻7公斤。

- 2.生产试验：黄淮粳稻A、B组常规稻13公斤，杂交稻7公斤；京津唐粳稻组、中早粳晚熟组和中早粳中熟组常规稻9公斤，杂交稻5公斤；中早粳早熟组常规稻11公斤，杂交稻6公斤。

- （三）供种要求

- 各供种单位所提供的种子为非包衣种子，并务必确保品种的真实和种子质量，发芽率和纯度不达标不得参试和汇总；并要求寄种时一品种一件，包装扎实，包内外有品种标签，标明品种名称和试验组别，附寄品种说明书。

（四）种子查验

所有区试及生试种子均由中国农业科学院作物科学研究所统一编号寄发，各试点收到试验种子后应及时对品种编号、种子数量和种子质量进行检查，发现问题应及时与供种单位联系解决。各试验点试验时不得再重新编号，以免发生差错。

四、试验设计与管理

（一）试验田选择

应选择有当地水稻土壤代表性、肥力水平中等偏上、排灌方便、形状规正、大小合适、肥力均匀的田块。试验田前作应经过匀地种植，秧田不作当季试验田。

- （二）试验设计

1.区域试验采用完全随机区组设计（包括第一区组也不能按品种编号顺序排列），3次重复，小区长方形，长:宽 =2:1 ～ 3:1，小区面积13.3m²(0.02亩)。同一试验组应在同一田块进行。

- 2.生产试验采用大区随机排列，不设重复，大区面积不小于333m²(0.5 亩)，生产试验同一试验组应在同一田块进行。如因田块面积小确需在两块田或两块田以上进行的，则每一田块均需设置对照品种，试验品种与同一田块对照品种比较，所需对照品种种子量向供种单位提出。

- 3.无论区域试验、生产试验，均不得自行加入其它品种。

- （三）栽培管理

1.播种：种子催芽前应进行消毒处理，秧田播种量按当地常规稻及杂交稻生产习惯。同组所有品种同期播种。育苗移栽，不抛秧、不直播（宁夏、新疆生产试验点除外）

2.移栽：无论区试还是生试，同组试验所有品种同期移栽，每穴插秧苗数按当地常规稻与杂交稻生产习惯。四周设保护行（包括生产试验），保护行不少于4行，种植对应小区（大区）品种。

3.其他要求：（1）施肥水平中等偏上，切忌偏高或偏低；（2）不使用植物生长调节剂；（3）及时防虫；（4）因地制宜采取有效措施防止鸟、鼠、禽、畜等对试验的危害，以保证试验的安全有效；（5）其他栽培管理措施按当地大田生产习惯。

五、观察记载和结果报送

（一）观察记载

各试点务必专人负责试验，确保试验过程和试验结果的科学性、准确性、真实性和公正性；并按照本试验方案、《水稻品种试验技术规程》及记载表要求的项目和标准进行观察记载、苗情调查（生产试验不查苗）、室内考种（区试考种2丛；生产试验不考种）、全区测产、综合评价等。《国家水稻品种试验观察记载项目、方法及标准》和试验结果记载表请在“北方水稻区试网（http://www.newrice.cn）”上查阅、下载，不再寄发。

（二）田间照相

在水稻乳熟期对试验田进行照相（包括试验田全景及每品种单独照片），照片最好控制在300万像素以内，照片随同记载表一起寄给主持单位（或通过E-mail发给主持单位）。

（三）结果报送

记载表的表1、2、3务必用excel电子表格，按品种编号顺序填写（生产试验请按照区试方案品种顺序），以便进行数据汇总分析。填写试验结果记载表时不得改变其内容和格式。试验结果记载表务必于11月30日前以电子邮件方式报送给中国农业科学院作物科学研究所王洁同志（电子邮箱：northrice@126.com），逾期将不予汇总。此外，还应将书面试验结果记载表加盖单位公章后报送给中国农业科学院作物科学研究所王洁同志，并同时将试验结果记载表的电子、书面文本报送给全国农技中心品种管理处曾波同志和所在省种子管理站品种管理科。

六、特性鉴定：

（一）抗性鉴定

1.鉴定项目：区试品种所有组别鉴定稻瘟病，生产试验品种黄淮粳稻组鉴定条纹叶枯病黑条矮缩病、京津唐粳稻组和中早粳晚熟组鉴定条纹叶枯病。

2.鉴定单位：

（1）吉林省农科院植保所为中早粳早熟组和中早粳中熟组稻瘟病抗性鉴定汇总单位，并承担上述两组参试品种的稻瘟病人工接种及自然诱发鉴定。

（2）吉林省通化市农科院承担中早粳早熟组和中早粳中熟组稻瘟病抗性自然诱发鉴定。

（3）天津市农科院植保所为黄海粳稻A、B组、京津唐粳稻组和中早粳晚熟组稻瘟病抗性鉴定汇总单位，并承担上述四组参试品种的稻瘟病人工接种及自然诱发鉴定。

（4）辽宁省农科院植保所承担中早粳早熟组、中早粳中熟组、京津唐粳稻组和中早粳晚熟组稻瘟病田间自然诱发鉴定；诱发鉴定结果分别寄给相应组抗性鉴定汇总单位。

（5）江苏省农科院植保所承担黄海粳稻A、B组稻瘟病抗性自然诱发鉴定，同时承担黄海粳稻A、B组生试品种条纹叶枯病和黑条矮缩病田间自然诱发鉴定、京津唐粳稻组和中早粳晚熟组生试品种条纹叶枯病田间自然诱发鉴定。

3.种子提供：所有组别抗性鉴定种子由中国农业科学院作物科学研究所提供。

4.结果评价：各抗性鉴定单位应根据各参试品种1－2年的鉴定结果对每一品种的抗性逐一作出定性评价，并与同组区试对照品种作出比较。各抗性鉴定汇总单位应尽早将抗性鉴定结果寄送中国农科院作物所王洁同志。

（二）米质检测

1.检测项目：加工品质、外观品质及蒸煮品质

2.检测单位：农业部食品质量监督检验测试中心（武汉，单位地址见表3）。

3.样品提供：由指定样品提供单位统一供样，并采用三点取样、单独分析、综合评价。提供样品试点见表2。样品生产田应与品种试验田分开种植，每品种1个小区，小区面积5m2。栽培管理要求：中等肥力，防治病虫，黄熟时及时收获，手工轻搓脱粒，自然适温晾晒，不爆晒，确保样品谷黄熟饱满、无病虫害、无穗发芽、无霉变，籼型谷样含水量13～14%，粳型谷样含水量14～15%。样品量每品种0.5公斤，于11月10日前寄给检测单位。包裹外请注明“北方区试样品”。

4.结果评价：检测单位应根据1－2年的检测结果对每一个参试品种分别作出定性评价，并与对照品种作出比较。评价结果应尽早寄送中国农业科学院作物所王洁同志。

（三）DNA指纹鉴定

1.鉴定单位：中国农业科学院作物科学研究所。

2.样品提供：所有组别区试品种DNA指纹鉴定种子由中国农业科学院作物科学研究所提供。

3.鉴定项目：品种的特异性、一致性。

七、其它事项

（一）试验主持单位及负责人

中国农业科学院作物所：王 洁

地址：北京市中关村南大街12号     邮编：100081

电话： 010－82108786              传真： 010－82105819

E-mail: northrice@126.com 或 wangjie02@caas.cn

（二）试验组织单位：全国农技中心品种区试处  联系人：曾波

地址：北京市朝阳区麦子店街20号楼  邮编：100125

电话：010-59194522                传真： 010－59194512

E-mail: zengbo@agri.gov.cn

（三）试验信息发布

有关试验信息将在“全国农技中心品种管理网http://pg.natesc.gov.cn/sites/pg/”和“北方稻区国家水稻品种试验网http://www.newrice.cn”上及时发布，请有关单位和人员注意上网查询。

（四）为确保试验正常开展，本试验实行封闭管理，提供品种单位有关人员未经允许不得前往各试验点参观试验，不得向试验点查询品种表现和索取试验结果，违者将依据有关规定处罚。