2013年贵州省特色稻品种（组合）区域试验实施方案

贵州省种子管理站   贵州省水稻研究所

为鉴定评价省内外各单位选育和推荐的特色稻新品种（组合）在我省不同生态区的丰产性及抗逆性，为特色稻品种（组合）的审定及推广提供科学依据，进行本试验。

1．承试单位及参试组合概况

区试承试点设在5个不同生态地区。参试品种（组合）共7个，含对照糯优6211。所有品种实行统一编号进行试验。

参试组合

| 品种名称 | 选 育/ 供 种 单 位 | 联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- |
| 胜糯1号 | 思南万胜种业有限责任公司 | 黄茂华 | 13985851860 |
| 黑糯193 | 贵州富邦种业有限公司 | 石清辉 | 13908542666 |
| 香糯118 | 遵义市百隆源农业科学研究所 | 彭 亮 | 13308523788 |
| 黔糯优1号 | 贵州省水稻研究所 | 甘 雨 | 0851-3760462 |
| 香糯918 | 遵义市百隆源农业科学研究所 | 邓娟娟 | 13312310088 |
| 湘宁香糯 | 湖南宁乡县南方优质稻开发研究所 | 黄发松 | 13808452556 |
| 糯优6211 | 贵阳市农业试验中心 | 邓 勇 | 13608565812 |

1．1 供种量：参试单位要按照我站统一提供（在我站品管科领取）的种子袋（沙网袋）和供种要求分装种子，由我站统一编号进行管理。种子袋（沙网袋）内和表面请不要放任何标签、作任何标志、标识和记号。每个参试品种（组合）按照要求分装好种子后，统一用大袋子（自备）将分装好的种子袋（沙网袋）装在一起，在大袋子内放上标签，在大袋子外注明清楚试验类别和品种（组合）名称。具体要求为：区域试验品种分装成6袋（含留样1袋），每袋0.5公斤。确有困难做不到的经我站同意后可按总量寄达我处。

1．2 供种时间：参试种子必须用特快专递在2月25日前寄达贵州省种子管理站品管科（包裹外必须注明品种名称，内附品种标签）。届时未寄到者作为自动放弃参试处理。地址为：贵州省贵阳市云岩区延安中路62号金龙酒店9楼903室省种子管理站品管科，邮编：550001；电话：0851-5283860；联系人：黄贵民。

1．3　供种要求：各供种单位务必确保种子数量及质量（不能使用包衣种、净度须达到国标二级以上），若因种子质量和数量造成的问题，责任自负。

2．试验设计及要求

2．1 播种：各试点应按当地最佳播种期适时早播，种子催芽前用浸种灵或强氯精等进行消毒处理，但不得用激素处理。同组试验所有品种（组合）同期播种。

2．2田间设计：试验田土壤肥力必须均匀一致，区试同一组别应在同一田块进行，随机区组设计，3次重复，小区长方形，长宽比2：1~3：1，小区面积13.33平方米（0.02亩），试验四周设保护行，保护行不得少于4行，种植对应小区组合；同组试验所有参试组合同期播种，同期移栽，栽插密度应在1.2万穴/亩以上，每穴4粒谷。

2．3栽培管理：栽培管理措施与当地大田生产相同或略高，切忌施肥水平偏高或偏低，并保证试验施肥均匀一致，要求每个小区定量施肥。各承试点应因地制宜采取有效措施确保试验免受危害，请注意预防鼠、鸟危害。

2．4 要求各区试承试点从苗期开始进行病虫害防治，特别注重稻瘟病的防治，可在孕穗未期（或始穗期）和齐穗期各施药2~3次进行防治。

2．5记载项目及经济性状考察：按《贵州水稻种区域试验技术操作规程》执行（附件2），填写好记载表，尤其对生育期品主要几个生育时段的记录记载应及时准确。

4．结果分析

田间记载标准同2012年水稻区试方案要求相同。按区试方案中附件1的表格，进行试验结果分析。（附件1）文本请统一使用Excel电子表格软件进行制作。

5．其它事项

5.1各试点必须明确专人负责试验，根据本实施方案及《贵州水稻品种区域试验技术操作规程》认真搞好试验，承试单位必须优先保证试验所需的条件，以确保试验质量。各试点记载表及结果分析表

5.2 各试点请将区试记载表及分析结果表（附件1）务必于11月10日前寄达汇总单位，地址：贵阳市小河区金龙社区贵州省水稻研究所，汇总人：涂敏，邮编：550006，电话：0851-3762727、E-mail：tumin3272@163.com年终正式总结报告于11月15日前分别寄省种子管理站品管科黄贵民同志(E-mail: huanggm1963@126.com)和贵州省水稻研究所涂敏同志。

5.3因灾报废的试验，请于报废后15天内以公函形式向省种子站品管科及汇总单位通报情况。

5.4试验日常工作处理和资料汇总协调人：贵州省种子管理站 黄贵民，电话：（0851）5283860,  5287841，邮编：550001。

2013年2月5日