附件

2013年国家春作马铃薯品种试验实施方案

一、试验目的

通过区域试验和生产试验，鉴定马铃薯新品种的抗逆性、丰产性、成熟期和块茎品质等综合性状，客观评价品种特征特性与生产利用价值，为国家品种审定和推广提供科学依据。通过繁种，取得来源一致的试验材料，为区域试验提供质量较好的种薯。

二、试验安排

2013年安排中晚熟华北组区域试验和生产试验，中晚熟东北组区域试验和繁种，中晚熟西北组区域试验和生产试验，中晚熟西南组区域试验和繁种，中原二作组区域试验，中南早熟组区域试验和繁种。共6组区域试验，44个品种（含对照，下同）；2组生产试验，10个品种；4组繁种，38个品种。参试品种及试验安排详见附表1。

三、承担单位

（一）主持单位

中晚熟华北组、中原二作组和中南早熟组主持单位中国农科院蔬菜花卉研究所，主持人：段绍光（中晚熟华北组）、刘杰（中原二作组和中南早熟组），邮编：100081，地址：北京市中关村南大街12号，电话：010- 82109543，E-mail： duanshaoguang@caas.cn，caaslj@163.com。

中晚熟东北组主持单位东北农业大学农学院，主持人：石瑛，邮编：150030，地址：哈尔滨市香坊区公滨路木材街59号，电话：0451-55190370，E-mail: shiying01@163.com。

中晚熟西北组主持单位青海省农林科学院作物所，主持人：纳添仓，邮编：810016，地址：西宁市宁张路83号，电话：0971-5311170、13997162642，E-mail: natiancang@sina.com。

中晚熟西南组主持单位湖北恩施中国南方马铃薯研究中心，主持人：沈艳芬，邮编：445000，地址：恩施市施州大道517号，电话：0718-8416681、13872728746，E-mail: shenyanfen197518@163.com。

（二）承担单位

品种试验承担单位：53个单位承担区域试验，14个单位承担生产试验，3个单位承担繁种任务。具体见附表2。

河北农业大学植保学院承担马铃薯晚疫病抗性接种鉴定，湖北恩施中国南方马铃薯研究中心承担马铃薯晚疫病抗性田间鉴定，黑龙江省农科院克山分院承担马铃薯X病毒、Y病毒抗性鉴定，农业部蔬菜品质监督检验测试中心（北京）承担马铃薯品质检测。

四、试验要求

（一）田间设计

区域试验：随机区组排列，3次重复；小区面积20平方米（中晚熟西南组13.33平方米），5行区，播种100株（中晚熟西南组80株，中原二作组和中南早熟组120株）；区组内小区间不留走道，试验地周边保护行不少于2行。2013年中原二作组按拉丁方设计，4次重复。

生产试验：对比排列，2次重复，小区面积150平方米，每小区不少于5行，试验地周边保护行不少于2行。

繁种：在网室等隔离条件下整薯播种，根据下年度区域试验承担单位数量和用种量确定繁种面积、繁种数量，并准备一定数量的备用种薯。

（二）试验地要求

选择地势平坦、地面平整、前茬一致、肥力中等一致、排灌方便、有代表性的地块作试验地，不受建筑物、林木、林带等遮荫影响，前作不能是马铃薯、茄子、辣椒、番茄、烟草等茄科作物，且试验地周围不能种植其他茄科作物。

（三）种薯要求

种薯来源：区域试验第一年的种薯由繁种单位统一提供；区域试验第二年的种薯使用承担单位保存下来的种薯。生产试验种薯由参试单位提供。

种薯质量：种薯要严格挑选，来源一致，标准一致。原则上整薯播种，若切块播种，每个品种必须都切块，每个切块带2个以上芽，切块时淘汰病烂薯，切刀要消毒更换；种薯处理必须每个品种均一致。

繁种种薯：参加统一繁种的各参试单位提供每品种不少于2000粒（中南早熟组不少于2500粒）的5-50克脱毒微型薯，用于繁种。供种单位及时与繁种单位联系，确定需提供脱毒微型薯的具体数量，保证能为每个区域试验点提供至少500个合格种薯。

（四）田间管理

播前催芽处理，按当地生态条件、栽培条件，选择晴天，适时播种；出苗后及时中耕除草，保持土壤疏松，适时培土、灌溉、施肥，原则上防治虫害不防治病害。栽培管理措施必须一致，且同一管理措施在同一天内完成，以控制试验误差，若确实有困难，至少要保证每个区组内一致。

（五）调查记载

严格按照《国家马铃薯品种试验调查记载项目及标准》及时、准确地进行调查记载。

区域试验、生产试验承担单位均填写《马铃薯品种试验调查记载表》、《国家马铃薯品种试验年终报告》全套表格，但生产试验不进行方差分析和多重比较。

繁种承担单位记载各品种的物候期、植株形态特征、块茎性状、块茎生理缺陷、病害发生情况、繁种数量（块茎数）等，并对品种进行生育期、纯度、特征特性等方面的简单评述，对某一方面有严重缺陷的品种提出不适宜参加区域试验的依据。

（六）收获计产和留种

收获时先计数收获株数，区域试验如果1个小区缺株15%以上，作缺区处理；若1个试验内有3个小区缺株15%以上，试验报废；各组各试点全小区计产。

各承担单位要将第一年区域试验的每品种至少保存500个健康种薯，作为下年试验用种。

（七）抗病性鉴定及品质检测

生产试验参试品种及对照品种进行抗病性鉴定和品质检测。

1.马铃薯X病毒、Y病毒抗性鉴定。生产试验参试品种育种单位及对照品种供（繁）种单位于2013年3月底前将通过休眠期的、粒重5-50克的育种家种子200粒寄（送）至黑龙江省农科院克山分院马铃薯病毒检测研究室（注明试验组别、品种名称、联系人、电话等），用于开展对马铃薯X病毒、Y病毒抗性的接种鉴定。联系人：刘卫平，电话：0452-8950206、13895971638，邮编：161606，地址：黑龙江省齐齐哈尔市克山县科研路二段49号，E-MAIL：199382good@163.com。

2.晚疫病抗性鉴定。生产试验参试品种育种单位及对照品种供种单位于3月底前，分别将通过休眠期的、粒重5-50克的育种家种子100粒寄送至河北农业大学植保学院和湖北恩施中国南方马铃薯研究中心（注明试验组别、品种名称、联系人、电话等），用于开展马铃薯晚疫病抗性的接种鉴定和田间鉴定。河北农业大学植保学院联系人：朱杰华，邮编：071001，地址：保定市河北农大植保学院，电话：0312-7528175，E-MAIL：zhujiehua356@yahoo.com.cn。湖北恩施中国南方马铃薯研究中心联系人田恒林，邮编：445000，地址：恩施市施州大道517号，电话：0718-8416681，E-mail:thl234567@126.com。

3.品质检测。生产试验承担单位于块茎收获后10天内，每品种（含对照品种）取5公斤充分混匀的块茎样品寄送至中国农科院蔬菜花卉研究所段绍光（注明试验组别、品种名称、联系人、电话等），交由农业部蔬菜品质监督检验测试中心（北京）开展品质检测，包括还原糖、干物质、粗蛋白、维生素C、淀粉含量等。

（八）试验总结

各承担单位于田间试验结束后1个月内将《马铃薯品种试验调查记载表》寄（或发电子邮件）至各组别主持单位。各承担单位于试验、鉴定、检测工作结束后1个月内将国家马铃薯品种试验年终报告、抗病鉴定报告、品质检测报告及时寄送主持单位，同时发送电子邮件至全国农业技术推广服务中心金石桥（jinshiqiao@agri.gov.cn）和主持人。

（九）异常处理

试验期间若发生影响试验的意外事件，必须如实记录事件经过和对试验的影响程度，10天内函告全国农业技术推广服务中心品种区试处、省级种子管理站（局）和主持单位。

有下列情形之一的，试验作报废处理：

1.因不可抗拒原因造成试验的意外终止；

2.区域试验3个（含）以上小区缺株率均超过15%或误差变异系数超过15%；

3.某试点块茎平均产量低于全组所有试点块茎平均产量50%；

4.试验结果明显异常以及发生影响试验结果公正或准确的其他情况。

（十）纪律要求

各承担单位所接收的试验种薯仅用于区域试验，在确保试验顺利实施后多余种薯及由参试品种产生的繁殖材料均应及时销毁，禁止用于育种、繁殖、交流等活动。

各承担单位应严禁接待选育单位考察、了解国家马铃薯区试及参试品种田间表现，如发现选育单位的不正常行为，必须及时向区试主管部门汇报情况，如有违规将依法追究责任。

附表1

2013年国家春作马铃薯品种区域试验、繁种品种

一、区域试验

（一）中晚熟华北组

| 品种名称 | 品种类型 | 品种来源 | 试验 年限 | 育（供）种单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| XS-06yh-03 | 鲜薯食用 | Shepody×XS9304 | 第一年 | 乐陵希森马铃薯产业集团有限公司，国家马铃薯工程技术研究中心 |
| XS-06-H20-9 | 薯片加工 | Alaska×ACP1691 | 第一年 | 乐陵希森马铃薯产业集团有限公司，国家马铃薯工程技术研究中心 |
| 冀张薯2002-11-59 | 鲜薯食用 | 3号×金冠 | 第一年 | 河北省高寒作物研究所 |
| 中蔬02168-900 | 鲜薯食用 | PW88065×C93.154 | 第一年 | 中国农业科学院蔬菜花卉研究所 |
| 中蔬05201-613 | 鲜薯食用 | Kondor×River John Blue | 第一年 | 中国农业科学院蔬菜花卉研究所 |
| 紫花白（CK） | 鲜薯食用 |  |  | 河北省高寒作物研究所 |

（二）中晚熟东北组

| 品种名称 | 品种类型 | 品种来源 |  | 试验 年限 |  |  | 育（供）种单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 东农08-33148 | 淀粉加工 |  | 尼古林斯基×新型栽培种混合花粉 |  | 第二年 | 东北农业大学农学院 |  |
| 克200002-47 | 淀粉加工 |  | B5141-6×F58050 |  | 第二年 | 黑龙江省农业科学院克山分院 |  |
| 延0225-104 | 鲜薯食用 |  | 延薯4 号×早大白 |  | 第二年 | 吉林省延边农业科学研究院 |  |
| 呼H0402-4 | 鲜薯食用 |  | 卫道克×内薯7 号 |  | 第二年 | 内蒙古呼伦贝尔市农业科学研究所 |  |
| 东农309 | 鲜薯食用 |  | Cicero×Sprint |  | 第二年 | 东北农业大学农学院 |  |
| 春08-5 | 鲜薯食用 |  | с т Л о в ы й × 卡路宾 |  | 第二年 | 吉林省蔬菜花卉科学研究院 |  |
| 克新12 号(CK) | 淀粉加工 |  |  |  |  | 黑龙江省农业科学院克山分院 |  |
| 克新19 号(CK) | 鲜薯食用 |  |  |  |  | 黑龙江省农业科学院克山分院 |  |

（三）中晚熟西北组

| 品种名称 | 品种类型 | 品种来源 | 试验 年限 | 育（供）种单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| XS-06-Z5-568 | 鲜薯食用 | ACP1691×宝拉百利 | 第一年 | 乐陵希森马铃薯产业集团有限公司，国家马铃薯工程技术研究中心 |
| L0527-2 | 鲜薯食用 | L9712／L0202-2 | 第一年 | 甘肃农科院马铃薯所 |
| 02-12-1 | 鲜薯食用 | 98-1-7/青95-7-30 | 第一年 | 甘肃省庄浪县农业技术推广中心 |
| 0422-19 | 鲜薯食用 | 大西洋／定薯1 号 | 第一年 | 甘肃省定西市旱作农业科研推广中心 |
| 0506-5 | 鲜薯食用 | 杂单5 号/Novorchip | 第一年 | 甘肃省定西市旱作农业科研推广中心 |
| 天05-7-5 | 鲜薯食用 | 99-5-4/天薯7 号 | 第一年 | 甘肃省天水市农科所 |
| 中蔬02158-04-111 | 鲜薯食用 | C92.140×92.187 | 第一年 | 中国农业科学院蔬菜花卉研究所 |
| 陇薯6号(CK) | 鲜食 |  |  | 甘肃省农科院马铃薯所 |

（四）中晚熟西南组

| 品种名称 | 品种类型 | 品种来源 | 试验 年限 | 育（供）种单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S04-2303 | 鲜薯食用 | VYTOK×387136.14 | 第二年 | 云南省农科院经济作物研究所 |
| S05-1669 | 鲜薯食用 | 威芋3号/品系3221 | 第二年 | 云南省农科院经济作物研究所 |
| 黔芋6号 | 鲜薯食用 | shepody×387136.14 | 第二年 | 贵州省马铃薯研究所 |
| 黔芋7号 | 鲜薯食用 | 春薯3号×昆引1号 | 第二年 | 贵州省马铃薯研究所 |
| LX-52 | 鲜薯食用 | 合作88×schwable/凉薯97×B16-4 | 第二年 | 西昌学院高原及亚热带作物研究所 |
| HN21-2 | 鲜薯食用 | 南中552×DY4-2-10 | 第二年 | 湖北恩施中国南方马铃薯研究中心 |
| 米拉(CK1) | 鲜薯食用 |  |  | 湖北恩施中国南方马铃薯研究中心 |
| 鄂马铃薯5号（CK2） | 鲜薯食用 |  |  | 湖北恩施中国南方马铃薯研究中心 |

（五）中原二作组

| 品种名称 | 品种类型 | 品种来源 | 试验 年限 | 育（供）种单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 克200373-205 | 鲜薯食用 | 克新4号×Aula | 第二年 | 黑龙江省农业科学院克山分院 |
| 中蔬05079-66 | 鲜薯食用 | F87031×AT12899-02 | 第二年 | 中国农业科学院蔬菜花卉研究所 |
| F34 | 鲜薯食用 | 超白× 早大白 | 第二年 | 辽宁富友种业有限公司 |
| 中薯3号（CK） | 鲜薯食用 |  |  | 中国农业科学院蔬菜花卉研究所 |

（六）中南早熟组

| 品种名称 | 品种类型 | 品种来源 | 试验 年限 | 育（供）种单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A7 | 鲜薯食用 | B80.542.9×Anosta | 第一年 | 四川省农科院作物所 |
| 川芋117 | 鲜薯食用 | 35-ZA-5×DTO-28 | 第一年 | 四川省农科院作物所 |
| 中蔬02174-142 | 鲜薯食用 | LR93.050×92.187 | 第一年 | 中国农业科学院蔬菜花卉研究所 |
| 中蔬05079-66 | 鲜薯食用 | F87031×AT12899-02 | 第一年 | 中国农业科学院蔬菜花卉研究所 |
| 05HE5-43 | 鲜薯食用 | 395024.36×393160-4 | 第一年 | 华中农业大学 |
| 08CA0979 | 鲜薯食用 | Barbara×F92059 | 第一年 | 华中农业大学 |
| 大200401-19 | 鲜薯食用 | 白头翁×卡它丁 | 第一年 | 大兴安岭地区农林科学院 |
| 大200305-46 | 鲜薯食用 | 尤金×超白 | 第一年 | 大兴安岭地区农林科学院 |
| 皖马铃薯1号 | 鲜薯食用 | B-H1-11×B-G1-08 | 第一年 | 安徽省农业科学院园艺研究所 |
| 中薯3 号（CK） | 鲜薯食用 |  | 第一年 | 中国农业科学院蔬菜花卉研究所 |

二、生产试验

（一）中晚熟华北组

| 品种名称 | 品种类型 | 品种来源 | 试验 年限 | 育（供）种单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 中蔬02162-875 | 鲜薯食用 | C91.628×C93.154 | 第三年 | 中国农业科学院蔬菜花卉研究所 |
| 中蔬02173-736 | 鲜薯食用 | 92.187×C93.154 | 第三年 | 中国农业科学院蔬菜花卉研究所 |
| 中蔬02174-142 | 鲜薯食用 | LR93.050×92.187 | 第三年 | 中国农业科学院蔬菜花卉研究所 |
| 冀张薯2001-9-226 | 鲜薯食用 | 大西洋×99－6－36 | 第三年 | 河北省高寒作物研究所 |
| 冀张薯2001-11-88 | 鲜薯食用 | 3号×金冠 | 第三年 | 河北省高寒作物研究所 |
| 中蔬9931-2-34 | 薯片加工 | 881-19/中薯6号 | 第三年 | 中国农业科学院蔬菜花卉研究所 |
| 大西洋Atlantic（CK） | 薯片加工 |  |  | 河北省高寒作物研究所 |
| 紫花白（CK） | 鲜薯食用 |  |  | 河北省高寒作物研究所 |

（二）中晚熟西北组

| 品种名称 | 品种类型 | 品种来源 | 试验 年限 | 育（供）种单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 天02-3-4 | 鲜薯食用 | 天薯7 号/庄薯3 号 | 第三年 | 甘肃省天水市农科所 |
| 陇薯6号（CK） | 鲜薯食用 | 武薯86-6-14/陇薯4 号 |  | 甘肃省农科院马铃薯所 |

三、繁种

（一）中晚熟东北组

| 品种名称 | 品种类型 | 品种来源 | 育（供）种单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 东农07-33157 | 鲜薯食用 | 尼古林斯基×新型栽培种混合花粉 | 东北农业大学农学院 |
| 龙201257-15 | 鲜薯食用 | 春94-1×克新16号 | 黑龙江省农业科学院作物育种研究所 |
| 克新22号 | 淀粉加工 | AMYLEX ×8y-220/1 | 黑龙江省农业科学院克山分院 |
| 克新19号（CK1） | 鲜薯食用 |  | 黑龙江省农业科学院克山分院 |
| 克新13号（CK2） | 鲜薯食用 |  | 黑龙江省农业科学院克山分院 |
| 克新12号（CK） | 淀粉加工 |  | 黑龙江省农业科学院克山分院 |

（二）中晚熟西南组

| 品种名称 | 品种类型 | 品种来源 | 育（供）种单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| YS05-337 | 鲜薯食用 | D22×3221 | 云南省农业科学院经济作物研究所 |
| 云薯801 | 鲜薯食用 | B71.74.39.10×SERRANA-INTA | 云南省农业科学院经济作物研究所 |
| 师大7号 | 鲜薯食用 | 393085.13 × 392639.8 | 云南师范大学薯类作物研究所 |
| 丽薯11号 | 鲜薯食用 | 合作88×Garant | 云南省丽江市农业科学研究所 |
| 康S0406-1 | 鲜薯食用 | 鄂393160-4自交后代 | 陕西省安康市农业科学研究所 |
| 康S0402-9 | 鲜薯食用 | 秦芋30号×晋90-7-23 | 陕西省安康市农业科学研究所 |
| LX1-2-1 | 鲜薯食用 | Apta×schwable/29-1×LX2-2 | 西昌学院高原及亚热带作物研究所 |
| HB0462-16 | 鲜薯食用 | T962-25×Ⅸ-38-6 | 湖北恩施中国南方马铃薯研究中心 |
| T0142-5 | 鲜薯食用 | NS78-11-1×VFK69.1 | 湖北恩施中国南方马铃薯研究中心 |
| 米拉(CK1) | 鲜薯食用 |  | 湖北恩施中国南方马铃薯研究中心 |
| 鄂马铃薯5号（CK2） | 鲜薯食用 | 393143-12×NS51-5 | 湖北恩施中国南方马铃薯研究中心 |

（三）中原二作组

| 品种名称 | 品种类型 | 品种来源 | 育（供）种单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| L0527-2 | 鲜薯食用 | L9712-2×L0202-2 | 甘肃省农科院马铃薯研究所 |
| L0529-2 | 鲜薯食用 | K299-4×95D-P-8 | 甘肃省农科院马铃薯研究所 |
| 顺薯一号 | 鲜薯食用 | “威芋3号”组培脱毒苗变异株 | 安顺市农业科学研究所 安顺新金秋科技股份有限公司 |
| 珍妮（Janine） | 鲜薯食用 | Nikita×Obelix | 荷兰HZPC公司选育，张家口雪川农业发展有限公司引进 |
| 中蔬N134 | 鲜薯食用 | Asterix×早大白 | 中国农业科学院蔬菜花卉研究所 |
| 中蔬N143 | 鲜薯食用 | 内薯7号×Impala | 中国农业科学院蔬菜花卉研究所 |
| H6-3 | 鲜薯食用 | 费乌瑞它芽变 | 河北慧谷农业科技有限公司 |
| 08CA0387 | 鲜薯食用 | 欧洲19世纪品种Pink Fir Apple变异株 | 华中农业大学 |
| 0538-9 | 鲜薯食用 | 台湾红皮×定薯1号 | 甘肃省定西市旱作农业科研推广中心 |
| 中薯3 号（CK） | 鲜薯食用 |  | 中国农业科学院蔬菜花卉研究所 |

（四）中南早熟组

| 品种名称 | 品种类型 | 品种来源 | 育（供）种单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| A7 | 鲜薯食用 | B80.542.9×Anosta | 四川省农科院作物所 |
| 川芋117 | 鲜薯食用 | 35-ZA-5×DTO-28 | 四川省农科院作物所 |
| 中蔬02174-142 | 鲜薯食用 | LR93.050×92.187 | 中国农业科学院蔬菜花卉研究所 |
| 中蔬05079-66 | 鲜薯食用 | F87031×AT12899-02 | 中国农业科学院蔬菜花卉研究所 |
| 05HE5-43 | 鲜薯食用 | 395024.36×393160-4 | 华中农业大学 |
| 08CA0979 | 鲜薯食用 | Barbara×F92059 | 华中农业大学 |
| 大200401-19 | 鲜薯食用 | 白头翁×卡它丁 | 大兴安岭地区农林科学院 |
| 大200305-46 | 鲜薯食用 | 尤金×超白 | 大兴安岭地区农林科学院 |
| 皖马铃薯1号 | 鲜薯食用 | B-H1-11×B-G1-08 | 安徽省农业科学院园艺研究所 |
| 中薯3 号（CK） | 鲜薯食用 |  | 中国农业科学院蔬菜花卉研究所 |

附表2

2013年国家春作马铃薯品种区域试验、繁种承担单位

- 中晚熟华北组

| 承担单位 | 试验类型 | 联系人 | 邮 编 | 通讯地址 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 河北省张家口市农科院 | 区试、生试 | 冯 琰 | 076450 | 张家口市张北县永春南路 |
| 河北省围场县马铃薯研究所 | 区试、生试 | 丁明亚 | 068450 | 围场县 |
| 山西省农科院高寒区作物所 | 区试、生试 | 杜 珍 | 037008 | 大同市迎宾东路18号 |
| 山西省农科院五寨试验站 | 区试、生试 | 王建雄 | 036201 | 王寨县前所乡 |
| 内蒙古正丰马铃薯种业公司 | 区试、生试 | 刘富强 | 010031 | 呼和浩特旧城南郊 |
| 内蒙古乌兰察布市农科所 | 区试、生试 | 林团荣 | 012000 | 乌兰察布市平地泉 |
| 陕西省榆林市农科所 | 区试、生试 | 方玉川 | 719000 | 榆林市上郡南路197号 |
| 内蒙古锡林郭勒盟种子管理站 | 区试、生试 | 郝志诚 | 026000 | 锡林浩特市锡林大街27号 |
| 中国农科院蔬菜花卉所 | 繁种 | 段绍光 | 100081 | 中关村南大街12号 |

（二）中晚熟东北组

| 承担单位 | 试验类型 | 联系人 | 邮 编 | 通讯地址 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 内蒙古呼伦贝尔市农业科学研究所 | 区域试验 | 刘淑华 | 162650 | 扎兰屯市 |
| 吉林省蔬菜花卉科学研究院 | 区域试验 | 张胜利 | 130031 | 长春市自由大路154 号 |
| 吉林省延边农业科学研究院生物技术研究所 | 区域试验 | 康哲秀 | 133400 | 龙井市河西街 |
| 黑龙江省农业科学院克山分院 | 区域试验 | 王立春 | 161606 | 黑龙江省克山县 |
| 东北农业大学农学院 | 区域试验 | 石 瑛 | 150030 | 哈尔滨市香坊区 |
| 黑龙江省克山农场 | 区域试验 | 张 岩 | 161621 | 克山县 |
| 黑龙江省大兴安岭地区农林科学研究院 | 区试、繁种 | 张雅奎 | 165000 | 加格达奇 |
| 黑龙江省鹤岗市农业科学研究所 | 区域试验 | 姜洪伟 | 154108 | 鹤岗市工农区景祥大街 |
| 黑龙江省农业科学院牡丹江分院 | 区域试验 | 董清山 | 157041 | 牡丹江市温春镇桥南 |

（三）中晚熟西北组

| 承担单位 | 试验类型 | 联系人 | 邮 编 | 通讯地址 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 甘肃省农科院马铃薯所 | 区试、生试 | 李高峰 | 730070 | 兰州市安宁区农科院 |
| 甘肃省定西市旱农中心 | 区域试验 | 何小谦 | 743000 | 定西市旱作农业中心 |
| 甘肃省天水市农科所 | 区试、生试 | 吕 汰 | 741012 | 天水市农科所 |
| 青海省农林科学院作物所 | 区试、生试 | 纳添仓 | 810016 | 西宁市宁张路83号 |
| 青海省海南州农科所 | 区试、生试 | 李增仙 | 813000 | 海南州共和县 |
| 青海互助县农业技术推广中心 | 区域试验 | 张生梅 | 810500 | 互助县威远镇 |
| 宁夏固原市种子管理站 | 区试、生试 | 王 峰 | 756000 | 宁夏固原市 |
| 宁夏西吉县马铃薯研究所 | 区域试验 | 胡志魁 | 756200 | 西吉县马铃薯研究所 |
| 宁夏隆德县种子管理站 | 区试、生试 | 王俊珍 | 756300 | 隆德县种子管理站 |

（四）中晚熟西南组

| 承担单位 | 试验类型 | 联系人 | 邮 编 | 通讯地址 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 湖北恩施中国南方马铃薯研究中心 | 区试、繁种 | 沈艳芬 | 445000 | 恩施市施州大道517号 |
| 兴山县古夫镇农业技术服务中心 | 区域试验 | 吴开义 | 443709 | 兴山县古夫镇夫子社区 |
| 四川省农科院作物所 | 区域试验 | 梁远发 | 610066 | 成都市静居寺路20号 |
| 四川省西昌学院科技处 | 区域试验 | 李佩华 | 615013 | 四川凉山州西昌市马坪坝 |
| 重庆巫溪县农业局 | 区域试验 | 舒进康 | 405800 | 巫溪县农业局 |
| 重庆三峡农业科学院 | 区域试验 | 黎 华 | 404001 | 重庆市万州区龙宝镇 |
| 贵州省威宁县农科所 | 区域试验 | 马智黠 | 553100 | 威宁县农科所 |
| 贵州省毕节地区农科所 | 区域试验 | 张绍荣 | 551700 | 毕节市环东路 |
| 云南省昆明市寻甸县种子管理站 | 区域试验 | 李国雄 | 650205 | 云南省昆明市寻甸县仁德镇凤梧路3号 |
| 云南省昭通市农科所 | 区域试验 | 王韵雪 | 657000 | 昭阳区凤霞路61号 |
| 云南省大理市种子管理站 | 区域试验 | 杨子芬 | 671003 | 大理古城北门街 |
| 陕西省安康市农科所 | 区域试验 | 蒲正斌 | 725601 | 镇坪县曾家镇农科所试验站 |

（五）中原二作组

| 承担单位 | 试验类型 | 联系人 | 邮 编 | 通讯地址 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 中国农科院蔬菜花卉所 | 区域试验 | 刘 杰 | 100081 | 中关村南大街12号 |
| 辽宁本溪市马铃薯研究所 | 区域试验 | 侯中杰 | 117000 | 本溪市紧金路九号 |
| 江苏徐州甘薯研究中心 | 区域试验 | 马代夫 | 221121 | 徐州市东郊东贺村 |
| 山东省农科院蔬菜所 | 区域试验 | 王培伦 | 250100 | 济南市工业北路202号 |
| 河南省郑州市蔬菜研究所 | 区域试验 | 吴焕章 | 450015 | 郑州市长江路6号 |
| 河南省洛阳市农科院 | 区域试验 | 张春强 | 471022 | 洛阳市安乐军民路5号 |
| 金华市农业科学研究院 | 区域试验 | 程林润 | 321017 | 浙江金华市双龙南街828号农科教大楼九楼 |

（六）中南早熟组

| 承担单位 | 试验类型 | 联系人 | 邮 编 | 通讯地址 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 中国农业科学院蔬菜花卉研究所 | 繁种 | 刘 杰 | 100081 | 北京市中关村南大街12号 |
| 湖北省襄阳市农业科学院 | 区域试验 | 王四清、温海霞 | 441057 | 湖北省襄阳市高新区邓城大道81号 |
| 湖北省咸宁市农业科学研究所 | 区域试验 | 沈其文、蔡克桐 | 437100 | 湖北省咸宁市温泉镇淦河大道1号 |
| 湖南农业大学 | 区域试验 | 胡新喜 | 410128 | 湖南长沙 湖南农业大学园艺园林学院 |
| 湖南省常德市农业科学研究所 | 区域试验 | 李树举 | 415000 | 湖南省常德市武陵区常桃路17号 |
| 广西桂林市农业科学研究所 | 区域试验 | 刘助生、秦忠明 | 541006 | 广西桂林市雁山区雁山镇雁山街2号 |
| 江西省农业科学院作物研究所 | 区域试验 | 汤 洁 | 330200 | 江西省南昌市青云谱区南莲路602号 |
| 成都市农林科学研究院作物研究所 | 区域试验 | 桑有顺、冯 焱 | 611130 | 成都市温江区东北路559号 |
| 四川省南充市农业科学研究院 | 区域试验 | 李育明、周全卢 | 637000 | 四川省南充市顺庆区农科巷137号 |

抄送：农业部种子管理局，财务司，农业部国家农作物品种审定委 员会办公室，马铃薯专业委员会委员。

全国农技中心办公室 2013年1月29日印发