附件：

江苏省2013年中熟棉花新品种区域试验实施方案

一、试验目的

鉴定我省新育成和引进中熟棉花品种的丰产性、抗逆性、适应性、纤维品质以及综合表现，客观评价参试品种特性与生产利用价值，为品种审定和推广提供科学依据。

二、试验组设置

本年度共设置试验5组，其中区域试验2组，生产试验2组，预备试验1组。共17个单位承担37个点次的试验任务，区域试验参试新品种21个，生产试验参试新品种5个，预备试验参试新品种23个（详见附表），杂交组合对照为泗杂3号，常规品种对照为泗抗1号。具体分组如下：

（一）区域试验

1、杂交棉区试组，参试品种11个（包括对照泗杂3号），试点8个；

2、常规棉区试组，参试品种12个（包括对照泗抗1号），试点8个。

（二）生产试验

1、杂交棉生试组，参试品种3个（包括对照泗杂3号），试点7个；

2、常规棉生试组，参试品种4个（包括对照泗抗1号），试点7个；

（三）预备试验

参试品种23个，其中杂交棉品种17个，常规棉品种6个，杂交对照为泗杂3号，常规对照为泗抗1号，试点7个。

三、供种办法及注意事项

（一）试验供种要求

1、供种数量：第一年区试每品种10公斤（两年区试种子一次性提供），生试每品种8公斤，预试每品种3公斤。

2、供种质量：所供种子质量必须达到国标原种标准，因种子质量不符合要求而影响试验的，责任自负。

3、供种方法：各参试单位接到本试验方案后，必须在3月10日前将足量参试品种的脱绒未包衣种子寄或送至试验汇总单位江苏省农科院经作所（邮编：210014；地址：南京市孝陵卫钟灵街50号；单位：江苏省农科院经作所棉花室；联系人：张国伟；联系电话：025-84390365），未按规定时间寄达的视作自动放弃参试。种子收齐后，由省种子管理站品管科统一进行品种密码编号，再会同江苏省农科院经作所进行包衣（拌种），最后由省种子管理站品管科将试验用种分发至各试验点。试验点在播种前一周还未收到种子的，请及时与省种子管理站品管科联系，联系人：宋锦花；地址：南京市龙江小区农林大厦15楼；邮编：210036；联系电话：025-86263523；E- mail:seedca@jsagri.gov.cn。

（二）试验种注意事项

1、各参试单位所提供的种子必须是脱绒未包衣种子，种子表面或种子中不得作任何标记，否则取消试验资格。

2、各承试单位所接收的试验品系只能用于中间试验，试验多余种子不得用于繁殖、试验、交流等其它活动。在确保试验顺利实施以后剩余种子均应自行销毁。

3、各承试单位在顺利完成本年度试验任务后，由各参试品种产生的繁殖材料均应自行销毁。

四、试验方法

（一）试验地选择和准备

试验地应选择土壤肥力中等偏上、地势平坦、地力均匀、排灌方便、

沟系配套、前茬一致、无遮蔽、无人畜危害、病虫草害相对较轻的田块。各承试单位根据统一试验安排准备好试验地。

（二）田间试验设计

1、区域试验

区域试验采用随机区组设计，三次重复，每小区4行，小区面积不得少于20平方米，小区为长方形。重复间留走道，以便于观察。试验区四周设保护行（2-4行），保护行可以采用试验同品种延伸，也可以采用统一品种。

2、生产试验

生产试验采取随机区组设计，二次重复，每个小区面积不少于150平方米。

3、预备试验

预备试验采用间比法设计，不设重复；每4个品种设一对照；在同一条地上，排列的第一小区和末尾小区为对照；每小区面积不少于20平方米，每小区4-6行。试验区四周设保护行（2-4行）。

五、栽培管理

（一）种植方式

一般采用营养钵育苗移栽，淮北地区可按当地种植习惯采用地膜直播。

（二）播种期

采用营养钵育苗移栽方式，一般4月上旬播种；采用地膜直播方式，一般4月中下旬播种。各试点可根据当地实际情况调节播期。

（三）种植密度

同一组试验内各品种种植密度应保持一致。一般常规棉组密度1800-2500株/亩，杂交棉组密度1500-2500株/亩。

（四）田间管理

试验田田间管理水平要略高于大田生产水平。为确保所有参试品种在同一试点受环境影响的一致性，播种、中耕除草、施肥、灌溉、整枝等田间管理工作必须在同一天内完成，如整组试验在同一天内完成有困难，同一组试验的同一重复必须在同一天内完成，但一组试验的播种、施肥、灌溉、治虫必须在同一天内完成。

1、育苗补苗

各试点必须备足营养钵，保证试验用苗的数量和质量，移栽后及时补苗。区域试验、生产试验、预备试验田内均不应出现缺苗、断垅现象。营养钵育苗注意苗床应安排在试验田以外。

2、肥料运筹

各试点应根据棉花需肥特性及试验田土壤质地、土壤肥力条件和肥料当季利用率，合理确定施肥总量、氮磷钾肥比例和基肥、花铃肥、盖顶肥比例，既要防止棉花生长期缺肥，又要避免施肥过多造成棉花徒长迟熟。

3、化调

根据棉花的长势情况，及时适量用缩节胺进行化调，一般遵循少量多次化控的原则。

4、抗旱防涝

试验田应做到三沟配套，及时开好竖沟、腰沟、田头沟，并逐级加深，做到旱能灌、涝能排。

5、草害防除

杂草危害主要发生在苗床期和苗期，各试验点应根据苗床和田间草害发生情况，及时防除，草害防除可采用人工除草与化学除草相结合的方法，化学除草必须严格控制用药量，严防错用或用药过多造成药害。

6、虫害防治

棉花的主要虫害有棉铃虫、红铃虫、蚜虫、盲蝽象、红蜘蛛、斜纹夜蛾和烟粉虱等，各试点应根据当地植保部门的预报，结合田间虫害发生情况，及时采用适当的药剂和科学的方法进行防治，将虫害对棉花的产量和品质影响降低到最低限度。

7、整枝、打顶

为了提高产量，增强棉田通风透光性，各试点应及时去公枝、抹赘芽，7月底、8月初打顶芽。

8、其它要求

各试验点在11月20日收最后一次子花前，不得喷洒催熟剂。

有条件的试验点对承担的区试和生试分期分品种进行数码照相，照相时期分为苗期、花铃期、吐絮期，照片发送电子邮件或刻录成光盘邮寄到省种子管理站品管科。

六、试验调查记载

各承试单位应按照记载本的记载项目和记载标准逐项认真进行调查，并将试验结果准确地记入记载表，记载表中的记载项目要用钢笔或签字笔填写，字迹清楚，不得涂改，且不得漏填。

试验计产要求每个试验小区均计实际收花量，预备试验间比排列的每个对照均按小区计实产，不得混收。

七、试验鉴定

（一）抗病性鉴定

委托省农科院植保所对区、生试品种的枯、黄萎病抗性进行人工病圃接种鉴定，同时在新洋试验站、徐州农科所设立黄萎病自然病圃进行鉴定。

（二）抗虫鉴定

委托有关单位对区、生试品种进行抗虫株率检测和生物抗虫性鉴定。

（三）品质检测

各试点将考铃重的皮棉充分混匀，每品种取50克皮棉样品（要求无杂质）于10月31日前寄至汇总单位省农科院经作所，由省种子管理站品管科统一编号后寄至农业部棉花品质监督检验测试中心进行品质检测。

八、试验总结

（一）《棉花品种试验苗期报告》、《棉花品种试验生育中期调查结果表》、《棉花品种试验调查记载表》分别于6月25日前、9月30日前和12月5日前寄（或发电子邮件）至省种子站品管科。

（二）若试验小区缺株率超过10%、试验误差变异系数超过10%，对照皮棉产量低于70公斤，或发现试点数据失真的，资料不参与汇总；试验因不可抗拒原因报废的，应在半个月内函告省种子管理站品管科。

九、试验其它要求

（一）各试点要在思想上重视棉花区试工作，在田间管理上下功夫，严格按照方案要求认真完成试验，做好记载，及时上报总结，试验出现不正常情况，应及时与省种子管理站品管科联系。

（二）各试点严禁接受或接待育（引）种单位打电话或到试点考察了解品种情况，考察统一由省品审办在棉花苗期、吐絮期集中组织进行，各试验单位如发现育（供）种单位的不正常行为，需及时向省种子管理站品管科汇报，一经查实，该品种试验结果作废并取消该单位三年参试资格。

附表：

2013年江苏省中熟棉花新品种区域试验参试品种及供种单位

1、区域试验

| 序号 | 品种名称 | 品种类型 | 区试年限 | 供种单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南农12号 | 杂交棉 | 第二年 | 南京农业大学棉花研究所 |
| 2 | 通杂棉601 | 杂交棉 | 第二年 | 江苏沿江地区农科所 |
| 3 | 华杂棉H834 | 杂交棉 | 第一年 | 华中农业大学 |
| 4 | 苏杂509 | 杂交棉 | 第一年 | 江苏省农科院经济作物研究所 |
| 5 | 徐928 | 杂交棉 | 第一年 | 江苏徐淮地区徐州农科所 |
| 6 | 太仓112 | 杂交棉 | 第一年 | 太仓市棉花育种中心 |
| 7 | XG10-4 | 杂交棉 | 第一年 | 南京红太阳种业有限公司、荆州市霞光农业科学试验站 |
| 8 | 岱杂5号 | 杂交棉 | 第一年 | 安徽安岱棉种技术有限公司 |
| 9 | JC619 | 杂交棉 | 第一年 | 湖北荆楚种业股份有限公司 |
| 10 | 国丰棉10号 | 杂交棉 | 第一年 | 合肥丰乐种业股份有限公司 |
| 11 | 泗杂3号（CK） | 杂交棉 | 第二年 | 江苏省农业科学院宿迁农科所 |
| 12 | SN0968 | 常规棉 | 第二年 | 江苏神农大丰种业科技有限公司 |
| 13 | 太5001 | 常规棉 | 第二年 | 太仓市棉花育种中心 |
| 14 | 国丰棉5号 | 常规棉 | 第一年 | 合肥丰乐种业股份有限公司 |
| 15 | 锦棉118 | 常规棉 | 第一年 | 南京木锦基因工程有限公司 |
| 16 | SF3303 | 常规棉 | 第一年 | 山东圣丰种业科技有限公司 |
| 17 | 苏绿63 | 常规棉 | 第一年 | 江苏省农科院经济作物研究所 |
| 18 | 泗阳386 | 常规棉 | 第一年 | 江苏省泗棉种业有限责任公司 |
| 19 | 苏棉6039 | 常规棉 | 第一年 | 江苏省农科院经济作物研究所 |
| 20 | SN1106 | 常规棉 | 第一年 | 江苏神农大丰种业科技有限公司 |
| 21 | 盐农棉4号 | 常规棉 | 第一年 | 盐城市育新种业有限公司 |
| 22 | 苏新棉9X45 | 常规棉 | 第一年 | 盐城市新洋农业试验站 |
| 23 | 泗抗1号（CK） | 常规棉 | 第二年 | 江苏省农业科学院宿迁农科所 |

2、生产试验

| 序号 | 品种名称 | 品种类型 | 供种单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 盐G0903 | 杂交棉 | 江苏沿海地区农科所 |
| 2 | 新棉1号 | 杂交棉 | 江苏省新民种业有限公司 |
| 3 | 泗杂3号（CK） | 杂交棉 | 江苏省农业科学院宿迁农科所 |
| 4 | 苏研608 | 常规棉 | 江苏省农科院经济作物研究所 |
| 5 | 泗阳6821 | 常规棉 | 江苏省泗棉种业有限责任公司、江苏省农业科学院宿迁农科所 |
| 6 | 盐1046 | 常规棉 | 江苏沿海地区农科所 |
| 7 | 泗抗1号（CK） | 常规棉 | 江苏省农业科学院宿迁农科所 |

3、预备试验

| 序号 | 品种名称 | 品种类型 | 供种单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 浙大31YP | 杂交棉 | 浙江大学农学系 |
| 2 | 荆楚12-3 | 杂交棉 | 湖北荆楚种业股份有限公司 |
| 3 | 金杂棉1号 | 杂交棉 | 大丰市稻麦原种场 |
| 4 | 锦K123 | 杂交棉 | 南京木锦基因工程有限公司 |
| 5 | 南农66-6 | 杂交棉 | 南京农业大学棉花研究所 |
| 6 | 圣棉JXZ66 | 杂交棉 | 山东圣丰种业科技有限公司 |
| 7 | 宁杂棉2号 | 杂交棉 | 江苏神农大丰种业科技有限公司 |
| 8 | SM21-9 | 杂交棉 | 江苏省农科院经济作物研究所 |
| 9 | 苏杂668 | 杂交棉 | 江苏省农科院经济作物研究所 |
| 10 | 苏新棉11-10 | 杂交棉 | 盐城市新洋农业试验站 |
| 11 | 泗阳299 | 杂交棉 | 江苏省泗棉种业有限责任公司 |
| 12 | 盐农杂6号 | 杂交棉 | 盐城市育新种业有限公司 |
| 13 | 湘A910 | 杂交棉 | 安徽国安种业有限公司等 |
| 14 | H46 | 杂交棉 | 山东圣丰种业科技有限公司 |
| 15 | 徐D821 | 杂交棉 | 江苏徐淮地区徐州农科所 |
| 16 | 中杂003 | 杂交棉 | 中国农业科学院棉花研究所 |
| 17 | 邯杂6829 | 杂交棉 | 邯郸农科院等 |
| 18 | 泗杂3号（CK） | 杂交棉 | 江苏省农业科学院宿迁农科所 |
| 序号 | 品种名称 | 品种类型 | 供种单位 |
| 19 | 神牛棉2号 | 常规棉 | 河北神牛农业科技有限公司 |
| 20 | 荆楚43 | 常规棉 | 湖北荆楚种业股份有限公司 |
| 21 | 丰优棉809 | 常规棉 | 江苏金色农业科技发展有限公司 |
| 22 | ZZS-7 | 常规棉 | 中国农业科学院棉花研究所等 |
| 23 | 源棉2号 | 常规棉 | 新疆农业科学院经济作物研究所等 |
| 24 | 冀丰522 | 常规棉 | 河北省农林科学院粮油作物研究所等 |
| 25 | 泗抗1号（CK） | 常规棉 | 江苏省农业科学院宿迁农科所 |