2013年宁夏青贮玉米品种区域试验

实施方案

一、试验目的

为了加快宁夏青贮玉米新品种选育和推广，促进种植业结构调整，为青贮玉米品种审定和布局提供可靠依据，带动玉米产业的发展，特安排本试验。

二、承试单位及参试品种

承试单位8个，参试品种8个，其中对照桂青贮1号（ck1）、中原单32（ck2）（表1、2）。

三、试验方案及要求

（一）试验设计

区域试验采用随机区组设计，3次重复，小区面积20平方米，5行区，实收中间3行。亩验密度5000株。试验周围应设不少于4行的保护行。

（二）供种时间、种子量

青贮玉米区域试验实行密码编号，每个参试品种供种4公斤，请参试单位于3月20日前将种子寄送到宁夏种子管理局品管科（地址：银川市兴庆区上海东路596号；邮编：750004；联系人：李华，联系电话113995111302）。参试品种不得进行药剂处理和包衣，并提供发芽率。承试单位不得随意增减品种。

（三）田间管理

本试验要有代表性，播种以当地适宜播期为准。施肥水平与当地生产水平相当，田间管理应略高于当地生产水平，每项田间管理技术措施要在同一天内完成，如遇特殊天气，同一重复必须在同一天内完成。同类型品种的有关测定也应在同一天进行。

（四）品质检测

统一组织品质检测，主要检测全株粗蛋白含量、全株中性洗涤纤维含量、全株酸性洗涤纤维含量等。

四、其他事项

（一）承试单位于11月10日前将试验年终报告寄到宁夏种子管理局品管科，同时报送电子版文档。

（二）因灾申请报废的试验，请于灾害发生后3天内电告，15天内函告区种子管理局品种管理科。承试单位对试验中出现的极值，如丝黑穗病＞10%、茎腐病＞20%、倒折倒伏之和＞50%时，应及时通知，以便核实、确认，并采集相关的图文资料上报。产量异常（增减幅度大于20%以上）时，各试点应在总结报告中说明原因。

2013.3.10

表1  2013年宁夏青贮玉米品种试验参试品种

| 序号 | 名称 | 试验年度 | 申报单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 贺丰5号 | 1 | 宁夏贺兰县种子公司 |
| 2 | 超单青贮12 | 1 | 宁夏广泽兴种业有限公司 |
| 3 | 禾玉9566 | 1 | 宁夏科泰种业有限公司 |
| 4 | 兴贮2号 | 1 | 宁夏农垦局良繁中心 |
| 5 | 宁禾0709 | 1 | 宁夏农垦局良繁中心 |
| 6 | 宁原青贮1号 | 1 | 宁夏原种场 |
| 7 | 新饲玉11号 | 1 | 宁夏农垦局良繁中心 |
| 8 | 新饲玉14号 | 1 | 宁夏农垦局良繁中心 |
| 9 | 新饲玉19号 | 1 | 宁夏农垦局良繁中心 |
| 对照1 | 桂青贮1号 | 宁夏种子管理局（供种） |  |
| 对照2 | 中原单32 | 宁夏种子管理局（供种） |  |

表2   2013年宁夏青贮玉米品种试验承试单位

| 序号 | 承 试 单 位 | 联系人 | 电话 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 宁夏农垦局良繁中心（平吉堡） | 李安金 | 13709505929 |
| 2 | 宁夏绿茵种业有限公司（平罗） | 周建英 | 13995068310 |
| 3 | 宁夏原种场 | 黄玉锋 | 13519577566 |
| 4 | 吴忠西蒙种业有限公司 | 王蒙 | 13469693083 |
| 5 | 固原市种子管理站 | 王峰 | 13995142586 |
| 6 | 同心县种子管理站 | 马朝 | 13895298444 |
| 7 | 中宁县种子公司 | 王存忠 | 13739598468 |
| 8 | 西吉县种子管理站 | 谢国豫 | 15109591498 |