苏品审办〔2013〕7号

关于印发《江苏省2013年早熟棉花新品种

区域试验实施方案》的通知

各承试及供种单位：

为鉴定我省新育成和引进早熟棉花品种的适应性、丰产性、抗逆性及品质性状，为品种审定提供依据，我办组织编制了《江苏省2013年早熟棉花新品种区域试验实施方案》（详见江苏种业网公告栏或品种管理栏http://www.jsseed.cn/，请各单位自行下载），现印发给你们，请各供种单位严格按照方案要求及时足量供种，承试单位严格按方案要求实施，认真做好试验、记载和总结，按时寄送纤维检测棉样，及时上报苗期报告、中期调查表和试验调查记载表。

附件：江苏省2013年早熟棉花新品种区域试验实施方案

二○一三年三月十五日

抄送：全国农技推广中心区试处、江苏省农科院科研处

江苏省农作物品种审定委员会办公室　　2013年3月16日印发

附件：

江苏省2013年早熟棉花新品种区域试验实施方案

一、试验目的

鉴定我省新育成和引进早熟棉花品种的早熟性、丰产性、抗逆性、适应性、纤维品质以及综合表现，客观评价参试品种特性与生产利用价值，为品种审定和推广提供科学依据。

二、试验组设置

参试品种6个（详见附表），对照品种为中棉所50。田间试验承担单位5个。

三、供种办法及注意事项

（一）试验供种要求

1、供种数量：区试每品种5公斤。

2、供种质量：所供种子质量必须达到国标原种标准，因种子质量不符合要求而影响试验的，责任自负。

3、供种方法：各参试单位接到本试验方案后，必须在5月10日前将足量参试品种的脱绒未包衣种子寄或送至试验汇总单位江苏省农科院经作所（邮编：210014；地址：南京市孝陵卫钟灵街50号；单位：江苏省农科院经作所棉花室；联系人：张国伟；联系电话：025-84390365），未按规定时间寄达的视作自动放弃参试。种子收齐后，由省种子管理站品管科统一进行品种密码编号，再会同江苏省农科院经作所进行包衣（拌种），最后由省种子管理站品管科将试验用种分发至各试验点。试验点在播种前一周还未收到种子的，请及时与省种子管理站品管科联系，联系人：宋锦花；地址：南京市龙江小区农林大厦15楼；邮编：210036；联系电话：025-86263523；E- mail:seedca@jsagri.gov.cn。

（二）试验种注意事项

1、各参试单位所提供的种子必须是脱绒未包衣种子，种子表面或种子中不得作任何标记，否则取消试验资格。

2、各承试单位所接收的试验用种只能用于中间试验。在确保试验顺利实施以后剩余种子及由各参试品种产生的繁殖材料均应自行销毁，不得用于繁殖、试验、交流等其它活动。

四、试验方法

（一）试验地选择和准备

试验地应选择土壤肥力中等偏上、地势平坦、地力均匀、排灌方便、

沟系配套、前茬一致、无遮蔽、无人畜危害、病虫草害相对较轻的油菜、大麦、大蒜、洋葱或小麦茬田块。

（二）田间试验设计

试验采用随机区组设计，3次重复，每小区4-6行，小区面积20平方米。重复间留走道，以便于观察。试验区四周设保护行（2-4行），保护行可以采用试验同品种延伸，也可以采用统一品种。

五、栽培管理

试验田田间管理水平要略高于大田生产水平，同一区组的同一项管理措施应在同一天内完成。

（一）播种期和种植方式

油菜、大麦、大蒜、洋葱或小麦等收获后，一般为5月25日－6月10日露地直播。

（二）种植密度

种植密度4500－5500株/亩左右，行距不大于90cm。各试点应按规定密度种植，保证全苗。

（三）肥水管理

按当地施肥水平和施肥方法施肥，注意增施有机肥；根据天气和土壤水分含量，适时、适量浇水或排水，满足全生育期棉花生长所需水分要求。

（四）病虫防治

坚持以防为主，可播前统一种子处理，施用病虫防治药物。生长期间根据田间虫情、病情适期适量防治。

（五）化学调控

视棉花长势和气候情况适当化调，坚持少量多次的原则。注意调控均匀，要同一试验药剂一次配制完成，不漏行、不漏株。

（六）打顶

根据当地情况于7月25日－8月1日期间适时打顶。

（七）收花

试验要求按小区分收、分晒和计算小区产量。棉花吐絮后5-7天为最佳采收期，应及时采收。收花截止日期为11月20日，10月31日前收的花为霜前花，10月31日-11月20日收的花为霜后花，在收花截止日期前禁止使用“乙烯利”等催熟药剂。

（八）其它要求

有条件的试验点对承担的区试和生试分期分品种进行数码照相，照相时期分为苗期、花铃期、吐絮期，照片发送电子邮件或刻录成光盘邮寄到省种子管理站品管科。

六、试验调查记载

各承试单位应按照记载本的记载项目和记载标准逐项认真进行调查，并将试验结果准确地记入记载表，要求字迹清楚，不得涂改，且不得漏填。早熟棉主要农艺性状的调查时间为9月20日左右。

七、试验鉴定

（一）抗病性鉴定

委托省农科院植保所对参试品种的枯、黄萎病抗性进行人工病圃接种鉴定，同时在新洋试验站、徐州农科所设立黄萎病自然病圃进行鉴定。

（二）抗虫鉴定

委托有关单位对区试品种进行抗虫株率检测和生物抗虫性鉴定。

（三）品质检测

各试点将考铃重的皮棉充分混匀，每品种取50克皮棉样品（要求无杂质）于10月31日前寄至汇总单位省农科院经作所，由省种子管理站品管科统一编号后寄至农业部棉花品质监督检验测试中心检测。

八、试验总结

（一）《棉花品种试验苗期报告》、《棉花品种试验生育中期调查结果表》、《棉花品种试验调查记载表》和《年终报告》分别于7月30日前、10月5日前和12月5日前寄（或发电子邮件）至省种子站品管科。

（二）若试验小区缺株率超过10%、试验误差变异系数超过10%，对照皮棉产量低于50公斤，或发现试点数据失真的，资料不参与汇总；试验因不可抗拒原因报废的，应在半个月内函告省种子管理站品管科。

九、试验其它要求

（一）各试点要在思想上重视棉花区试工作，在田间管理上下功夫，严格按照方案要求认真完成试验，做好记载，及时上报总结，试验出现不正常情况，应及时与省种子管理站品管科联系。

（二）各试点严禁接受或接待育（引）种单位打电话或到试点考察了解品种情况，考察统一由省品审办在棉花苗期、吐絮期集中组织进行，各试验单位如发现育（供）种单位的不正常行为，需及时向省种子管理站品管科汇报，一经查实，该品种试验结果作废并取消该单位三年参试资格。

附表：

2013年江苏省早熟棉花新品种区域试验参试品种

| 序号 | 品种名称 | 品种类型 | 供种单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 徐棉009 | 常规棉 | 江苏徐淮地区徐州农科所 |
| 2 | 盐3042 | 常规棉 | 江苏沿海地区农科所 |
| 3 | 夏早4号 | 常规棉 | 国家半干旱农业工程科技研究中心、徐州农开种子工程技术研究中心推广中心 |
| 4 | 盐农棉3号 | 常规棉 | 盐城市育新种业有限公司 |
| 5 | 宁抗棉1号 | 常规棉 | 江苏神农大丰种业科技有限公司 |
| 6 | 中棉所50（CK） | 常规棉 | 中国农科院棉花所 |