2013年湖北省夏大豆品种区域试验实施方案

湖北省种子管理局

一、试验目的

对参加我省区域试验的夏大豆品种进行丰产性、稳产性、适应性、抗病性及品质等鉴定，筛选适合我省种植的高产、优质、成熟期适宜的大豆新品种，为品种审定及试验的合理布局提供科学依据。

二、参试品种及选育单位

| 序号 | 参试品种 | 第一选育单位 | 第一选育人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 油6019 | 中国农科院油料作物研究所 | 陈海峰 |
| 2 | 油07-73 | 中国农科院油料作物研究所 | 周新安 |
| 3 | 油11-54 | 中国农科院油料作物研究所 | 周新安 |
| 4 | 沔097 | 仙桃市长青大豆研究所 | 唐崇伟 |
| 5 | 楚龙0-18 | 湖北省荆州市金穗种子有限公司 | 郭西陵 |
| 6 | 楚龙0-56 | 湖北省荆州市金穗种子有限公司 | 郭西陵 |
| 7 | 兴豆2号 | 武汉兴民生物技术有限公司 | 田保明 |
| 8 | 中豆33（ck） | 中国农科院油料作物研究所 | 周新安 |

注：参试品种均为第一年试验。

三、承试单位及试验执行人

| 四、田间设计 序号 | 承 试 单 位 | 联系人 | 电话 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 襄阳市农科院 | 贺建文 | 13597521007 |
| 2 | 钟祥市种子管理局 | 吴 旻 | 13872926177 |
| 3 | 沙洋劳教所农科所 | 戴良才 | 13986961303 |
| 4 | 仙桃市九合垸原种场 | 唐善新 | 13329745166 |
| 5 | 宜昌市农科院 | 黄 蓉 | 13986740922 |
| 6 | 荆州农科院 | 郑金焕 | 15826562784 |
| 7 | 中国农科院油料所 | 周 蓉 | 027-86710029 |
| 8 | 崇阳县农业局 | 殷先礼 | 15872849395 |
| 9 | 武穴市农业局 | 梅少华 | 18071229868 |

1、试验设计：随机区组排列，3次重复。小区面积21平方米，每小区12行，行长3.5米（含沟宽），收获前割去边行边株，收获中间10行计产，计产行长2.8米，实收计产面积14平方米。也可根据实际地形地块另行设计，但割去边行边株后要保证收获面积，并根据收获面积设计收获行长。

2、种植密度：行距0.5米，株距0.1米，亩保苗1.33万株。播种方式根据当地生产习惯确定。

3、播种期：5月中旬至6月初（或油菜、小麦收获后适时播种）。

五、试验管理

1、田间管理：

（1）试验地应具有代表性，地势平坦，肥力均匀，土质、前茬一致，排灌方便，水肥条件略高于一般大田。

（2）足墒播种，播种深浅一致，出苗后及时间苗、定苗，保证苗全、苗齐、苗壮。试验治虫不治病。

（3）试验播种和田间管理要及时一致，同一项管理措施须在同一天内完成，若不能完成，至少完成同一个重复。

（4）田间管理与当地生产习惯一致，及时中耕、除草、施肥、排灌、治虫，但注意不防治病害。

2、试验调查记载：按照“湖北省籽粒（产量）大豆品种区域试验调查记载项目及标准”认真进行田间及室内考种项目的调查、记载。

3、试验收获：根据调查记载标准适时收获，成熟一个，收获一个。每个品种要单脱粒、单晾晒，防止机械混杂。

六、相关鉴定与检测

1、抗病鉴定

由南京农业大学国家大豆改良中心进行花叶病毒病抗性鉴定。播种前指定一个试点供样，每品种样品数量250g。

2、品质分析：由农业部油料及制品质量监督检验测试中心（武汉）承担，供样方式另行通知。

七、试验要求

1、供种：试验用种由品种第一选育单位的第一选育人直接提供，分装为10包，每包不少于1公斤的种子量，于4月10日前寄（送）到中国农科院油料作物研究所 杨中路（邮寄地址：湖北省武汉市武昌区徐东二路2号 邮编：430062 电话：15072463289），由中油所统一发放至试验点。参试品种的纯度和发芽率应达到国家相关标准，否则将退出试验。

2、苗期总结：各承试单位在播种后1个月内将试验安排、出苗率、苗势、病虫害等田间试验管理情况以电子邮件形式发送 省种子管理局 王奕（地址：武汉市洪山区珞狮路308号，邮编：430070，电话：027-87394440，Email：wangyi11405@163.com）和中国农科院油料作物研究所 杨中路（Email：yangzhonglu@126.com）。

3、试验总结：各承试单位于10月25日前将试验总结，以电子邮件形式分别发送省种子管理局王奕和中国农科院油料作物研究所杨中路，并将完整的试验记载本盖章后寄（送）至省种子管理局。

参试品种在10月5日还不能成熟的，将终止试验。试验期间，如出现不可克服的问题，应及时向省种子管理局和汇总单位反映。凡不符合试验方案要求的试点，试验结果一律不纳入汇总。

4、试验期间，省种子管理局组织一次现场考察，对试验中出现的问题提出指导意见。试验承担单位不得接待育种单位（或个人）对试验参观考察，否则将取消相关育种单位的试验资格，扣减承试单位的试验汇总分析费。

5、试验执行过程中，各试点负责人应随时对照方案进行检查，如出现大面积倒伏、严重病害以及洪涝灾害等问题，应及时用数码相机拍照，并写出书面情况向省种子管理局王奕和中国农科院油料作物研究所杨中路报告。

6、定期召开区试总结会议，总结交流经验，制定下一轮的试验计划，并对区域试验先进个人给予表彰。

二○一三年四月