附件：

江苏省2013年夏秋萝卜新品种

鉴定试验实施方案

一、试验目的

通过试验，鉴定我省新育成或引进的夏秋萝卜新品种在我省的适应性、丰产性、抗逆性及商品性等，客观评价品种特征特性和生产利用价值，为品种鉴定、推广提供科学依据。

二、试验方法

本年度设夏秋萝卜鉴定试验1组，参试新品种8个，共6个单位承担试验任务。

（一）参试品种

夏圆白萝卜、伏优1号萝卜，南热白4号，对照为南洋白；

伏红1号、夏红2号、夏白1号、红瑞，南热红3号，对照为中秋红 。详见附表1。

（二）承试单位

共6个试点，见附表2。

（三）供种办法及注意事项

1．供种量

每个品种每试点供种不少于15 克。合计约100 克（包括品质检测及抗病检测用种等，下同）。

种子均由参试单位提供，质量须达到国家原种标准。对照品种种子由南京良华种子公司提供。

2．供种时间和方式

参试种请于2013年7月10日前用特快专递寄至各试点。各试点根据各自实际情况在规定适宜播期内播种，因供种单位未能及时供种或供种量不足而导致无法正常安排试验的，视为放弃参试处理，责任由供种单位自负。

3．注意事项

各承试单位所接收的试验种子只能用于试验，试验多余种子不得用于育种、繁殖、试验、交流等活动。在确保试验顺利实施以后剩余种子必须自行销毁。

各承试单位在顺利完成本年度试验任务后，各参试品种产生的繁殖材料由各承试单位自行销毁。

（四）试验设计及要求

1．试验设计

试验小区设计采取随机区组排列，3次重复，纯作，四周设保护行。

小区面积10平方米，高畦种植，畦面宽1.0米， 株行距0.25米×0.30米，密度约6000株/亩。

2、播种时间

7月中下旬播种，各地可根据实际情况早播或晚播。

3．试验田要求

选择土层深厚、地力均匀，前茬一致，地势平坦，灌排方便且无遮荫的田块。

4苗期管理

未覆盖地膜的地块播后若遇大雨，土壤板结，应及时松土，破除板结，散墒透气，助苗出土。地膜覆盖的地块子叶出土后要及时破膜；对缺苗断垄的要及时补种，力争全苗，缺株率在5%以内按正常计产，缺株率在5%以上作报废处理。适时间苗定苗，一般3叶间苗，4～5叶定苗。间苗定苗应按密度要求，去弱留壮、去杂苗病苗。

5．田间管理

试验要求施肥水平与当地生产水平相当，田间管理应略高于当地生产水平，每项田间管理技术措施要在同一天内完成，如遇特殊天气，同一组别必须在同一天内完成。

6．定期拍照

各试点分别对承担的区试参试品种分期进行拍照，拍照时期分为发芽期、幼苗期、叶片生长盛期、肉质根膨大盛期、肉质根成熟期，照片刻录成光盘，随试验总结一起寄至省种子管理站品管科。

7．病害记载

根据治虫不防病的原则。要注意勤查虫害，一旦发现，应及时防治。主要病害有霜霉病、病毒病、黑腐病等。糠心、先期抽薹等也应详细记载（记载标准详见记载本）。

8．产量记载

全收小区计实产。

9．品质测定

对参加试验品种品质，由省种子管理站统一组织专家进行品尝鉴定。

三、记载要求

请各试点试验负责人详细了解记载本上的各记载项目，根据记载本要求及时观察记载，记载过程中应认真负责，客观准确。各记载项目请用钢笔或签字笔填写，字迹清楚。如遇自然灾害而导致试验失败的，务必于试验失败后一周内函告省区试负责人，同时记载本上应加以补充说明。

四、资料汇总

记载本一式三份，一份由各试点妥善保存；另二份于试验结束后2周内寄至江苏省种子管理站品管科，同时发电子邮件。

五、联系方式

- 省种子管理站品管科

- 地址：南京市龙江小区农林大厦15楼；  邮编：210036

- 联系人：管晓春                       联系电话：025－86263523

- 电子信箱：chun415＠hotmail.com。