2013~2014年度贵州省油菜生产试验实施方案

一、试验目的：

根据贵州省2013~2014年度油菜区试结果和贵州省农作物品种审定标准，对参加省区试中表现突出的新组合，需在不同生态条件下对其丰产性、稳产（适应）性及抗逆性作进一步的鉴定和评价，为贵州省油菜新品种的审定和生产应用提供依据。

二、参试品种及承试单位：

1、参试品种 ：HZ-4、黔杂ZW1255、贵油1206、黔杂2011C3、Z1814、D6121(CK).

2、承试单位及联系人：

| 品种名称 | 承试单位 | 承试人 | 联系电话 | 邮编 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HZ-4 | 湄潭县种子站 | 李天海 | 13985668817 | 551800 |
| 黔杂ZW1255 | 黔西南州种子站 | 李玉军 | 13908599353 | 562400 |
| 黔杂2011C3 | 思南县种子站 | 安兴智 | 13985346719 | 550000 |
| 贵油1206 | 黔西县种子站 | 黄如学 | 0857-8824503 15186174645 | 551500 |
| Z1814 | 西秀区种子站 | 汪 红 | 13308539255 | 562109 |
| D6121（CK） |  |  |  |  |

三、田间设计与试验要求：

1、试验采用大区对比随机区组排列，设两次重复，对照品种D6121，小区面积66.7m2（0.1亩）。试验地要求肥力中上等，土地平整，前作一致，肥力均匀，排灌方便。

2、适时播种：要求以当地的最适播种期为准，本试验全部采用直播，每小区播种量为50克，该试验所有小区应在同一天播完。严格控制播种量，做到稀播、匀播，不匀苗、不定苗，只防治虫害，不防病害。密度2.5万株/亩左右。

3、肥料施用：西洋复合10公斤/小区（氮：磷：钾=15%：15%：15% + 1.0公斤硼砂）作底肥。在油菜整个生长季节基本上不进行施肥及其他田间管理。

4、试验地的田间管理：只防虫、不防病，只除草不去杂，其栽培管理应及时一致。

5、各试验点的试验要求专人负责，田间记载与调查考种项目均按《国家油菜品种区域试验操作指南与统一调查记载标准》的要求进行。进行抗寒，抗病性调查，其它重大缺陷必须及时上报。

6、及时收获：适时收获，成熟一个收获一个，兴义点4月25日前、黔西点5月5日前收获，其余各试验点所有参试品种必须在4月30日前收获。

四、其他

1、进入生产试验的组合，亲本鉴定由选育（申报）单位按《贵州省农作物品种试验田间鉴定办法（试行）》执行。

2、试验材料在成熟收获时，并对田间小区计产。要求在6月30日前将本试验资料总结寄送汇总单位贵州省农科院油料所和贵州省种子管理站各一份，以便及时对试验资料进行汇总分析。敬请各承试单位对该试验认真组织实施，并对各项目进行如实记载，及时将试验资料总结报送汇总单位及种子管理站。

3、品质分析：参加生产试验的油菜品种（组合），应在种子成熟晒干后分别取混合样100克送贵州省种子站管理科，以便统一对各参试品种的各项品质指标进行分析测试，分析项目包括芥酸、硫苷、含油量、蛋白质。

4、各承试单位分别于12月31日前将试验实施落实情况及苗期小结上报汇总单位（贵州省农科院油料所）及贵州省种子管理站。如有特殊情况对试验质量造成重大影响，承试单位必须在灾害发生后10天以内向汇总单位及省种子管理站上报有关情况。

电子邮件：

黄贵民：huanggm1963@126.com  电话：0851-5283860

魏忠芬：zfwei888@hotmail.com    电话：13639022092

贵州农业信息网-部门频道-种子管理站: www.qagri.gov.cn

贵州种业信息网：http://www.gzseed.com

2013年9月2日