冀种协〔2013〕5号

关于印发《2013－2014年度

河北省冬小麦品种联合测试方案》的通知

省冬小麦品种联合测试承担单位、供种单位：

现将《2013－2014年度河北省冬小麦品种联合测试方案》印发给你们，请按照方案要求，认真做好各项工作，高标准、高质量的完成本年度试验任务。

河北省种子协会

2013年 9 月 9 日

2013－2014年度

河北省冬小麦品种联合测试方案

一、试验目的

鉴定筛选适合本省种植的冬小麦新品种，为区域试验选择参试品种提供依据。

二、试验安排

设冀中南水地组、冀中南优质组、黑龙港流域节水组和冀中北水地（优质）组4组试验，各组别参试品种及试验承担单位见表1-6。

冀中南水地组的对照品种为石4185，由石家庄市农林科学研究院供种。冀中南优质组的对照品种为师栾02-1，由栾城县原种场供种。黑龙港流域节水组的对照品种为邯4589，由邯郸市农业科学院供种。冀中北水地（优质）组的对照品种为京冬8号，由唐山市丰南种业科技有限公司供种。

三、试验设计

采用间比排列法，不设重复，8-12行区，小区面积13.33平方米。每个排列的第一个小区和末尾小区均为对照品种，每8个品种设一对照。全区收获计产。试验地周围设4行以上的保护行，试验的一侧设置观察道。

四、试验要求

（一）要求冀中南水地组、冀中南优质组和黑龙港流域节水组于2013年10月20日之前播种，冀中北水地（优质）组于2013年10月10日之前播种。根据当地生产实际情况决定播种方式及播种量，等行距种植。冀中南水地组、冀中南优质组保证基本苗18-20万/亩，黑龙港流域节水组、冀中北水地（优质）组保证基本苗22-25万/亩。力争一播全苗，如有缺苗现象，及时补种。

（二）试验地要求前茬一致，肥力均匀，肥水管理略高于大田生产。黑龙港流域节水组要加大肥力投入，保证底墒水，全生育期内浇水次数控制在两水以内，试验地与普通水浇地设置一定隔离区。

（三）各承担单位要安排责任心强、有一定经验的技术人员管理试验，并严格按照《河北省冬小麦品种联合测试记载档案》和《河北省冬小麦品种区域试验记载标准》进行调查、记载，不得空项、漏项。

（四）承担单位如在播种前收不到种子，及时向河北省种子协会反映，不得随意增减品种。

（五）2013年11月30日前，承担单位将试验前期执行情况和冬前苗情上报河北省种子协会。

试验发生灾害后，于灾后立即电话通知河北省种子协会。并于10日内以书面形式上报，附受灾情况照片，实地查看后决定是否报废。

（六）田间表现纯度差的品种，田间考察一票否决，不再安排下一步的试验。

（七）2014年7月15日前，将记载档案（盖单位公章）以书面和电子邮件两种方式上报河北省种子协会。

河北省种子协会地址：石家庄市建华南大街103号 河北省种子管理总站院内C座二楼或省种子总站办公楼一楼108室。邮编：050031，电话：0311－85675964、85072298，电子邮件：hbzzxh@163.com。

五、供种要求

（一）供种单位于2013年9月20日之前，按本通知规定的品种名称，将种子寄送各承担单位，每品种每承担单位供种量不少于0.5公斤。邮寄采用邮政快递方式，或专人送达，其它方式不予受理。

（二）供种单位要及时供种，并保证种子的纯度和一致性。种子不得进行药剂处理，不能分装。种子袋内要有标签，注明品种名称、参试组别、千粒重和发芽率等；种子袋外要有显著标识，注明品种名称和参试组别等。

不按照要求提供种子或延迟供种，视为自动退出试验。

表1：冀中南水地组品种联合测试参试品种表

| 序号 | 品种名称 | 供种单位 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 科石H105-037 | 石家庄市农林科学研究院；河北省小麦工程技术研究中心；中科院遗传与生物发育学研究所 |
| 2 | 石12-4117 | 石家庄市农林科学研究院；河北省小麦工程技术研究中心 |
| 3 | 石11-5199 | 石家庄市农林科学研究院；河北省小麦工程技术研究中心 |
| 4 | 石09-4276 | 石家庄市农林科学研究院；河北省小麦工程技术研究中心 |
| 5 | 科农5023 | 中国科学院遗传与发育生物学研究所农业资源研究中心 |
| 6 | THM3号 | 河北天和种业有限公司 |
| 7 | 良星505 | 山东良星种业有限公司 |
| 8 | 金禾12-284 | 河北省农林科学院遗传生理研究所 |
| 9 | 2012-6 | 河北响亮农科有限公司 |
| 10 | D11491 | 石家庄大地种业有限公司 |
| 11 | 金禾12-389 | 河北省农林科学院遗传生理研究所 |
| 12 | 金禾12-089 | 河北省农林科学院遗传生理研究所 |
| 13 | JK88 | 河北万嘉种业有限公司 |
| 14 | 兴华1号 | 董兴华 |
| 15 | JF69 | 河北嘉丰种业有限公司 |
| 16 | 邯生329 | 邯郸市农业科学院 |
| 17 | 利福06 | 高景练 |
| 18 | 泰丰02 | 柏乡县民泰丰玉米研究所 |
| 19 | 小偃101 | 中国科学院遗传与发育生物学研究所 |
| 20 | 邯094353 | 邯郸县河沙镇镇苗庄科技服务站 |
| 21 | 邯114294 | 邯郸市农业科学院 |
| 22 | 衡11-6021 | 河北省农林科学院旱作农业研究所 |
| 23 | 衡10-5197 | 河北省农林科学院旱作农业研究所 |
| 24 | 衡12-6082 | 河北省农林科学院旱作农业研究所 |
| 序号 | 品种名称 | 供种单位 |
| 25 | LD2086 | 段永雷 |
| 26 | 联科一号 | 河北联科农业科技有限公司 |
| 27 | 兰德1399 | 河北兰德泽农种业有限公司 |
| 28 | 科麦1572 | 中科院遗传与发育生物学研究所农业资源研究中心 |
| 29 | 科遗6049 | 中科院遗传与发育生物学研究所张爱民组 |
| 30 | 农艺麦2号 | 河北农艺种业有限公司 |
| 31 | 丰抗18 | 邢台新丰田种业有限公司 |
| 32 | GY12031 | 河北金诚种业有限责任公司 |
| 33 | 轮选329 | 中国农业科学院作科所；赵县农科所 |
| 34 | 轮选122 | 中国农业科学院作科所；赵县农科所 |
| 35 | 赵农1288 | 赵县农业科学研究所 |
| 36 | 丰德2号 | 河南丰德康种业有限公司 |
| 37 | 中沃麦5号 | 河北沃土种业有限公司 |
| 38 | 龙华808 | 河北可利尔种业有限公司 |
| 39 | 冀兴70 | 石家庄市冀兴种业有限公司 |
| 40 | 综抗1312 | 藁城市金诺农业科技园 |
| 41 | 冀选6号 | 石家庄市民丰种子有限公司 |
| 42 | 四方13-3 | 河北旺四方种业股份有限公司 |
| 43 | 东麦11号 | 李涛 |
| 44 | 藁麦5732 | 藁城市农科所 |
| 45 | 科炬7号 | 杨凤云 |
| 46 | 石新5071 | 杨志坚 |
| 47 | 石新5016 | 石家庄市小麦新品种新技术研究所 |
| 48 | WF2号 | 石家庄市万丰种业有限公司 |
| 49 | 衡杂225 | 河北省农林科学院旱作农业研究所 |
| 50 | 众信8678 | 河北众信种业科技有限公司 |
| 序号 | 品种名称 | 供种单位 |
| 51 | 冀麦497 | 河北省农林科学院粮油作物研究所 |
| 52 | 冀麦638 | 河北省农林科学院粮油作物研究所 |
| 53 | YC5056 | 河北鑫农种业技术有限公司 |
| 54 | 邯农7131 | 王新民；赵振芳 |
| 55 | 邯农5710 | 河北工程大学；永年县原种场 |
| 56 | 河农5597 | 河北农业大学 |
| 57 | 河农337 | 河北农业大学 |
| 58 | 河农101 | 河北农业大学 |
| 59 | 衡4128 | 河北省农林科学院旱作农业研究所 |
| 60 | 邢麦16号 | 邢台市农业科学研究院 |
| 61 | 兴华2号 | 邯郸邱县兴华农研会 |
| 62 | 中信麦77 | 邯郸市众信农业科学研究中心 |
| 63 | 乐土808 | 河北乐土种业有限公司 |
| 64 | ZM3816 | 河北兆育种业有限公司 |
| 65 | 清麦168 | 孟智义 |
| 66 | 金麦6085 | 河北金科种业有限公司 |
| 67 | 金麦6056-1 | 永年县农作物研究所 |
| 68 | 03-0388 | 河北昌硕农业科技有限公司 |
| 69 | 蕾麦1号 | 河北蕾邦种业有限公司 |
| 70 | 蕾合308 | 鸡泽县蕾邦农作物种植专业合作社 |
| 71 | 龙华808 | 河北可利尔种业有限公司 |
| 72 | 石4185 CK | 石家庄市农科院 |

表2：冀中南优质组品种联合测试参试品种表

| 序号 | 品种名称 | 供种单位 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 石U12-5245 | 石家庄市农林科学研究院；河北省小麦工程技术研究中心 |
| 2 | 石U12-5241 | 石家庄市农林科学研究院；河北省小麦工程技术研究中心 |
| 3 | 科农210 | 中国科学院遗传与发育生物学研究所农业资源研究中心 |
| 4 | 金丰12-488 | 河北省农林科学院遗传生理研究所 |
| 5 | 金禾12-131 | 河北省农林科学院遗传生理研究所 |
| 6 | GY12014 | 中国农业科学院作物科学研究所 |
| 7 | 泰田麦118 | 泰安市丰田作物科学研究院；石家庄市万丰种业有限公司 |
| 8 | 藁优9805 | 藁城市农科所 |
| 9 | 科炬8号 | 杨凤云 |
| 10 | 石新682 | 石家庄市小麦新品种新技术研究所 |
| 11 | 众信6178 | 河北众信种业科技有限公司 |
| 12 | 冀师1306 | 河北师范大学 |
| 13 | 冀师1305 | 河北师范大学 |
| 14 | 冀麦541 | 河北省农林科学院粮油作物研究所 |
| 15 | 冀麦257 | 河北省农林科学院粮油作物研究所 |
| 16 | 羲优29 | 石家庄羲玉农业科技开发有限公司 |
| 17 | 锦麦68 | 河北瑞德种业有限公司 |
| 18 | 河农5635 | 河北农业大学 |
| 19 | 河农633 | 河北农业大学 |
| 20 | 中麦59 | 中国农业科学院作物科学研究所 |
| 21 | 衡Y12-4113 | 河北省农林科学院旱作农业研究所 |
| 22 | 衡Y12-3042 | 河北省农林科学院旱作农业研究所 |
| 23 | 衡杂5219 | 河北省农林科学院旱作农业研究所 |
| 24 | 师栾02-1 CK | 栾城县原种场 |

表3：黑龙港流域节水组品种联合测试参试品种表

| 序号 | 品种名称 | 供种单位 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 京麦6073 | 北京杂交小麦工程技术研究中心 |
| 2 | 科石H103-009 | 石家庄市农林科学研究院；河北省小麦工程技术研究中心；中科院遗传与生物发育学研究所 |
| 3 | 石12-4027 | 石家庄市农林科学研究院；河北省小麦工程技术研究中心 |
| 4 | 金丰528 | 河北省农林科学院遗传生理研究所 |
| 5 | 金丰12-449 | 河北省农林科学院遗传生理研究所 |
| 6 | 金禾12-098 | 河北省农林科学院遗传生理研究所 |
| 7 | JF嘉17 | 河北嘉丰种业有限公司 |
| 8 | 沧选18 | 沧州良棉种业有限公司 |
| 9 | 小偃102 | 中国科学院遗传与发育生物学研究所 |
| 10 | 邯115272 | 邯郸市农业科学院 |
| 11 | 宝381 | 河北科技师范学院 |
| 12 | 沧麦2012-23 | 沧州市农林科学院 |
| 13 | 东麦12号 | 李宁 |
| 14 | 中麦3060 | 中国农业科学院作物科学所 |
| 15 | 农艺麦1号 | 河北农艺种业有限公司 |
| 16 | 中沃麦6号 | 河北沃土种业有限公司 |
| 17 | 航2399 | 中国农业科学院作物科学所 |
| 18 | 中麦33 | 中国农业科学院作物科学研究所；河北省农林科学院旱作农业研究所 |
| 19 | 中信麦55 | 邯郸市众信农业科学研究中心 |
| 20 | 众信8681 | 河北众信种业科技有限公司 |
| 21 | 冀麦265 | 河北省农林科学院粮油作物研究所 |
| 22 | 河农2063 | 河北农业大学 |
| 23 | 河农202 | 河北农业大学 |
| 24 | 河农339 | 河北农业大学 |
| 序号 | 品种名称 | 供种单位 |
| 25 | 鑫秋806 | 山东鑫秋种业科技有限公司 |
| 26 | 衡4118 | 河北省农林科学院旱作农业研究所 |
| 27 | 衡杂351 | 河北省农林科学院旱作农业研究所 |
| 28 | 邢麦17号 | 邢台市农业科学研究院 |
| 29 | 清麦169 | 孟智义 |
| 30 | 衡H1207 | 河北省农林科学院旱作农业研究所 |
| 31 | 邯4589 CK | 邯郸市农业科学院 |

表4：冀中北水地（优质）组品种联合测试参试品种表

| 序号 | 品种名称 | 供种单位 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 石12-4192 | 石家庄市农林科学院；中科院遗传与发育生物学研究所；河北省小麦工程技术研究中心 |
| 2 | 京生麦1号 | 北京农业生物技术研究中心 |
| 3 | THM2号 | 河北天和种业有限公司 |
| 4 | 泰丰01 | 柏乡县民泰丰玉米研究所 |
| 5 | 利福05 | 高景练 |
| 6 | CA12093 | 中国农业科学院作物科学研究所 |
| 7 | 田麦504 | 田海英 |
| 8 | 宝1338 | 河北科技师范学院 |
| 9 | 沧麦2012-H132 | 沧州市农林科学院 |
| 10 | RS310 | 中国农业科学院作物科学研究所 |
| 11 | 轮选1697 | 中国农业科学院作物科学研究所 |
| 12 | 中麦3126 | 中国农业科学院作物科学研究所 |
| 13 | 段1301 | 段永雷 |
| 14 | 兰德1366 | 河北兰德泽农种业有限公司 |
| 15 | GY038 | 河北金诚种业有限责任公司 |
| 序号 | 品种名称 | 供种单位 |
| 16 | 轮选127 | 中国农业科学院作科所；赵县农科所 |
| 17 | 中沃麦7号 | 河北沃土种业有限公司 |
| 18 | 山农22号 | 山东农业大学；中国种子集团有限公司 |
| 19 | 大满77 | 保定艾格瑞种业有限公司 |
| 20 | 航3621 | 中国农业科学院作物科学研究所 |
| 21 | 科遗6103 | 中科院遗传发育所张爱民组 |
| 22 | 轮选607 | 中国农业科学院作物科学研究所 |
| 23 | 轮选608 | 中国农业科学院作物科学研究所 |
| 24 | 冀选9号 | 石家庄市民丰种子有限公司 |
| 25 | 科茂3652 | 高碑店市科茂种业有限公司 |
| 26 | 富麦5号 | 涞水县富爱农种业有限公司 |
| 27 | 原育13 | 廊坊农源种业有限公司 |
| 28 | 京麦1773 | 北京杂交小麦工程技术研究中心 |
| 29 | 京农10品4 | 北京杂交小麦工程技术研究中心 |
| 30 | D1308 | 石家庄大地种业有限公司 |
| 31 | 众信5199 | 河北众信种业科技有限公司 |
| 32 | 科育16 | 固安县科伟种业开发有限公司 |
| 33 | 冀麦403 | 河北省农林科学院粮油作物研究所 |
| 34 | 邯农1412 | 河北工程大学；永年县原种场 |
| 35 | 河农5059 | 河北农业大学 |
| 36 | 河农538-2 | 河北农业大学 |
| 37 | 冀星868 | 河北旺丰种业有限公司 |
| 38 | 保5168 | 保定市农业科学研究所 |
| 39 | 冀麦475 | 河北省农林科学院粮油作物研究所 |
| 40 | 太空2008 | 苏海 |
| 41 | 婴泊700 | 河北婴泊种业科技有限公司 |
| 序号 | 品种名称 | 供种单位 |
| 42 | 保恒-081 | 国营保定农场 |
| 43 | 京冬8号 CK | 唐山市丰南种业科技有限公司 |

表5：品种联合测试任务及承担单位表

| 组别 | 冀中南 水地组 | 冀中南 优质组 | 黑龙港流域 节水组 | 冀中北水地 （优质）组 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 试点数 | 11 | 10 | 9 | 10 |
| 试点 | 安国市农作物品种试验站 | 安国市农作物品种试验站 | 沧州市农科院 | 沧州市农科院 |
|  | 大曹庄农业总公司技术站 | 大曹庄农业总公司技术站 | 阜城县原种场 | 固安县科伟种业 |
|  | 故城县农作物品种试验站 | 藁城市农科所 | 故城县农作物品种试验站 | 河北农业大学 |
|  | 邯郸市农科院 | 邯郸市农科院 | 衡水旱作所 （旱地） | 廊坊农源种业 （永清县） |
|  | 衡水旱作所 （水地） | 衡水旱作所 （水地） | 衡水洪杰农场 | 唐山市丰南种业 |
|  | 石家庄市农科院（马兰农场） | 栾城县原种场 | 青县农业局 | 徐水保定农场 |
|  | 邢台市农科院 | 石家庄市农科院（马兰农场） | 邢台市农科院 | 易县原种场 |
|  | 赵县农业科学研究所 | 永年县原种场 | 中科院遗传所资源中心南皮站 | 河北华茂种业 |
|  | 辛集市原种场 | 河北蕾邦种业 | 泊头市农科所 | 河北奔诚种业 |
|  | 邯郸市众信农业科学研究中心 | 河北绿丰种业 |  | 保定市农科所 |
|  | 河北可利尔种业有限公司 | 河北诺金爱农科技有限公司 |  |  |

表6：试验承担单位通讯录

| 单位 | 负责人 | 地址 | 邮编 | 电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 安国市国家级农作物品种区试站 | 金铭浩 | 安国市公安局家属院顺吉胡同6号 | 071200 | 13582082657 |
| 沧州市农林科学院 | 陆 莉 | 沧州市运河区学院路 | 061001 | 13833734506 |
| 阜城县国营原种场 | 王振茹 | 阜城县阜城镇富强东路114号 | 053700 | 13833839729 |
| 藁城市农业科学研究所 | 杨海川 | 藁城市藁梅路系井村东 | 052160 | 13780512688 |
| 固安县科伟种业开发有限公司 | 刘贤清 | 固安县永定路生产公司南侧 | 065500 | 13603267923 |
| 故城县农作物品种试验站 | 周新全 | 故城县郑口镇辛宅村 | 253800 | 13091195166 |
| 国营保定农场（徐水农场） | 张铁恒 | 徐水县火车站西农丰路 | 072550 | 13931282629 |
| 国营易县原种场 | 靳秋生 | 易县桥头乡 | 074200 | 13930256015 |
| 赵县农业科学研究所 | 李辉利 | 赵县韩村镇大吕村北 | 051530 | 13933841431 |
| 邯郸市农业科学院 | 陈冬梅 | 邯郸市农研路一号 | 056001 | 13831008353 |
| 河北农业大学生命科学学院 | 杨学举 | 保定市灵雨寺街289号 | 071001 | 13833272676 |
| 河北省农林科学院旱作农业研究所（旱地区试） | 张文英 | 衡水市胜利东路1966号 | 053000 | 13831877212 |
| 河北省农林科学院旱作农业研究所（水地区试） | 孟祥海 | 衡水市胜利东路1966号 | 053000 | 13633185162 |
| 衡水洪杰农场 | 常振卷 | 衡水市宾湖新区魏屯镇 | 053200 | 13323180818 |
| 廊坊农源种业有限公司 | 武增会 | 永清县后奕镇西1.5公里 | 065600 | 13932622425 |
| 栾城县原种场 | 许顺芝 | 栾城县城南2公里308国道西侧 | 051430 | 13903218752 |
| 青县农业局 | 施荣学 | 青县京福南路202号 | 062650 | 13832785998 |
| 石家庄市农林科学研究院 | 史占良 | 石家庄市胜利北街479号 | 050041 | 13833392368 |
| 唐山市丰南种业科技有限公司 | 翟子春 | 唐山市丰南区青年路183号 | 063300 | 15931596999 |
| 邢台市大曹庄管理区农业总公司技术站 | 代继军 | 邢台市大曹庄管理区 | 055550 | 13230950535 |
| 邢台市农业科学研究院 | 景东林 | 邢台市冶金北路与莲池大街交汇处 | 054000 | 13831989267 |
| 永年县原种场 | 赵振芳 | 永年县姚寨乡南中堡村西 | 057150 | 13931051950 |
| 中科院遗传所农业资源研究中心南皮生态农业试验站 | 孙家灵 | 南皮县城西南双庙村西（原南皮县原种场） | 061500 | 13930738711 |
| 遵化国家农作物品种区域试验站 | 李瑞杰 | 遵化市东新庄镇兴隆店村南 | 064209 | 15930548300 |
| 辛集市原种场 | 邢西珍 | 辛集市南智邱南2公里 | 052390 | 13831134130 |
| 邯郸市众信农业科学研究中心 | 李海平 | 邯郸市成安县青云街北段路东 | 056700 | 18931062988 |
| 河北蕾邦种业有限公司 | 贾现民 | 邯郸市鸡泽县鸡曹路正言堡路段 | 057351 | 13785049880 |
| 河北绿丰种业有限公司 | 郭四海 | 石家庄市和平西路598号 | 050051 | 13931111088 |
| 河北华茂种业有限公司 | 王俊平 | 唐山市玉田县南关大街125号 | 064100 | 13803327126 |
| 河北可利尔种业有限公司 | 王德亮 | 邯郸市永年县城铁西永丰街18号 | 057150 | 18631077506 |
| 泊头市农业科学研究所 | 黄丙欣 | 泊头市岔道口街农业局东侧 | 062150 | 13315796161 |
| 河北奔诚种业有限公司 | 马宝春 | 唐山市滦南县和谐路河北奔诚种业 | 063500 | 13903253989 |
| 河北诺金爱农科技开发有限公司 | 来顺兴 | 邯郸市魏县东壁路33号 | 056800 | 13832043998 |
| 保定市农业科学研究所 | 安浩军 | 保定市乐凯南大街2427号 | 071000 | 13932297123 |