农技种函〔2014〕23号

全国农技中心关于印发2014年国家玉米品种试验实施方案的通知

各省、自治区、直辖市种子管理站(局)，各玉米品种试验主持单位、承试单位：

2014年1月6－8日，我中心在北京召开了2013年国家玉米品种区试年会。会议总结了2013年国家玉米品种试验及展示、示范工作，制定了2014年国家玉米品种试验及展示、示范计划。现将2014年国家玉米品种试验实施方案印发你们，请按照方案要求，认真做好各项工作，完成本年度国家玉米品种试验任务。相关方案请从全国农技推广网品种管理子网上下载。

附件：1. 2014年国家玉米品种试验实施方案

2. 2014年国家鲜食甜糯玉米品种试验实施方案

3. 2014年国家青贮玉米品种试验实施方案

4. 2014年国家爆裂玉米品种试验实施方案

5. 2014年国家玉米品种预备试验实施方案

6. 2014年国家玉米品种试验主持人和省级联系人

（此页无正文）

全国农技中心

2014年1月24日

抄送：农业部种子管理局，财务司，国家农作物品种审定委员会玉 米专业委员会委员。

全国农技中心办公室 2014年1月24日印发

附件1

2014年国家玉米品种试验实施方案

一、试验目的

根据《中华人民共和国种子法》的有关规定，为筛选适宜不同地区种植的玉米品种，加快玉米新品种试验、审定和推广步伐，特安排本试验。

二、试验组别、主持单位和主持人

根据我国玉米生态区分布和生产实际，设置8个生态区普通玉米品种试验,各组别及主持人如下：

极早熟春玉米组：河北省承德市农业科学研究所王占廷；

东北早熟春玉米组：黑龙江省种子管理局张思涛；

东北中熟春玉米组：辽宁省种子管理局李磊鑫；

东华北春玉米组：吉林省种子管理总站陈学军；

黄淮海夏玉米组：河北省种子管理总站周进宝；

西北春玉米组：内蒙古自治区种子管理站宋国栋；

西南春玉米组：湖北省种子管理局唐道廷；

东南春玉米组：安徽省种子管理总站刘玉恒。

三、试验要求

（一）区域试验

试验采用随机区组设计，3次重复，5行区，小区面积20平方米，实收中间3行(面积12平方米)计产，四周设不少于4行的保护行。

对照品种（CK）由指定单位统一提供。供种单位应按方案规定将种子(含CK)保质保量寄到指定单位，寄到的时间是：西南组、东南组应在2月20日前；极早熟组、东北早熟组、东北中熟组、东华北组、西北组应在3月20日前；黄淮海组应在4月20日前。参试品种必须用送货上门的邮寄公司寄到指定单位。

除统一安排的对照外，需要设置第二对照品种的由省级种子管理站负责寄送本省的第二对照种子。承试单位要严格按方案指定的品种实施，不得随意增减品种。各主持单位应根据技术规程统一制定年终报告格式并上网。

试验要有代表性，选择中上等肥力水平试验地，施肥水平与当地生产水平相当，试验管理应高于当地生产水平，每项田间管理措施和测定要在同一天内完成，如遇特殊天气，同一重复必须在同一天内完成。各组要求如下：

1．极早熟春玉米组。密度6000株/亩。参试品种见表1，承试单位见表19。参试品种的生育期比对照品种＞1天者将被停试。对照成熟第2天同时收获。参试品种的种子统一寄到内蒙古自治区农牧业科学院玉米研究所（呼和浩特市玉泉区昭君路22号） 冯 勇 收，邮编：010031，电话：0471-5191362、5190112。对照品种供种量100公斤,第一年区试品种种子量15公斤，第二年区试和生试品种种子量55公斤（含标准样品）。

2．东北早熟春玉米组。密度4500株/亩。参试品种见表2，承试单位见表20。参试品种的生育期比吉单27对照品种＞1天者将被停试。对照成熟第2天同时收获。参试品种的种子统一寄到内蒙古自治区农牧业科学院玉米研究所（呼和浩特市玉泉区昭君路22号） 冯 勇 收，邮编：010031，电话：0471-5191362、5190112。对照品种供种量40公斤,第一年区试品种种子量15公斤。

3.东北中熟春玉米组。密度4500株/亩，参试品种见表3，承试单位见表21。对照品种先玉335，参试品种平均生育期长于先玉335将被停试，对照成熟时所有品种全部收获。参试品种的种子统一寄到内蒙古自治区农牧业科学院玉米研究所（呼和浩特市玉泉区昭君路22号） 冯 勇 收，邮编：010031，电话：0471-5191362、5190112。对照品种先玉335供种量100公斤。第一年区试品种种子量15公斤，第二年区试和生试品种种子量55公斤（含标准样品）。

4．东华北春玉米组。密度4500株/亩。参试品种见表4、表5、表6，承试单位见表22。参试品种生育期比对照郑单958≥1天者将被停试。参试品种的种子统一寄到内蒙古自治区农牧业科学院玉米研究所（呼和浩特市玉泉区昭君路22号） 冯 勇 收，邮编：010031，电话：0471-5191362、5190112。对照品种郑单958供种量180公斤。第一年区试品种种子量20公斤，第二年区试和生试品种种子量65公斤（含标准样品）。

5．黄淮海夏玉米组。密度5000株/亩,参试品种见表7、表8、表9、表10，承试单位见表23。参试品种生育期比对照郑单958＞2天者将被停试。参试品种的种子统一寄到江苏省农科院粮食作物研究所（南京孝陵卫），王巍 收，邮编：210014，电话：025-84390308, 手机号码：18061614905。对照品种郑单958供种量300公斤。第一年区试品种种子量30公斤，第二年区试和生试品种种子量90公斤（含标准样品）。

6．西北春玉米组。密度5500株/亩，参试品种见表11、表12，承试单位见表24。参试品种生育期比对照郑单958＞2天者将被停试。参试品种的种子统一寄到内蒙古自治区农牧业科学院玉米研究所（呼和浩特市玉泉区昭君路22号） 冯 勇  收，邮编：010031，电话：0471-5191362、5190112。对照品种郑单958供种量100公斤。第一年区试品种种子量16公斤，第二年区试和生试品种种子量55公斤（含标准样品）。

7．西南春玉米组。密度3300株/亩（云南4000株/亩），参试品种见表13、表14、表15、表16，承试单位见表25。参试品种的种子统一寄到江苏省农科院粮食作物研究所（南京孝陵卫），王巍 收，邮编：210014，电话：025-84390308,手机号码：18061614905。对照品种渝单8号种子量应为200公斤。第一年区试品种种子量30公斤，第二年区试和生试品种种子量70公斤（含标准样品）。

8．东南春玉米组。密度4000株/亩，参试品种见表17，承试单位见表26。参试品种的种子统一寄到安徽省农科院玉米中心（合肥市农科南路40号）左晓龙 收，联系电话：13866704193，邮编：230031，第一年区试品种种子量15公斤，第二年区试和生试品种种子量30公斤（含标准样品）。

（二）生产试验

进入第二年区域试验的品种（即表中标续试的品种），同时参加生产试验（即表中标续试的品种，在承担单位表中标S的试点进行），参试品种小区前应放置品种标志牌。试验不设重复，间比法排列，同一排首、末小区必须是对照品种；种植行数应为10～15行（黄淮海应为8～12行,每隔4个品种加1个对照区域），面积≥200平方米，全区收获计产，并设不少于4行的保护区。供种时间、供种地点同区试规定，参试单位请同时提供发芽率和最佳种植密度。第一对照品种极早熟组德美亚1号，东北早熟组对照品种吉单27,东北中熟组对照品种先玉335，东华北、黄淮海、西北组对照品种郑单958，西南组对照品种渝单8号，东南组对照苏玉29,要保证各试点对照品种的种子量。需设置第二对照的由省级种子管理站负责寄送本省的第二对照种子。参加生产试验品种的密度原则上按区域试验密度安排，如参试单位要求高于区域试验的密度请及时公函通知所在组别的主持人，由主持人通知试点。土壤肥力依当地生产水平，田间管理略高于当地大田管理。

玉米主产区主要组别（东北早、东北中、东华北、西南、黄淮海）应由所在省级种子管理部门组织实地测产，每个玉米主产省应完成相应组别二个以上的国家玉米品种生产试验点的测产，测产结果应及时上报主管部门和主持单位。

（三）展示和示范

为加大玉米新品种宣传和推广力度，2014年在全国适宜地区继续组织优良品种展示工作，同时成立由省（区、市）农业厅（委、局）和全国农技中心组成的领导小组负责组织协调，由全国农技中心品种区试处、所在省（区、市）种子管理站（局）、展示所在县（市）农业主管部门具体组织实施。展示标志牌式样见表30。

2014年主要展示近3年（2011-2013年）来国家、省级新审定的玉米优良品种及完成试验程序的苗头品种。各省（区、市）要高标准、严要求办好展示区。全国农技中心将在适当时期组织考察和集中宣传，请有关单位积极配合做好工作。项目名称为“2014年国家玉米新品种展示”（详细安排见表27），全国统一编号。各省（区、市）要统一制作全生育期放置的标志牌。具体要求如下：

1．展示品种严格限制在近3年来国家、省级审定的优良品种及完成试验程序的苗头品种。每展示点展示的品种数量根据本要求并结合本省实际确定，原则上10-20个。

2．本展示不设重复，10行区，小区面积60平方米左右，密度按品种要求设置。田间管理要高于当地生产水平，土壤肥力要求中上等。展示地点要肥力均匀、旱涝保收，交通便利。

3．每个展示点要在显著位置设置标志牌，标志牌规格2.5米×2.0米，全生育期放置。每个展示品种设置1个品种标志牌。

4．在国家玉米品种试验年会上，承试省级种子管理部门负责提供玉米展示、示范工作省级总结一式2份，供会议交流。

组织新品种示范是品种推广的重要组成部分，各地要加强领导，良种良法配套，因地制宜地抓好落实。2014年主要示范近3年来国家或省级审定的的优良品种。项目名称为“2014年国家玉米新品种示范”，全国统一编号。各省要统一按式样制作全生育期放置的标志牌，计划见表28，示范标志牌式样见表30。

（四）鉴定和检测

统一组织所有参加区域试验、生产试验的品种进行分区分病害种类的抗性鉴定（每个区域安排2个接种抗病鉴定点），各负责接收种子的单位在实施抗病鉴定品种的密码编号后务必按时将每品种的1.0公斤种子（含对照品种）寄到指定的病害鉴定单位，所有参试品种不得进行种子药剂处理。

参加生产试验的品种，由指定的每个生产试验点（见表18）从生产试验田套袋20穗（含对照品种），脱粒充分混匀后取1.5公斤的籽粒于10月31日前，寄到中国农科院“农业部谷物品质监督检验测试中心”（北京）或“农业部谷物及制品质量监督检验测试中心”（哈尔滨），由质检中心对每个品种的对应样品核实混样后进行检测。当出现特殊值（较高或较低）时，将样品寄给另一家检测单位复检。当指定的生产试验取样点试验报废时，请及时通知主持单位和检测单位。

由北京市农林科学院玉米研究中心（牵头单位）、四川省农科院作物所、中国农业大学国家玉米改良中心对参试品种进行一致性、真实性检测，北京市农林科学院玉米研究中心负责所有组别区试品种的样品保藏，各组接收种子的单位在规定时间（西南组、东南组在3月1日前；极早熟组、东北早熟组、东北中熟组、东华北组、西北组在4月1日前；黄淮海组应在5月1日前）提供本组品种的种子各0.50公斤/品种给DNA指纹检测单位和区试样品保藏单位。对参试品种实施检测后,将按照《国家玉米品种试验DNA指纹鉴定管理办法》执行。

抗病鉴定和DNA指纹检测安排请见表29。检测及鉴定报告由测试单位分别按统一要求(送样情况、试验设计、检测结果与分析、存在问题及建议等内容)编写。DNA指纹检测报告（含处理建议）最晚于6月1日前完成并报送全国农技中心品种区试处，于7月1日前将结果通知相关单位并接受异议，同时对组合更换、疑似等品种进行田间比对种植，适期组织包括委员在内的有关专家进行现场鉴定，处理意见最晚于11月1日前完成；抗病鉴定报告于10月15日前统一报中国农科院作物科学研究所审核后，统一转成汇总号，10月25日前报全国农技中心品种区试处；品质检测报告12月1日前报全国农技中心品种区试处；主持单位于12月10日前将总结报告用电子邮件发给全国农技中心品种区试处。

四、其他事项

（一）各试验主持单位依方案和技术规程制定年终报告格式，于5月1日前发送到各个试点，同时将电子表发给sunshixian@agri.gov.cn并上传到中国玉米新品种信息网，供各试点下载。

（二）各承试单位在收获后，10日内将各小区鲜重产量结果报本组试验主持单位，于本年度11月10日前（西南组应于10月20日前）将年终报告分别寄到本省种子管理站品管科和本区主持人，同时报送电子邮件。

（三）主持单位应在每年12月10日前完成本组的试验总结，对品种进行综合评价并提出参试品种的处理意见和下一年度试验方面的建议。

（四）申请试验报废的试点，请于灾害发生后3天内电告，15天内函告所在省级种子管理站(局)和本区主持单位。

（五）承试单位对试验中出现的极值，如丝黑穗病＞10%、茎腐病＞20%、倒折倒伏之和＞50%时，应及时通知本区主持单位、抗性鉴定单位（抗性超标的情况），以便核实、确认。并采集相关的图文资料上报给以上单位。产量异常（增减幅度大于20%以上）时，各试点应在总结报告中说明原因,否则本试验结果报废。

（六）供种要求。供种单位按照各组要求的质量、数量、时间等及时供种，不得进行药剂处理，不得进行分装，不得同时提供正反交种子，种子袋内外均要有标识，注明品种名称和参试组别等。大粒种子(百粒重40克以上)要适当增加供种量。

（七）如果区域试验对照品种的产量低于本区组所有品种产量平均值时，主持单位应逐点采用相应点的参试品种（含对照）平均值进行产量比较，确定各参试品种的增减产幅度，以增产3.0％（并与实体对照相比一般不得小于5.0%）作为品种的推荐标准。

（八）部分组别的参试品种（表格中标为 区试+生试 品种）：极早熟KF1213，东北早富尔116和大民7702，东华北德单1226、TY4911和金博士781，黄淮海东科301、秋乐218和德单1229，2014年只做区域试验和生产试验（抗病鉴定、品质检测、DNA指纹鉴定、转基因成分检测、标准样品留存等另行安排）。

表1  极早熟春玉米组参试品种

| 序号 | 参试品种 | 试验年度 | 序号 | 参试品种 | 试验年度 | 序号 | 参试品种 | 试验年度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 佳试12008 | 2（续试） | 5 | 富成198 | 1 | 9 | Dt101 | 1 |
| 2 | SN1019 | 2（续试） | 6 | 南北369 | 1 | 10 | 华美1号 | 1 |
| 3 | FC10-01 | 2（续试） | 7 | 院军1号 | 1 | 11 | 北试129 | 1 |
| 4 | KF1213 | 区试+生试 | 8 | BX108 | 1 | 12 | 德美亚1号 | CK |

表2  东北早熟春玉米组参试品种

| 序号 | 参试品种 | 试验年度 | 序号 | 参试品种 | 试验年度 | 序号 | 参试品种 | 试验年度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 富尔116 | 区试+生试 | 8 | 吉单53 | 1 | 15 | 华美1号 | 1 |
| 2 | 大民7702 | 区试+生试 | 9 | 吉东718 | 1 | 16 | 鑫海158 | 1 |
| 3 | 和育187 | 1 | 10 | F75 | 1 | 17 | HN292 | 1 |
| 4 | DF318 | 1 | 11 | DX1398 | 1 | 18 | 伊单26 | 1 |
| 5 | 大民927 | 1 | 12 | 秋丰568 | 1 | 19 | 吉单27 | CK |
| 6 | 吉农大5号 | 1 | 13 | BX1107 | 1 |  |  |  |
| 7 | 誉成1号 | 1 | 14 | 广德09 | 1 |  |  |  |

表3  东北中熟春玉米组参试品种

| 序号 | 参试品种 | 试验年度 | 序号 | 参试品种 | 试验年度 | 序号 | 参试品种 | 试验年度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 沈试801 | 2（续试） | 5 | 久龙1729 | 1 | 9 | 五谷568 | 1 |
| 2 | 宏大235 | 2（续试） | 6 | 联创805 | 1 | 10 | DY308 | 1 |
| 3 | 吉东81号 | 2（续试） | 7 | 蒙育801 | 1 | 11 | 吉农玉15 | 1 |
| 4 | 金园177 | 1 | 8 | 三盟7899 | 1 | 12 | 先玉335 | CK |

表4  东华北春玉米（一）组参试品种

| 序号 | 参试品种 | 试验年度 | 序号 | 参试品种 | 试验年度 | 序号 | 参试品种 | 试验年度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 承950 | 2(续试) | 7 | BS1025 | 1 | 13 | 锦华318 | 1 |
| 2 | XS1102 | 2(续试) | 8 | 秋丰768 | 1 | 14 | 嘉禾798 | 1 |
| 3 | 金博士781 | 区试+生试 | 9 | 富友12501 | 1 | 15 | 明玉33 | 1 |
| 4 | 东8326 | 1 | 10 | HN887 | 1 | 16 | 郑单958 | CK |
| 5 | 金岛HD9078 | 1 | 11 | 源丰YT008 | 1 |  |  |  |
| 6 | 户单109 | 1 | 12 | 株丰1219 | 1 |  |  |  |

表5  东华北春玉米（二）组参试品种

| 序号 | 参试品种 | 试验年度 | 序号 | 参试品种 | 试验年度 | 序号 | 参试品种 | 试验年度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | FD1522 | 2(续试) | 7 | 蒙育806 | 1 | 13 | SF1201 | 1 |
| 2 | 东11505 | 2(续试) | 8 | ND367 | 1 | 14 | 中单585 | 1 |
| 3 | 德单1226 | 区试+生试 | 9 | BS992 | 1 | 15 | 蠡试1177 | 1 |
| 4 | LY302 | 1 | 10 | 德单129 | 1 | 16 | 华美368 | 1 |
| 5 | 正成018 | 1 | 11 | 联创808 | 1 | 17 | 郑单958 | CK |
| 6 | 农单476 | 1 | 12 | 秋乐68 | 1 |  |  |  |

表6  东华北春玉米（三）组参试品种

| 序号 | 参试品种 | 试验年度 | 序号 | 参试品种 | 试验年度 | 序号 | 参试品种 | 试验年度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 联创803 | 2(续试) | 7 | KD1135 | 1 | 13 | SS070010 | 1 |
| 2 | 中农大327 | 2(续试) | 8 | 吉农大778 | 1 | 14 | 肃试480S | 1 |
| 3 | TY4911 | 区试+生试 | 9 | A1589 | 1 | 15 | 金博士727 | 1 |
| 4 | 增玉1572 | 1 | 10 | 承201 | 1 | 16 | 郑单958 | CK |
| 5 | DF234 | 1 | 11 | MC703 | 1 |  |  |  |
| 6 | 豫禾601 | 1 | 12 | 齐单668 | 1 |  |  |  |

表7  黄淮海夏玉米（一）组参试品种

| 序号 | 参试品种 | 试验年度 | 序号 | 参试品种 | 试验年度 | 序号 | 参试品种 | 试验年度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DH682 | 2(续试) | 6 | 正成018 | 1 | 11 | ZL-1382 | 1 |
| 2 | 豫单606 | 2(续试) | 7 | HN887 | 1 | 12 | 隆平248 | 1 |
| 3 | 冠力372 | 2(续试) | 8 | 源丰YT008 | 1 | 13 | 郑单958 | CK |
| 4 | 东科301 | 区试+生试 | 9 | 金赛34 | 1 |  |  |  |
| 5 | 禾博士122 | 1 | 10 | 京品50 | 1 |  |  |  |

表8  黄淮海夏玉米（二）组参试品种

| 序号 | 参试品种 | 试验年度 | 序号 | 参试品种 | 试验年度 | 序号 | 参试品种 | 试验年度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 登海685 | 2(续试) | 6 | 泛玉298 | 1 | 11 | 隆平217 | 1 |
| 2 | 滑玉168 | 2(续试) | 7 | 农单116 | 1 | 12 | 天民988 | 1 |
| 3 | 秋乐218 | 区试+生试 | 8 | 源丰YT008 | 1 | 13 | 金诚22 | 1 |
| 4 | 宁玉468 | 1 | 9 | XF738 | 1 | 14 | 郑单958 | CK |
| 5 | 秦龙468 | 1 | 10 | J1483 | 1 |  |  |  |

表9  黄淮海夏玉米（三）组参试品种

| 序号 | 参试品种 | 试验年度 | 序号 | 参试品种 | 试验年度 | 序号 | 参试品种 | 试验年度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 联创803 | 2(续试) | 6 | 豫单112 | 1 | 11 | 蠡试1177 | 1 |
| 2 | 伟科966 | 2(续试) | 7 | LD6109 | 1 | 12 | 华盛805 | 1 |
| 3 | X6-7 | 2(续试) | 8 | 登海671 | 1 | 13 | 科玉132 | 1 |
| 4 | 德单1229 | 区试+生试 | 9 | 德发5号 | 1 | 14 | 郑单958 | CK |
| 5 | MC802 | 1 | 10 | 瑞单911 | 1 |  |  |  |

表10  黄淮海夏玉米（四）组参试品种

| 序号 | 参试品种 | 试验年度 | 序号 | 参试品种 | 试验年度 | 序号 | 参试品种 | 试验年度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 联创808 | 2(续试) | 6 | 豫禾601 | 1 | 11 | 纪元128 | 1 |
| 2 | 农华816 | 2(续试) | 7 | 中农大155 | 1 | 12 | 德单123 | 1 |
| 3 | 郑单1002 | 2(续试) | 8 | 华皖602 | 1 | 13 | 郑单958 | CK |
| 4 | nx207 | 2(续试) | 9 | NK815 | 1 |  |  |  |
| 5 | 锦华318 | 1 | 10 | NH1302 | 1 |  |  |  |

表11    西北春玉米（一）组参试品种

| 序号 | 参试品种 | 试验年度 | 序号 | 参试品种 | 试验年度 | 序号 | 参试品种 | 试验年度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | YF318 | 2（续试） | 6 | 玉源7879 | 1 | 11 | HX828 | 1 |
| 2 | 五谷568 | 2（续试） | 7 | 联创803 | 1 | 12 | HN887 | 1 |
| 3 | 科河24号 | 2（续试） | 8 | 九玉L03 | 1 | 13 | 金育328 | 1 |
| 4 | EF4546 | 2（续试） | 9 | 武试0674 | 1 | 14 | 郑单958 | CK |
| 5 | 增玉1572 | 1 | 10 | 秦龙88 | 1 |  |  |  |

表12    西北春玉米（二）组参试品种

| 序号 | 参试品种 | 试验年度 | 序号 | 参试品种 | 试验年度 | 序号 | 参试品种 | 试验年度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 辽588 | 2（续试） | 6 | 丹3366 | 1 | 11 | 西农567 | 1 |
| 2 | 新玉52号 | 2（续试） | 7 | MC802 | 1 | 12 | 忻玉6028 | 1 |
| 3 | XS1102 | 2（续试） | 8 | 正成018 | 1 | 13 | 郑单958 | CK |
| 4 | BS992 | 1 | 9 | 联创808 | 1 |  |  |  |
| 5 | 豫禾601 | 1 | 10 | 齐单668 | 1 |  |  |  |

表13   西南春玉米（一）组参试品种

| 序号 | 参试品种 | 试验年度 | 序号 | 参试品种 | 试验年度 | 序号 | 参试品种 | 试验年度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 绵1256 | 2（续试） | 4 | WN208 | 1 | 7 | 清华1号 | 1 |
| 2 | SAU1210 | 2（续试） | 5 | W53 | 1 | 8 | BH4101 | 1 |
| 3 | 80129 | 1 | 6 | 正玉3446 | 1 | 9 | 渝单8号 | CK |

表14  西南春玉米（二）组参试品种

| 序号 | 参试品种 | 试验年度 | 序号 | 参试品种 | 试验年度 | 序号 | 参试品种 | 试验年度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 卓玉2号 | 2（续试） | 5 | 吉湘71431 | 1 | 9 | 康农玉898 | 1 |
| 2 | 野风160 | 2（续试） | 6 | SAU1308 | 1 | 10 | QS1203 | 1 |
| 3 | SA103787 | 1 | 7 | SAU1205 | 1 | 11 | 渝单8号 | CK |
| 4 | 绵1273 | 1 | 8 | 云瑞555 | 1 |  |  |  |

表15  西南春玉米（三）组参试品种

| 序号 | 参试品种 | 试验年度 | 序号 | 参试品种 | 试验年度 | 序号 | 参试品种 | 试验年度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GH108 | 2（续试） | 5 | 联创808 | 1 | 9 | SAU1317 | 1 |
| 2 | 金湘71-1 | 2（续试） | 6 | 川农玉57 | 1 | 10 | 渝单8号 | CK |
| 3 | 贵卓玉9号 | 1 | 7 | 筑黄9836 | 1 |  |  |  |
| 4 | 鼎玉35 | 1 | 8 | 辽139 | 1 |  |  |  |

表16  西南春玉米（四）组参试品种

| 序号 | 参试品种 | 试验年度 | 序号 | 参试品种 | 试验年度 | 序号 | 参试品种 | 试验年度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 科玉629 | 1 | 5 | 祥玉9号 | 1 | 9 | 渝2112 | 1 |
| 2 | 隆瑞117 | 1 | 6 | 邦玉359 | 1 | 10 | 渝单8号 | CK |
| 3 | 明玉9011 | 1 | 7 | 青青015 | 1 |  |  |  |
| 4 | 富悦玉6号 | 1 | 8 | 登海665 | 1 |  |  |  |

表17  东南春玉米组参试品种

| 序号 | 参试品种 | 试验年度 | 序号 | 参试品种 | 试验年度 | 序号 | 参试品种 | 试验年度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EF4546 | 2（续试） | 5 | 苏试50103 | 1 | 9 | 创玉102 | 1 |
| 2 | 新安13 | 1 | 6 | GY2074 | 1 | 10 | 苏玉29 | CK |
| 3 | FP1496 | 1 | 7 | 全玉1233 | 1 |  |  |  |
| 4 | ZJ2011 | 1 | 8 | TP1405 | 1 |  |  |  |

18  品质检测指定供样单位

| 区试组别 | 供样单位及地址 | 邮编 |
| --- | --- | --- |
| 1．极早熟组 | 黑龙江省农科院克山分院 | 161606 |
|  | 承德市围场县佳禾种业公司 | 068450 |
| 2．东北早熟组 | 黑龙江省绥化市种子管理处(绥化市行署街长安胡同1号) | 152054 |
|  | 内蒙古大民种业有限公司(乌兰浩特经济技术开发区) | 137400 |
| 3．东北中熟组 | 黑龙江垦丰种业有限公司（哈尔滨市南岗区王岗镇新山路54号） | 150088 |
|  | 辽宁省本溪县农科所 | 117100 |
| 4．东华北组 | 辽宁海禾种业公司（海城市铁西钢铁街） | 114200 |
|  | 北京德农种业公司赤峰公司 | 024028 |
| 5．黄淮海组 | 山东登海种业股份有限公司 | 261448 |
|  | 河南滑丰种业有限公司（道口镇解放南路） | 456400 |
| 6．西北组 | 宁夏自治区中宁良繁场 | 755100 |
|  | 张掖市玉米原种场（张掖市平原堡镇988号） | 734024 |
| 7．西南组 | 四川绵阳市农科院（绵阳市松垭镇） | 621023 |
|  | 湖北康农种业公司(长阳县) | 443500 |
| 8．东南组 | 浙江省东阳市玉米研究所 | 322100 |
|  | 合肥丰乐种业股份有限公司(合肥西七里塘樊洼路8号) | 230031 |

注： 1-4组生试品种品质检测用籽粒寄达哈尔滨检测，5-8组寄达北京检测。

表19  极早熟春玉米组承试单位

| 省份 | 承试单位（通讯地址） | 邮编 |
| --- | --- | --- |
| 黑龙江 | 富尔农艺依安县试验站 QS | 161606 |
|  | 黑龙江省农科院克山分院 QS | 161606 |
|  | 农垦九三分局科研所QS | 161441 |
|  | 讷河市鑫丰种业有限公司QS | 161341 |
| 吉林 | 敦化市新源种子公司QS | 133700 |
|  | 蛟河白石山农技站 QS | 133000 |
| 河北 | 赤城县种子管理站 QS | 075500 |
|  | 承德市围场县佳禾种业公司 QS | 068450 |
| 内蒙古 | 扎鲁特旗北优种业QS | 029100 |
|  | 呼伦贝尔市阿荣旗那吉镇，内蒙古九丰种业QS | 162750 |
|  | 巴林左旗鑫达种业有限公司 QS | 025450 |
|  | 克什克腾旗种子管理站QS | 025356 |
| 宁夏 | 隆德县种子管理站 QS | 756300 |
|  | 宁夏西吉县种子站 QS | 756200 |
|  | 宁夏固原市种子管理站 QS | 756000 |

表20  东北早熟春玉米组承试单位

| 省份 | 承 试 单 位 | 邮编 |
| --- | --- | --- |
| 黑龙江省 | 黑龙江省林甸县天弘种业(林甸县林甸镇园林路西南三道街路南) Q | 166300 |
|  | 黑龙江省绥化市种子管理处(绥化市行署街长安胡同1号) Q | 152054 |
|  | 牡丹江金穗种业有限公司(牡丹江市新安街148号) Q | 157099 |
|  | 黑龙江省望奎县种子管理站(望奎县种子管理站)Q | 152100 |
| 吉林省 | 吉林广德农业科技公司(辉南县朝阳镇高集岗) Q | 135100 |
|  | 延边朝鲜族自治州农业科学院(龙井市河西街龙延路359号)Q | 133400 |
| 吉林省 | 吉林省延边州种子管理站(延吉市河南街光华路8号)Q | 133000 |
|  | 吉林省龙井市德新乡农业技术推广站Q | 133416 |
| 内蒙古 | 内蒙古大民种业有限公司(乌兰浩特经济技术开发区)Q | 137400 |
|  | 翁牛特旗玉龙种子有限公司(赤峰市翁牛特旗乌丹镇新华街中段)Q | 024500 |
|  | 内蒙古丰垦种业有限责任公司(兴安盟乌兰浩特市联胜西街4号) Q | 137400 |
|  | 赤峰市巴林左旗鑫达种业有限公司(巴林左旗林东镇上京路南段) Q | 025450 |

表21  东北中熟春玉米组承试单位

| 省份 | 承 试 单 位 | 邮 编 |
| --- | --- | --- |
| 辽宁 | 清源县北三家乡抚顺市农科院QS | 113300 |
|  | 本溪县小市镇香磨村,县农科所QS | 117100 |
|  | 新宾县农科所（新宾镇刘家）Q | 113200 |
| 吉林 | 辽源市农科院 S | 136200 |
|  | 榆树市环城乡，吉林平安种业Q | 130400 |
|  | 吉林省吉育种业公司（榆树市）S | 130400 |
|  | 洮南市洮福乡，市农业技术推广中心QS | 137100 |
|  | 吉林省金庆种业有限公司(长春市农安县铁西) Q | 130200 |
|  | 吉林广德农业科技公司(辉南县朝阳镇高集岗) S | 135100 |
|  | 桦甸市秋丰农科所(桦甸市桦南乡) S | 132400 |
|  | 磐石市农作物品种试验站QS | 132300 |
|  | 通化市种子总站鸭园试验站Q | 134005 |
|  | 吉林市宏业种子有限公司（吉林市中康路16-8号）S | 132001 |
|  | 扶余县新城局乡，吉林省鸿翔种业有限公司S | 131203 |
|  | 长春西安大路2128号绿地蓝海B座707室，吉林金辉种业公司S | 130000 |
| 黑龙江 | 双城市新兴乡，省引种鉴定中心QS | 150008 |
|  | 黑龙江大学农作物研究院(哈尔滨市南岗区学府路74号) QS | 150080 |
|  | 双城市种子管理站（新城区福瑞家园4号楼）S | 150111 |
|  | 哈尔滨市种子管理处（道里区城乡路286号）QS | 150070 |
|  | 肇东市西郊，德农种业有限公司Q | 151100 |
|  | 哈尔滨市南岗区王岗镇新山路54号，黑龙江垦丰种业公司QS | 150088 |
| 内蒙古 | 赤峰市文钟镇，北京德农种业赤峰分公司 Q S | 024000 |
|  | 通辽市钱家店，通辽市农科院QS | 028015 |
|  | 通辽市开鲁县种子管理站（开鲁县中心大街东段政府对面）S | 028400 |
|  | 内蒙古农牧业科学院玉米研究所（呼和浩特市昭君路22号）QS | 010031 |
|  | 内蒙古大民种业公司（乌兰浩特市经济开发区）QS | 137400 |
|  | 内蒙古丰垦种业（科右中旗布敦化牧场）QS | 029406 |

表22 东华北春玉米（一）、（二）、（三）组承试单位

| 省份 | 承 试 单 位 | 邮 编 |
| --- | --- | --- |
| 辽宁 | 沈阳市东陵路84号，省农科院玉米所Q | 110161 |
|  | 凤城市草河管理区丹东农科院QS | 118109 |
|  | 铁岭农科院(前八里庄) Q | 112616 |
|  | 锦州农科院凌河科研里119号Q | 121017 |
|  | 义县种子管理站（ 锦州市义县农业大厦三楼）S | 121100 |
|  | 沈阳市沈北新区兴农路58号，辽宁东亚种业有限公司S | 110164 |
|  | 海城市海禾种业有限公司 QS | 114200 |
|  | 葫芦岛市明玉种业有限责任公司（葫芦岛市高桥镇）S | 125015 |
| 吉林 | 吉林银河种业公司Q | 136100 |
|  | 公主岭市东加油站北1000米，吉林省德丰种业有限公司S | 136100 |
|  | 四平市开发区大路2699号，德农种业四平公司S | 136001 |
|  | 农安县开安镇王义开发区王义种业公司 S | 130200 |
|  | 吉林省农科院玉米所Q | 136101 |
|  | 辽宁东亚种业吉林分公司（长春西安花园小区3期10栋1门301室）S | 130062 |
|  | 吉林农大科茂种业公司（长春市新城大街2555号）Q | 130118 |
|  | 吉林市农科院玉米所（九站）Q | 132101 |
|  | 吉林省九台市龙家堡镇国家区试站Q | 130500 |
| 河北 | 遵化市（城西十里铺北）品种试验站QS | 064200 |
|  | 河北宽城种业有限公司QS | 067600 |
|  | 万全县华穗特种玉米种业公司（孔家庄镇）QS | 076250 |
|  | 河北奔诚种业有限公司（滦南县和谐路）S | 063500 |
|  | 承德市农业科学研究所（承德市开发区种子路5号QS） | 067000 |
|  | 滦县（后明碑村）原种场省试验站Q | 063700 |
|  | 廊坊市固安县科伟种业开发有限公司（固安县新中街187号）Q | 065500 |
|  | 秦皇岛市抚宁县绿源新品种推广站（抚宁镇高庄村村南300米）S | 066300 |
|  | 河北裕丰种业有限公司（承德县下板城镇） QS | 067400 |
| 山西 | 屯留县屯玉路屯玉种业有限公司QS | 046100 |
|  | 文水县国营小麦原种场（文水县南贤村）QS | 032100 |
|  | 原平市双惠种业有限公司（原平市京原路501公里处）S | 034100 |
|  | 定襄县农作物原种场（定襄县受录乡）QS | 035400 |
|  | 忻州市农业种子管理站（忻州市七一北路48号）Q | 034000 |
| 内蒙古 | 通辽市钱家店，通辽市农科院QS | 028015 |
|  | 通辽市科尔沁区建国路9号，通辽市厚德种业 S | 28000 |

续上表

| 省份 | 承 试 单 位 | 邮 编 |
| --- | --- | --- |
| 内蒙古 | 赤峰市松山区文钟镇，北京德农种业赤峰分公司QS | 024028 |
|  | 赤峰市元宝山区平庄铁东，赤峰市宇丰科技种业 S | 024076 |
| 北京 | 北京市延庆县种子管理站（京张路口东50米）S | 102100 |
| 天津 | 蓟县种子公司（蓟县城关）S | 301900 |
|  | 武清区种子管理站（武清区南蔡存镇张辛庄村北）QS | 301709 |
|  | 宝坻区城关镇进京路26号，区种子站QS | 301800 |

表23  黄淮海夏玉米（一）、（二）、（三）（四）组承试单位

| 省份 | 承 试 单 位 | 邮 编 |
| --- | --- | --- |
| 河北 | 安国市（西伏落）国家区试站S | 071200 |
|  | 永年县农作物研究所（临名关火车站南）Q S | 057150 |
|  | 邯郸市农科院玉米室（邯郸市中堡农研路6号）Q | 056001 |
|  | 肃宁县种业有限公司（建设大街）Q | 062350 |
|  | 赵县农业科学研究所（赵县新建原种场）S | 051530 |
|  | 藁城市金诺农业科技园(藁城市增村镇) Q | 052164 |
|  | 定兴县玉米研究所（定兴县固城气象局）QS | 072650 |
|  | 沧州市运河区农业局原种场（沧州市运河区西花园） QS | 061001 |
|  | 邢台市大曹庄管理区种子发展中心QS | 055550 |
| 河南 | 华惠种业公司（商丘市梁园区李庄乡闫庄新村） Q | 476000 |
|  | 河南省农科院粮食作物研究所（郑州市农业路1号）Q | 450002 |
|  | 洛阳市农林科学研究院（洛阳市安乐军民路5号）QS | 471022 |
|  | 驻马店市农科院（富强路51号）QS | 463000 |
|  | 辉县种子管理站（ 辉县市东新庄村）S | 453600 |
|  | 宝丰县农科所（县城东辛庄南）Q | 467400 |
|  | 鹤壁市农业科学院（浚县）Q | 456284 |
|  | 南阳市农业科学院（南阳市人民北路350号）S | 473008 |
|  | 河南圣瑞元种业公司(南阳市镇平县贾宋镇) Q | 474252 |
|  | 河南省安阳市农科院（安阳市文明大道833号） Q | 455000 |
|  | 河南怀川种业公司(焦作市焦武路党校南门) QS | 454000 |
|  | 河南滑丰种业公司（滑县道口镇解放南路）QS | 456400 |
|  | 新郑轩农农作物研究所（新郑市新建北路）S | 451100 |
|  | 周口市农科院（建设路东段4号）QS | 466001 |
| 山东 | 济南市长清区良种场国家区试站（长清区平安店）Q | 250306 |
|  | 枣庄市农科院(峄城区东郊) Q | 277300 |
|  | 齐河县种子管理站（齐晏大街286号） S | 251100 |
|  | 聊城市农科院（聊位路12号）Q | 252058 |
|  | 德州市种子管理处（青龙街2号）QS | 253016 |
|  | 山东天泰种业有限公司(平邑县开发区银花路与文化路口) QS | 273300 |
|  | 济宁市农科院（北郊五里屯）S | 272131 |
|  | 潍坊市农科院（潍坊市胜利东街1921号） Q | 261061 |

续上表

| 省份 | 承 试 单 位 | 邮 编 |
| --- | --- | --- |
| 山东 | 莱州市山东登海种业股份有限公司QS | 261448 |
|  | 山东士海种业有限公司(济南市高新区丁豪广场6号楼1-902) S | 250000 |
|  | 山东鑫丰种业有限公司(莘县工业园区中路东首) S | 252400 |
|  | 山东省连胜种业有限公司（莱阳市经济技术开发区龙门西路248）S | 265215 |
|  | 滨州市种子繁育研究所（滨州市黄河二路654号）S | 256614 |
| 安徽 | 宿州市农科院（宿州市浍水路368号）Q | 234000 |
|  | 界首市文昌路423号，界首市农业技术推广中心 QS | 236500 |
|  | 新马桥农场(固镇县新马桥) Q | 233704 |
|  | 阜阳市农科所S | 236065 |
|  | 濉溪县农科所S | 235100 |
| 陕西 | 大荔县伯仕乡高城试验站Q | 715102 |
|  | 富平县杜村镇楮塬村全国农技中心试验站S | 711700 |
|  | 岐山县种子管理工作站（县城凤西路46号）QS | 722400 |
|  | 泾阳县永乐镇庞家农场Q | 713702 |
|  | 三原县种子管理站（三原县城关清河工业园区）S | 713800 |
|  | 陕西省农作物新品种示范园（杨凌大寨乡政府对面）S | 712100 |
| 江苏 | 宿迁市万源商城B区134号中江种业公司QS | 223800 |
|  | 连云港市西郊，岗埠农场农科所 QS | 222344 |
|  | 徐州市种子站（新城区汉风路1号西区综合办公楼D213室）S | 221003 |
|  | 盐城市滨海县农科所(坎场北路22号)S | 224500 |
|  | 淮安市黄河路2号，江苏徐淮地区淮阴农科所S | 223001 |
| 山西 | 运城市盐湖区龙居镇南花村东棉花原种场QS | 044002 |
|  | 新绛县原种场S | 043100 |
|  | 曲沃县种子管理站（曲沃县大运路西）QS | 043400 |
| 北京 | 北京国际科技种业园区玉米区试站（北京海淀区曙光花园中路9号） QS | 100097 |
| 天津 | 天津市宝坻区种子管理站（宝坻区进京路26号）Q | 301800 |
|  | 天津市蓟县良种繁殖场（蓟县人民西路73号）S | 301900 |

表24  西北春玉米组（一）、（二）组承试单位

| 省 份 | 承 试 单 位 | 邮 编 |
| --- | --- | --- |
| 宁夏 | 平罗县种子站QS | 753400 |
|  | 永宁县、自治区作物所QS | 750105 |
|  | 贺兰县，自治区原种场S | 750200 |
|  | 中卫市种子站 QS | 755500 |
|  | 中宁县良繁场S | 755100 |
|  | 西夏种业公司（贺兰县海吉星物流园北） Q | 750200 |
| 甘肃 | 白银市种子管理局（白银市水川路80号）QS | 730900 |
|  | 平凉市种子管理局（平凉市广成路41号）QS | 744000 |
|  | 张掖市玉米原种场（张掖市平原堡镇988号）QS | 734024 |
|  | 成县种子管理站（成县城关镇）QS | 742500 |
| 新疆 | 乌苏市种子管理站Q | 833000 |
|  | 塔城地区农科所Q | 834700 |

续上表

| 省 份 | 承 试 单 位 | 邮 编 |
| --- | --- | --- |
| 新疆 | 伊宁市农四师农科所Q | 835004 |
|  | 新疆华西种业有限公司（昌吉市）Q | 831100 |
|  | 新疆新实良种有限公司（昌吉市文化东路13号）S | 831100 |
|  | 巴州农科所S | 841000 |
|  | 五家渠农六师农科所S | 831300 |
|  | 沙湾县种子管理站（三道河子镇火车站路6号）Q | 832100 |
| 内蒙古 | 巴盟农科所(杭锦后旗)Q | 015400 |
|  | 鄂尔多斯市农科所（达旗）Q | 014300 |
|  | 鄂尔多斯市种子站S | 017000 |
|  | 巴彦淖尔盟种子管理站S | 015000 |
| 陕西 | 陕西大地种业有限公司(榆林市榆阳区盆河则乡) Q S | 719000 |
|  | 延安市农科所(马家湾)Q | 716000 |

表25  西南玉米（一）、（二）、（三）、(四)组承试单位

| 省 份 | 承 试 单 位 | 邮编 |
| --- | --- | --- |
| 贵州 | 毕节市农科所（毕节市七星关区德沟）Q | 551700 |
|  | 遵义市农科所（遵义县马家湾）QS | 563102 |
|  | 贵州省农科院旱粮所（贵阳市花溪区金农社区）Q | 550006 |
|  | 兴义市黔西南州农科所QS | 562400 |
|  | 铜仁市思南县种子站S | 565100 |
|  | 铜仁市农科所(铜仁市谢桥) Q | 554300 |
| 湖北 | 宜昌市农科院(宜昌市点军区桥边镇) Q | 443121 |
|  | 恩施州农科院玉麦所（恩施市学院路126号）Q | 445000 |
|  | 湖北康农种业有限公司(长阳县经济开发区长阳大道 553号) S | 443500 |
|  | 建始县种子管理局（建始县业州镇茨泉路2号）QS | 445300 |
|  | 利川市种子管理局S | 445400 |
|  | 五峰县农科所（渔关镇东西路128号）Q | 443413 |
|  | 十堰市农科院（人民南路17号）Q | 442000 |
| 湖南 | 中国科学院桃源生态试验站（湖南省桃源县城关镇） Q | 415700 |
|  | 湖南继福种业科技有限公司（永顺县灵溪镇大桥街）S | 416700 |
|  | 桑植县农业局（桑植县城）S | 416900 |
|  | 湘西州农科所（吉首市振武营）Q | 416000 |
|  | 湖南省农科院作物研究所（长沙市马坡岭）Q | 410125 |
| 云南 | 昭通市种子管理站（凤霞路61号）Q | 657000 |
|  | 曲靖市种子管理站（麒麟南路）QS | 655000 |
|  | 临沧市种子管理站Q | 637000 |

续上表

| 省 份 | 承 试 单 位 | 邮编 |
| --- | --- | --- |
| 云南 | 大理州种子管理站（龙溪路65号）QS | 671000 |
|  | 楚雄市农业局种子管理站（鹿城镇威楚大道76号）QS | 675000 |
| 四川 | 绵阳市农科院（绵阳市松垭镇）QS | 621023 |
|  | 四川农业大学玉米所（四川省雅安市）QS | 625014 |
|  | 仁寿县种子管理站（仁寿县文林镇建设路三段259号） S | 620500 |
|  | 会理县农业局种子站Q | 615100 |
|  | 巴中市巴州区种子站QS | 636000 |
|  | 宜宾市农业科学院Q | 644000 |
| 重庆 | 万州区种子站（白岩三支路）QS | 404000 |
|  | 重庆市农科院玉米研究所（九龙坡区白市驿镇高峰寺村）Q | 401329 |
|  | 黔江区种子管理站Q | 409000 |
|  | 南川区农作物种子管理站S | 408400 |
| 陕西 | 汉中市种子管理站 Q | 723000 |
| 广西 | 广西农科院玉米研究所（南宁市郊吴圩镇明阳）QS | 530227 |
|  | 河池市农科所（宜州市洛西镇）QS | 546306 |
|  | 柳州市农科所（柳州市沙塘镇）Q | 545003 |

表26  东南玉米组承试单位

| 省份 | 承 试 单 位 | 邮编 |
| --- | --- | --- |
| 广东 | 英德市农科所（英德市大站镇英山路）QS | 523021 |
|  | 肇庆市农科所（肇庆市鼎湖坑口）Q | 526070 |
|  | 云浮市农业科学技术推广中心（云浮市星岩三路77号) S | 527300 |
| 江西 | 江西省农科院作物所（南昌市莲塘北大道1738号）Q S | 330200 |
|  | 瑞昌市种子管理局(瑞昌市赤乌东路119号) QS | 332200 |
| 福建 | 福建省农科院作物所（福州市新店埔档） QS | 350013 |
|  | 福建省南平市农科所（建阳市东桥东路13号）Q | 354200 |
| 江苏 | 盐城市东首新洋农业试验站 QS | 224331 |
|  | 南通市如皋薛窑沿江地区农科所 Q | 226541 |
| 安徽 | 合肥丰乐种业股份有限公司(合肥西七里塘樊洼路8号)QS | 230031 |
|  | 安徽科技学院农学院（凤阳东华路9号） QS | 233100 |
|  | 六安市种子站(市政府行政中心10号楼402室) S | 237009 |
| 浙江 | 东阳市玉米研究所（城东街道塘西） QS | 322100 |

表27  国家玉米新品种展示计划

展示编号 承担单位 联系电话 邮政编码

国展示2014001：中国农科院作物所基地（昌平西沙屯），杨万深，13910750120，邮编：102200 国展示2014002：中种集团玉米部（复外大街A2中化大厦），符克明，18911319096，邮编：100029 国展示2014003：北京金色农华种业（中关村大街27号），董君霞,13681023898，邮编：100080

国展示2014004：宝坻区种子站（城关镇进京路24号），赵国玺，022-82622345，邮编：301800 国展示2014005：武清区种子管理站（武清区南蔡村镇张辛庄村北），13512299633邮编：301709 国展示2014006：蓟县良种繁殖场（蓟县城关），刘学忠，电话 13662173908，邮编：301900

国展示2014007：隆化县农牧局种子管理站（隆化苔山路），王华，电话13623143128，邮编：068150

国展示2014008：隆尧县种子管理站（县城文明路7号），吕方军，电话13931936509，邮编：055350

国展示2014009：山西屯玉种业科技股份有限公司， 郭伟， 0355-7628441， 邮编：046100

国展示2014010：巴彦淖尔市临河区种子管理站，王俊德，04788293400，邮编：015000 国展示2014011：鄂尔多斯市达拉特旗种子管理站，刘晓明，04775214480，邮编：014300 国展示2014012：赤峰市松山区种子管理站，王 忠，04768449114，邮编：024005 国展示2014013：赤峰市喀喇沁旗种子管理站，朱瑞欣，04763752865邮编：024400 国展示2014014：赤峰市翁牛特种子管理站旗，罗志国，04766323074邮编：024500 国展示2014015：通辽市开鲁县种子管理站，赵胜利，04756218296，邮编：028400 国展示2014016：通辽市奈曼旗种子管理站，李淑梅，04754218341邮编：028300 国展示2014017：通辽市科左中旗种子管理站，彭大成，邮编：029300 国展示2014018：兴安盟扎赉特旗种子管理站，张广亮，04826605526，邮编：137600 国展示2014019：呼伦贝尔市阿荣旗种子管理站，姜宏，04704258133，邮编：162750

国展示2014020：沈阳世宾育种研究所（于洪区平罗街道），蔡士斌，024-89286668邮编：110147 国展示2014021：辽宁丹东农科院（凤城市草河区），杨海龙，0415-8291759，邮编：118109 国展示2014022：辽宁铁岭农科院（银州区前八里庄南），栾化泉，024-72601836，邮编：112616 国展示2014023：辽宁东亚种业公司（沈北新区兴农路58号），宋波，024-88416635，邮编：110164 国展示2014024：辽宁海禾种业公司（海城市铁西钢铁街），毕志常，0412-3331264，邮编：114200 国展示2014025：义县种子管理站（锦州市义县农业大厦），郭士伟，0416-7732321，邮编：121100 国展示2014026：海城市种子管理站（海城市兴海大街216），边疆，0412-3390111，邮编：114200 国展示2014027：朝阳县种子管理站（双塔区爱民路27号），马庆来，0421-2920028，邮编：122000

国展示2014028：吉林农大科茂种业（新城大街2555号），陈文荣，0431-84517678，邮编：102200 国展示2014029：辽源市农科院（人民大街1056号），张世英，0437-3520738，邮编：136200 国展示2014030：九台市种子管理总站（新华大街33号），王中伟，13944992271，邮编：130500 国展示2014031：公主岭市种子管理总站（铁南西街），王江，13514341699，邮编：136100 国展示2014032：梨树县种子管理总站（梨树镇树文街），高山，13596675136，邮编：136500 国展示2014033：梅河口市种子管理总站（北环路农业局），徐纪宽，13944576676，邮编：135000

国展示2014034：黑龙江省双城引种鉴定中心，孟令辉，0451-82624510，邮编：150008 国展示2014035：黑龙江省双城市种子管理站，朱树学， 13804636976，邮编：150110 国展示2014036：哈尔滨市种子管理处（五常市），王艳茹，13904658602，邮编：150010 国展示2014037：黑龙江省望奎县种子管理站，康士义，13904555629，邮编：152100 国展示2014038：黑龙江省佳木斯市种子管理处，屈淑兰，13704861186邮编：154002 国展示2014039：黑龙江省肇源市农业技术推广中心，高中奎，13836867658 ,邮编：166500

国展示2014040：河南省种子管理站，邓士政，0371-86150569，邮编：450046 国展示2014041：河南省洛阳农科院，冀天会，13837938299，邮编：471022 国展示2014042：河南省黄泛区农场农科所，陈国立，13523104355，邮编：466632 国展示2014043：河南省鹤壁市农科院，程相文，0392-5622074，邮编：458031 国展示2014044：河南省南阳市种子站，赵群友，13838997859，邮编：473000 国展示2014045：河南农业大学，李潮海，13633860687，邮编：450002 国展示2014046：河南新郑市种子管理站（新郑市农委），牛江南，0371-60875025，邮编451100 国展示2014047：河南辉县市种子管理站（辉县东新庄），李法斌，0373-6260300， 邮编：453600 国展示2014048：河南西华县种子管理站，朱静风，0394-2581384，邮编：466600 国展示2014049：济南市长清区国家区试站（平安中路），宋广芝，0531-87412046，邮编：250306 国展示2014050：山东登海种业公司（莱州市城港路），唐世伟，0535-2788773，邮编：261448 国展示2014051：莱州市种子管理站（坊北路北首），孙美芝，15106389219，邮编：261400 国展示2014052：青岛农作物引育中心（平度南村镇），孙旭亮，0532-80902792，邮编：266700

国展示2014053：滕州市级索镇农技站（镇政府驻地），杜宜河，0632-2439106，邮编：277518 国展示2014054：齐河县种子管理站（齐晏大街286号），路永民，0534-5326800，邮编：251100 国展示2014055：文登市种子管理站（文山路66号），姜伟，0631-8475598，邮编：264400 国展示2014056：昌邑市种子管理站（利民街335号），李同征，0536-7225637，邮编：261300 国展示2014057：海阳市种子管理站（海河路44号），迟照芳，13863815236，邮编：265100 国展示2014058：桓台县种子管理站（县工业街5800号），李翠香，0533-8211910，邮编：256400 国展示2014059：沂南县种子管理站（永兴路14号），桑全厚，0539-3255866，邮编：276300

国展示2014060：甘肃省成县种子管理站（成县城关镇），贾敏，18919391258，邮编：742500 国展示2014061：甘肃省宁县种子管理站（宁县新宁镇），范珍珠，13884159459，邮编：745200

国展示2014062：宿迁中江种业(宿迁富民大道315号)，刘志勇，13905248791,邮编：223800 国展示2014063：丰县农业委员会（徐州市丰县），侯本民，13505228671，邮编：221700 国展示2014064：江苏省农科院粮食所(孝陵卫钟灵街50号)，袁建华，13809025288，邮编：210014 国展示2014065：沿江地区农科所玉米室(南通市如皋薛窑)，陆虎华，0513-7571255，邮编：226541

国展示2014066：安徽省宿州市农科院（宿州市），陈现平，0557-3915418，邮编：234000 国展示2014067：安徽省阜阳市种子管理站，韩侠，13805586853邮编：236000

国展示2014068：福建省建瓯市种子管理站（市农业局内），罗文贵，13960698635,邮编：353100

国展示2014069：广东省农业良种示范中心（天河区柯木塱），罗学梅，13380019031，邮编：510520 国展示2014070：深圳市良种中心试验场（龙岗区坑梓镇），马海峰，18923800988，邮编：518122 国展示2014071：惠州市农科所（汤泉），江新晓，0752-2822530/13719696138，邮编：516023 国展示2014072：阳江市种子土肥环保站（二环南路190号），梁启用，13926333933，邮编：529500

国展示2014073：鹰潭市种子管理局（环城西路6号），徐双贵，13879015925，邮编：335000 国展示2014074：靖安县种子管理局（新大街1号），李晓强，13767510961，邮编：330600 国展示2014075：江西省红壤研究所（进贤县张公镇），肖国滨，13870868572，邮编：331717

国展示2014076：广西贵港良种示范场（贵港市港城镇棉村），廖秋玲，13878598592，邮编：537100 国展示2014077：广西桂林市农科所（桂林市涯山镇），莫云锦，18377330650，邮编：541006 国展示2014078：广西都安县种子管理站(都安县安阳镇)黄胜文，13907784112，邮编：530700

国展示2014079：贵州省遵义县，范方敏，13984266125，邮编：563100

国展示2014080：四川宣汉县种子管理站,吴清廉，13518244955，邮编：636150

国展示2014081：合川区种子管理站（上十字西路194号），陈景勇，023--85183593，邮编：401519

表28 国家玉米新品种示范计划

| 省份 | 示范地点、主要品种 | 面积 （万亩） | 负责人 | 技术 负责人 | 示范编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 北京 | 顺义，京科968 | 0.1 | 赵山普 | 张连平 | 国示范2014001 |
| 天津 | 蓟县，京单106、华农118 宝坻，京单106、华农118 武清，京单106、华农118 | 0.1 0.1 0.1 | 张俊英 | 常雪艳 | 国示范2014002 国示范2014003 国示范2014004 |
| 河北 | 成安县，邯玉66、肃试480 肃宁县，肃试480、蠡玉86 | 0.3 0.3 | 高增永 | 梁新棉 | 国示范2014005 国示范2014006 |
| 山西 | 长治，潞玉36 | 0.3 | 侯流沙 | 姚宏亮 | 国示范2014007 |
| 辽宁 | 沈阳，京科968、铁研358 铁岭，铁研358、农华101 大连，良玉208、明玉19 | 0.5 0.5 0.5 | 申雅娟 | 王春明 | 国示范2014008 国示范2014009 国示范2014010 |
| 吉林 | 长春，农华101、京科968 四平，良玉99、京科968 | 1.0 1.0 | 丁万志 | 陈学军 | 国示范2014011 国示范2014012 |
| 黑龙江 | 哈尔滨，利民33、华农18 北安市，德美亚1号、克玉15 齐齐哈尔，鑫科玉1号、誉成1号 大庆，中单909、吉东49 肇东，大民3307、久龙21 | 1.0 0.8 1.0 0.6 1.0 | 由天赋 | 周彦春 | 国示范2014013 国示范2014014 国示范2014015 国示范2014016 国示范2014017 |
| 安徽 | 宿州市，隆平206、俊达001 阜阳市，隆平206、俊达001 亳州市，隆平206、俊达001 | 1.0 0.8 1.0 | 夏英萍 | 刘玉恒 | 国示范2014018 国示范2014019 国示范2014020 |
| 河南 | 鹤壁，浚单26、黎乐66 许昌，伟科702、郑单988 平顶山，美豫5号、怀玉208 漯河，圣瑞999，阳光98 濮阳，伟科702，美豫5号 焦作，豫安3号，邵单8号 | 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 | 毛景英 | 邓士政 | 国示范2014021 国示范2014022 国示范2014023 国示范2014024 国示范2014025 国示范2014026 |
| 江苏 | 徐州，中单909、伟科702、苏玉29 宿迁，苏玉20、伟科702、江玉608 盐城，中单909、苏玉27、29、30 | 0.5 1.0 1.0 | 许学宏 | 管晓春 | 国示范2013027 国示范2013028 国示范2013029 |
| 山东 | 德州，登海618、宇玉30 聊城，登海618、鲁单818 | 0.3 0.3 | 曲辉英 | 刘存辉 | 国示范2014030 国示范2014031 |
| 重庆 | 合川区，三峡玉6号、东单80、帮豪玉108 | 0.5 | 赵月奎 | 代亨林 | 国示范2014032 |
| 四川 | 简阳，荃玉9号、陵玉987、高玉171 | 0.1 | 吴正基 | 林 勇 | 国示范2013033 |
| 合计 | 13省、49个品种、33个示范片 | 18.7万亩 |  |  |  |

表29  抗病性鉴定和DNA指纹检测安排

| 抗病鉴定单位 | 组别 | 病害种类 （标下划线的为该区主要病害） |
| --- | --- | --- |
| 中国农科院作物科学所：北京中关村南大街12号；邮编100081；电话010-82109609，13701238404；联系人：王晓鸣 | 东南组 | 纹枯病、茎腐病、大斑病、小斑病、穗腐病 |
|  | 西北组 | 茎腐病、穗腐病、大斑病、丝黑穗病 |
| 吉林省农科院植保所：吉林公主岭科贸西大街303号；邮编136100；电话0434-6283183，13843425352；联系人：晋齐鸣 | 极早熟组 | 大斑病、丝黑穗病、茎腐病、穗腐病、灰斑病 |
|  | 东北早熟组、中熟组 | 大斑病、茎腐病、丝黑穗病、穗腐病、灰斑病 |
|  | 东华北组 | 丝黑穗病、茎腐病 |
| 黑龙江农科院植保所：黑龙江哈尔滨市南岗区学府路368号；邮编150008；电话0451-86664926，13603639603；联系人：张匀华 | 极早熟组 | 大斑病、丝黑穗病、茎腐病、穗腐病 |
|  | 东北早熟组、中熟组 | 大斑病、茎腐病、丝黑穗病、穗腐病 |
| 丹东农科院玉米所：辽宁凤城市；邮编：118109；电话：0415-8295360转8055，13941594868；联系人：王作英 | 东华北组 | 大斑病、茎腐病、丝黑穗病、穗腐病、灰斑病 |
| 河北省农科院植保所：河北保定市东关大街437号；邮编071000；电话0312-5915682，13930861039；联系人：石洁 | 黄淮海组 | 小斑病、茎腐病、穗腐病、弯孢叶斑病、粗缩病、黑粉病 |
| 四川省农科院植保所：四川成都市净居寺路20号；邮编610066；电话：028-84590082，13908208353；联系人：李晓 | 西南组 | 纹枯病、穗腐病、丝黑穗病、大斑病、小斑病、茎腐病、灰斑病 |

表30   2014年国家玉米新品种展示示范标志牌式样

2014年国家玉米新品种展示 编号: 主管单位：全国农业技术推广服务中心 ×××农业厅（局） 主要品种名称 栽培技术要点 承担单位及负责人：××省种子管理站 ××× 实施单位及技术负责人：××县农业局 ×××

2014年国家玉米新品种示范 编号： 主管单位：全国农业技术推广服务中心 ×××农业厅（局） 品种名称：×××× 面积：××亩 产量指标：×× 供种单位： 联系电话： 主要品种名称 栽培管理要点 承担单位及负责人：××省种子管理站 ××× 实施单位及技术负责人：××县农业局 ×××

(注:标志牌白底色、红字,左上角全国农业技术推广服务中心图案为绿色)

附件2

2014年国家鲜食甜糯玉米品种试验实施方案

一、试验目的

为了加快鲜食甜、糯玉米新品种选育和推广，促进种植业结构调整，为品种审定和布局提供可靠依据，带动玉米产业的发展，特安排本试验。

二、试验组别和主持人

（一）北方（东华北）鲜食甜、糯玉米组，吉林农业大学赵仁贵主持；

（二）北方（黄淮海）鲜食甜、糯玉米组，中国农科院作物科学研究所田志国主持；

（三）南方鲜食甜、糯玉米组，安徽省种子管理总站刘玉恒主持。

三、试验方案及要求

（一）试验设计

区域试验：甜、糯玉米品种区域试验采用滚动形式进行，试验不设重复，小区面积24平方米，6行区，收中间4行计产，四周设2行以上保护行。密度3500株/亩。为防止花粉直感影响籽粒品质，每品种应套袋自交20株（穗），套袋隔离直至采摘，以备品尝。甜玉米最佳采收期为授粉后21～24天，糯玉米最佳采收期为授粉后23～26天，各试点根据实际情况确定。参试单位请同时提供发芽率和最佳种植密度。

生产试验：进入第二年区域试验的品种（即表中标续试或生试的品种），参加生产试验（在承担单位表中标S试点进行）。试验不设重复，间比法排列，种植行数应为10～15行，面积≥100平方米，全区收获计产，并设不少于3行的保护区。供种时间、供种地点同区试规定，参试单位请同时提供发芽率和最佳种植密度。生产试验品种的密度原则上按区域试验密度安排，如育种者要求高于区域试验密度并方便可行情况下，请及时书面通知所在组别的主持人，由主持人通知分种子的单位和所在区域的各个试点。土壤肥力依当地生产水平，田间管理略高于当地大田管理。

（二）供种时间、地点、种子量及规定

1.供种时间、地点。北方（东华北、黄淮海）组的鲜食甜、糯玉米品种（含对照）于3月20日前、南方（东南、西南组）组的鲜食甜、糯玉米品种（含对照）于2月20日前统一特快专递到安徽省农科院玉米中心 左晓龙 收（地址：合肥市农科南路40号，电话：13866704193，邮编：230031）。

2．种子量。第二年参加各组试验品种在计算种子量中均包含5公斤标准样品种子。北方鲜食甜、糯玉米：第一年参试的品种，甜玉米14公斤，糯玉米18公斤；第二年参加东华北试验的续试品种，甜玉米20公斤,糯玉米25公斤；参加黄淮海试验的续试品种，甜玉米23公斤,糯玉米27公斤。南方鲜食甜、糯玉米：第一年参试的品种，甜玉米17公斤、糯玉米20公斤；第二年参加西南试验的甜玉米15公斤,糯玉米20公斤；第二年参加东南试验的甜玉米25公斤,糯玉米35公斤；如果第二年同时参加东南和西南试验的续试品种，甜玉米40公斤、糯玉米50公斤。

3. 邮寄及要求。参试品种统一收齐后，连同对照一起分别邮寄给承试单位、抗病鉴定单位、品质检测单位、DNA指纹鉴定单位和种子保存单位。发芽率不得低于80%。承试单位要严格按方案要求不得随意增减品种。所有品种不得进行种子药剂处理。

4.对照设置及供种。由主持单位负责联系和通知对照种的提供。北方（东华北、黄淮海组）甜玉米对照品种中农大甜413（中国农业大学供种），需提供25公斤给种子接收单位；东华北糯玉米对照品种垦粘1号（黑龙江省农垦科学院作物所供种），需提供20公斤给种子接收单位；黄淮海糯玉米对照品种苏玉糯2号（江苏沿江地区农科所供种），需提供32公斤给种子接收单位。

南方（东南、西南组）甜玉米对照品种粤甜16号（广东省农科院作物所供种），需提供50公斤给种子接收单位；西南糯玉米对照品种渝糯7号（重庆市农科院玉米所供种），需提供30公斤给种子接收单位；东南糯玉米对照品种苏玉糯5号（江苏沿江地区农科所供种），需提供50公斤给种子接收单位。

（三）田间管理

播种以当地适宜播期为准。试验要有代表性，施肥水平与当地生产水平相当，田间管理应略高于当地生产水平，每项田间管理技术措施要在同一天内完成，如遇特殊天气，同一组别应在同一天内完成。

四、抗病鉴定和品质检测

（一）抗病性鉴定

抗病性鉴定分区实施。接收种子的单位负责务必于3月1日前将0.75公斤种子分别寄到4个抗病性鉴定单位。参鉴品种不得进行种子药剂处理，否则停止该品种的试验资格。

（二）品质品尝、检测和DNA指纹鉴定

品尝鉴定单位在最佳采收期组织5名以上专家进行品尝，同时在品尝后一周内向主持单位和主管部门提供由各专家签字的品尝评价总结报告。鉴定报告和专家意见由本区主持单位按农业部甜玉米(NY/T523-2002)、糯玉米(NY/T524-2002)行业标准进行鉴定和评价，作为各组对鲜食玉米品种评价的重要依据。在甜、糯玉米最佳采收期采摘中间4行考查鲜果穗性状，测产。

对各组的参试品种分区指定有关单位进行品质检测。种子接收单位于3月1日前将0.75公斤种子寄到品质检测单位。甜玉米检测含糖量，糯玉米检测支链淀粉占总淀粉的百分比等，取样地点由指定检测单位确定。

种子接收单位于3月1日前提供本组品种的种子各0.5公斤/品种给DNA指纹检测单位-扬州大学农学院和区试样品保藏单位-北京市农林科学院玉米研究中心。DNA指纹检测报告最晚于6月1日前完成并报全国农技中心品种区试处。各区的检测单位及联系人等信息见附表。

五、其他事项

（一）各承试单位在10月1日前（南方组应为9月1日前）将试验年终报告（重点对品质、抗性、熟期、产量、适应性进行描述和综合评价，明确品种的处理意见）寄到本省种子管理站和本区主持单位主持人（同时发电子邮件给以上两个单位）。抗性鉴定报告、品质检测品尝报告应于10月25日前发送给全国农技中心品种区试处。

（二）主持单位应在每年11月15日前完成本组的试验总结，对品种进行综合评价并提出相应的意见（推荐国家审定、续试、淘汰品种），并用电子邮件发至sunshixian@agri.gov.cn，在区试年会后将打印好的年度总结寄给本区参试单位和承试单位。

（三）田间记载项目、标准和品种抗性评价，请按《农作物品种试验技术操作规程  玉米》的相关要求执行。

（四）因灾申请报废的试验，请于灾害发生后7天内电告，15天内函告所在省种子管理站、本区主持单位和全国农技中心品种区试处。承试单位对试验中出现的极值，如丝黑穗病＞10%、茎腐病＞20%、倒折倒伏之和＞50%时，应及时通知本区主持单位、抗性鉴定单位（抗性超标的情况），以便核实、确认。并采集相关的图文资料上报给以上单位。产量异常（增减幅度大于20%以上）时，各试点应在总结报告中说明原因。

表1  鲜食甜、糯玉米品种试验指定品尝鉴定单位通讯录

| 负责人 | 单 位 | 地 址 | 组 别 | 邮 编 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 赵仁贵 | 吉林农业大学农学院 | 长春市新城大街2888号 | 北方（东华北） | 130118 |
| 王占廷 | 河北省承德市农科所 | 河北承德市开发区种子路5号 | 北方（东华北） | 067000 |
| 田志国 | 中国农科院作科所 | 北京中关村南大街12号 | 北方 | 100081 |
| 周进宝 | 河北省种子管理总站 | 石家庄建华南大街103号 | 北方（黄淮海） | 050031 |
| 邓士政 | 河南省种子管理站 | 郑州市商都路26号 | 北方（黄淮海） | 450046 |
| 管晓春 | 江苏省种子管理站 | 南京市龙江小区农林大厦 | 南方（东南） | 210036 |
| 俞琦英 | 浙江省种子管理站 | 杭州市凤起东路29号 | 南方（东南） | 310020 |
| 王子明 | 广东省农业技术推广总站 | 广州市先烈东路135号 | 南方（东南） | 510500 |
| 鲜 红 | 重庆市种子管理站 | 北部新区黄山大道186号 | 南方（西南） | 401121 |
| 何 丹 | 四川绵阳市农科院 | 绵阳市松垭镇 | 南方（西南） | 621023 |
| 杨艳斌 | 湖北省种子管理局 | 武汉市武昌洪山区珞狮路308号 | 南方（西南） | 430070 |

表2  北方鲜食甜、糯玉米品种试验承试单位

| 区域 | 省份 | 承 试 单 位 | 邮 编 |
| --- | --- | --- | --- |
| 东华北试点 | 河北 | 河北承德市农业科学研究所（承德市开发区种子路5号）Q S | 067000 |
|  |  | 万全县华穗特种玉米种业公司（孔家庄镇）Q S | 076250 |
|  | 山西 | 屯留县屯玉路屯玉种业有限公司Q S | 046100 |
|  | 辽宁 | 沈阳农业大学特种玉米研究所Q | 110866 |
|  | 北京 | 海淀区中关村南大街12号，中国农科院作科所 Q S | 100081 |
|  | 内蒙古 | 赤峰市松山区文钟镇，北京德农种业赤峰分公司Q S | 024028 |
|  |  | 内蒙古农牧业科学院玉米研究所（呼和浩特市昭君路22号）Q | 010031 |
|  | 黑龙江 | 肇东市西郊，德农种业有限公司Q S | 151100 |
|  | 吉林 | 吉林农大农学院（长春市新城大街2888号） Q | 130118 |
|  | 新疆 | 石河子农垦科学院作物所 Q | 832000 |
| 黄淮海试点 | 河北 | 石家庄市农科院玉米室（胜利北街479号） Q S | 050041 |
|  | 陕西 | 陕西富平县杜村镇褚塬村全国农技中心试验站 Q | 711700 |
|  |  | 陕西省农作物新品种示范园（杨凌大寨乡政府对面） Q S | 712100 |
|  | 山东 | 临朐县城临九路26号，山东华良种业有限公司 Q | 262600 |
|  |  | 莱州市山东登海种业股份有限公司 Q S | 261448 |
|  | 安徽 | 宿州市农科所（宿州市浍水路368号） Q | 234000 |
|  |  | 界首市文昌路423号，界首市农业技术推广中心 Q S | 236500 |
|  | 北京 | 海淀区中关村南大街12号，中国农科院作科所 Q | 100081 |
|  | 河南 | 河南周口市农科院（周口市建设路东段4号） Q | 466001 |
|  |  | 河南省农科院粮食作物研究所（郑州市农业路1号）Q | 450002 |
|  | 江苏 | 盐城市东首新洋农业试验站 Q S | 224331 |
|  | 天津 | 武清区种子管理站（武清区南蔡存镇张辛庄村北）Q S | 301709 |
|  |  | 天津市农作物研究所（天津西青区津静路17公里处高新园）Q | 300384 |

表3  北方鲜食糯玉米品种试验参试品种

| 序号 | 品种名称 | 试验年度 | 序号 | 名称 | 试验年度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 万糯2000 | 2(北方续试) | 9 | 陕黑糯191 | 1 |
| 2 | 佳白甜糯 | 2(北方续试) | 10 | 京科糯929 | 1 |
| 3 | 农科玉301 | 2（黄淮海续试） | 11 | 鲜玉糯5号 | 1 |
| 4 | ND白糯16 | 2(东华北续试) | 12 | 佳彩甜糯 | 1 |
| 5 | 新科糯1号 | 2(东华北续试) | 13 | 金彩糯528 | 1 |
| 6 | 郑白糯0713 | 1 | 14 | 京科糯369 | 1 |
| 7 | 甜糯182号 | 1 | 15 | 苏玉糯2号 | 黄淮海CK |
| 8 | 甜彩糯2号 | 1 | 16 | 垦粘1号 | 东华北CK |

表4  北方鲜食甜玉米品种试验参试品种

| 序号 | 品种名称 | 试验年度 | 序号 | 名称 | 试验年度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 京科甜179 | 2（北方续试） | 7 | 华耘超甜301 | 1 |
| 2 | 中农甜414 | 2（黄淮海续试） | 8 | 石甜玉1号 | 1 |
| 3 | 郑甜66号 | 1 | 9 | 瑞甜 | 1 |
| 4 | 珍甜5号 | 1 | 10 | 脆王 | 1 |
| 5 | 金冠218 | 1 | 11 | 中农大甜413（CK） | 中农大供种 |
| 6 | ND488 | 1 |  |  |  |

表5  南方鲜食糯玉米品种试验参试品种（一组）

| 序号 | 名称 | 试验年度 | 序号 | 名称 | 试验年度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 鲜玉糯4号 | 2（南方续试） | 7 | 桂甜糯525 | 1 |
| 2 | YN258 | 2（西南续试） | 8 | YN366 | 1 |
| 3 | 苏试81201 | 2（东南续试） | 9 | 筑糯13A1 | 1 |
| 4 | 珠玉糯1号 | 1 | 10 | 渝糯7号（西南CK） | 重庆院供种 |
| 5 | 苏试81301 | 1 | 11 | 苏玉糯5号（东南CK） | 沿江所供种 |
| 6 | 彩甜糯627 | 1 |  |  |  |

表6  南方鲜食糯玉米品种试验参试品种（二组）

| 序号 | 名称 | 试验年度 | 序号 | 名称 | 试验年度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 皖糯5号 | 2（东南续试） | 7 | 金糯102 | 1 |
| 2 | 恒糯1号 | 2（东南续试） | 8 | 彩糯6号 | 1 |
| 3 | 明玉1203 | 2（东南续试） | 9 | 美玉9号 | 1 |
| 4 | 万糯2000 | 1 | 10 | 渝糯7号（西南CK） | 重庆院供种 |
| 5 | 农科玉301 | 1 | 11 | 苏玉糯5号（东南CK） | 沿江所供种 |
| 6 | 南农花糯 | 1 |  |  |  |

表7  南方鲜食甜玉米品种试验参试品种

| 序号 | 名称 | 试验年度 | 序号 | 名称 | 试验年度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 秦龙甜98 | 1 | 8 | 云甜玉9号 | 1 |
| 2 | 仲鲜甜3号 | 1 | 9 | 双色先蜜 | 1 |
| 3 | SAUSH14 | 1 | 10 | 正甜88 | 1 |
| 4 | 浙甜0901 | 1 | 11 | 永珍七号 | 1 |
| 5 | 晶甜9号 | 1 | 12 | 粤甜22号 | 1 |
| 6 | 一品甜 | 1 | 13 | 粤甜16号（南方CK） | 广东院供种 |
| 7 | YT3008 | 1 |  |  |  |

表8  南方鲜食甜、糯玉米品种试验承试单位

| 试点 | 省份 | 承 试 单 位 | 邮编 |
| --- | --- | --- | --- |
| 西 南 试 点 | 重庆 | 市农科院玉米所（九龙坡区白市驿镇高峰寺村） Q S | 401329 |
|  | 贵州 | 遵义市农科所（遵义县马家湾） Q S | 563102 |
|  |  | 贵州省农科院旱粮所（贵阳市小河区金农社区） Q | 550006 |
|  | 四川 | 四川省绵阳市农科院（绵阳市松垭镇） Q S | 621023 |
|  |  | 宜宾市农业科学院 Q | 644000 |
|  | 云南 | 曲靖市种子管理站（（麒麟南路） Q | 655000 |
|  | 湖北 | 宜昌市农科院(宜昌市点军区桥边镇) Q | 443121 |
|  |  | 湖北省种子管理局（武汉市洪山区珞狮路308号） Q S | 430070 |
|  | 湖南 | 湖南省农科院作物研究所（长沙市马坡岭）Q S | 410125 |
| 东 南 试 点 | 上海 | 市农科院作物所（奉贤区金齐路1000号）Q | 201403 |
|  |  | 市农业技术服务中心（闵行区吴中路628号） Q S | 201103 |
|  | 广东 | 梅州市农科所（梅州市三角地） Q | 514071 |
|  |  | 惠州市农科所（惠城区惠州大道333号） Q S | 516023 |
|  |  | 阳江市种子土肥环保站（江城区二环南路190号） Q S | 529500 |
|  |  | 广州市农科院（广州市新港东路151号） Q | 510308 |
|  |  | 广东省农科院作物所（广州市五山） Q | 510640 |
|  | 江西 | 江西省农科院作物所（南昌县莲塘北大道1738号） QS | 330200 |
|  |  | 江西省赣州市旱作所（赣州市火车站南） Q | 341000 |
|  | 福建 | 福建省农科院作物所（福州市新店埔档） Q | 350013 |
|  |  | 莆田市种子管理站（城厢区文献路西段） Q S | 351100 |

续上表

| 试点 | 省份 | 承 试 单 位 | 邮编 |
| --- | --- | --- | --- |
| 东 南 试 点 | 江苏 | 江苏省农科院粮作所（南京市孝陵卫） Q S | 210014 |
|  |  | 苏州市种子管理站（苏州市滨河路851号）Q | 215011 |
|  |  | 沿江地区农科所（南通市如皋薛窑） Q | 226541 |
|  | 安徽 | 安徽农科院烟草所（合肥市农科南路40号） Q S | 230031 |
|  |  | 安徽科技学院农学院（凤阳东华路9号） Q | 233100 |
|  | 浙江 | 嵊州市农科所（嵊州市博济镇） Q | 312400 |
|  |  | 东阳市种子管理站（吴宁镇兴平东路123号） Q S | 322100 |
|  |  | 淳安县种子技术推广站（千岛湖镇新安北路27号）Q | 311700 |
|  | 广西 | 广西农科院玉米研究所（南宁市郊吴圩镇明阳） Q S | 530227 |
|  |  | 桂林市农科所（桂林市雁山镇） Q | 541006 |
|  | 海南 | 海南省农科院粮作所（海口市流芳路9号） Q S | 571100 |

表9  抗病性鉴定和甜、糯玉米品种品质检测

| 抗病鉴定单位及病害种类 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 抗病虫鉴定单位 | 鉴定组别 | 鉴定病害种类 |
| 吉林省公主岭市科贸西大街303号，吉林省农科院植保所：邮编：136100；电话：0434-6283183；联系人：晋齐鸣 | 北方（东华北）鲜食甜、糯玉米组 | 丝黑穗病、大斑病 |
| 河北保定市东关大街437号植保所；邮编：071000；电话：0312-5915682；联系人：石洁 | 北方（黄淮海）鲜食甜、糯玉米组 | 矮花叶病、小斑病、茎腐病、瘤黑粉病 |
| 成都市静居寺路20号省农科院植保所；邮编：610066；电话：028-84590082；联系人：李晓 | 南方（西南）鲜食甜、糯玉米组 | 纹枯病、小斑病 |
| 北京海淀中关村南大街12号中国农科院作科所；邮编：100081；电话：010-82109609； 联系人：王晓鸣 | 南方（东南）鲜食甜、糯玉米组 | 纹枯病、小斑病、茎腐病 |
| 检测单位及项目 |  |  |
| 长春市新城大街2888号吉林农业大学农学院；邮编：130118；电话：0431-84532849，13804463325；联系人：蔚荣海 | 北方（东华北）鲜食甜、糯玉米组 | 甜玉米：糖分含量（水溶糖、还原糖）； 糯玉米：支链淀粉占总淀粉的百分比； 皮渣率 |
| 郑州市文化路95号河南农业大学国家玉米改良分中心；邮编：450002；电话：13803864347；联系人：库丽霞 | 北方（黄淮海）鲜食甜、糯玉米组 | 甜玉米：糖分含量（水溶糖、还原糖）； 糯玉米：支链淀粉占总淀粉的百分比； 皮渣率 |
| 四川绵阳市松垭镇，绵阳市农科院；邮编：621023；电话：0816-2822095；联系人：何丹 | 南方（西南）鲜食甜、糯玉米组 | 甜玉米：糖分含量（水溶糖、还原糖； 糯玉米：支链淀粉占总淀粉的百分比； 皮渣率（甜、糯玉米均检测） |
| 江苏扬州市文汇东路12号扬州大学农学院；邮编：225009；电话：0514-87979377；联系人：陆卫平 | 南方（东南）鲜食甜、糯玉米组 | 甜玉米：糖分含量（水溶糖、还原糖）； 糯玉米：支链淀粉占总淀粉的百分比； 皮渣率（甜、糯玉米均检测） |
|  | 甜、糯各组 | 参试品种的一致性、真实性、特异性 |

附件3

2014年国家青贮玉米品种试验实施方案

一、试验目的

为了加快青贮玉米新品种选育和推广，促进种植业结构调整，为青贮玉米品种审定和布局提供可靠依据，带动玉米产业的发展，特安排本试验。

二、试验组别和主持人

根据我国青贮玉米现状，设置北方春播青贮玉米组、黄淮海夏播青贮玉米组和南方青贮玉米组3个组别，由北京农学院植物科技学院潘金豹主持。

三、试验方案及要求

（一）试验设计

区域试验采用随机区组设计，3次重复，小区面积20平方米，5行区，实收中间3行。北方春播青贮玉米组试验密度5000株/亩，黄淮海夏播青贮玉米组试验密度5000株/亩，南方青贮玉米组试验密度4500株/亩。试验周围应设不少于4行的保护行。

进入第二年区域试验的品种（即表中标续试的品种），同时参加生产试验（在承担单位表中标S的试点进行）。生产试验不设重复，间比法排列，同一排首、末小区必须是对照品种，并设不少于3行的保护区；种植行数应为10～15行，面积≥200平方米，收获中间8行计产。

（二）供种时间、种子量和播期

第一年参试品种按每品种35公斤供种；参加第二年试验的续试品种，北方春播青贮玉米组按每品种40公斤供种（含标准样品），黄淮海夏播青贮玉米组按每品种30公斤供种（含标准样品），南方青贮玉米组按每品种25公斤供种（含标准样品）。对照品种北方春播青贮玉米组35公斤；黄淮海夏播青贮玉米组25公斤；南方青贮玉米组20公斤。请参试单位于2月20日前将种子快件专递到北京农学院植物科技学院（地址：北京市昌平区回龙观北农路7号，邮编：102206；联系人：张秋芝，联系电话13641313518），同时提供发芽率。参试品种不得进行药剂处理和包衣。播种以当地适宜播期为准。承试单位不得随意增减品种。抗病鉴定用种0.75公斤。

（三）田间管理

本试验要有代表性，施肥水平与当地生产水平相当，田间管理应略高于当地生产水平，每项田间管理技术措施要在同一天内完成，如遇特殊天气，同一重复必须在同一天内完成。同类型品种的有关测定也应在同一天进行。

（四）对照设置

北方春播青贮玉米组：雅玉青贮26；黄淮海夏播玉米组和南方青贮玉米组：雅玉青贮8号。

四、抗病鉴定、品质分析、DNA指纹鉴定

（一）抗病鉴定

中国农科院作科所王晓鸣牵头组织抗病性鉴定，按照《玉米病虫害田间手册》和《农作物品种试验技术规程  玉米》要求进行，在两个试点实施鉴定工作。

（二）品质检测

北京农学院负责组织品质检测，主要全株粗蛋白含量、全株中性洗涤纤维含量、全株酸性洗涤纤维含量等。

（三）DNA 指纹鉴定

种子接收单位于3月1日前提供本组品种的种子1.0公斤/品种给北京市农林科学院玉米研究中心，用于DNA指纹检测和区试样品保藏。DNA指纹检测报告最晚于6月1日前完成并报全国农技中心品种区试处。

五、其他事项

（一）承试单位于11月10日前（南方试点应10月1日前）将试验年终报告分别寄到本省种子管理站品管科和主持单位主持人（同时发电子邮件给以上两个单位）。

（二）主持单位应在12月10日前完成试验总结，对品种进行综合评价并提出相应的意见（推荐国家审定、续试、淘汰），同时将总结用电子邮件发至sunshixian@agri.gov.cn。

（三）因灾申请报废的试验，请于灾害发生后3天内电告，15天内函告所在省种子管理站、主持单位和全国农技中心品种区试处。承试单位对试验中出现的极值，如丝黑穗病＞10%、茎腐病＞20%、倒折倒伏之和＞50%时，应及时通知本区主持单位、抗性鉴定单位（抗性超标的情况），以便核实、确认。并采集相关的图文资料上报给以上单位。产量异常（增减幅度大于20%以上）时，各试点应在总结报告中说明原因。

表1  青贮玉米品种试验参试品种

| 序号 | 名称 | 试验年度 | 序号 | 名称 | 试验年度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 柳玉青贮3号 | 1 | 7 | BN2932 | 1 |
| 2 | SN13-11 | 1 | 8 | 云瑞12号 | 1 |
| 3 | 帮豪玉108 | 1 | 9 | 大京九青贮10 | 1 |
| 4 | SAUQ1401 | 1 | 10 | 渝青506 | 1 |
| 5 | 先玉1321 | 1 | 11 | 黔糯青1号 | 1 |
| 6 | 衡远Y1038 | 1 |  |  |  |
| 对照 | 雅玉青贮26 | 北方春播青贮玉米组的对照 |  |  |  |
| 对照 | 雅玉青贮8号 | 黄淮海夏播青贮玉米组、南方青贮玉米组的对照 |  |  |  |

表2  青贮玉米品种试验承试单位

| 组别 | 省 份 | 承 试 单 位 | 邮 编 |
| --- | --- | --- | --- |
| 北方组 | 北京 | 延庆县种子管理站 Q | 102100 |
|  |  | 北京市密云县农业技术推广站（密云县新南路42号） Q S | 101500 |
|  | 天津 | 宝坻区种子管理站（城关镇进京路24号） Q | 301800 |
|  |  | 天津蓟县良种繁殖场（蓟县城关）Q | 301900 |
|  |  | 武清区种子管理站（武清区南蔡存镇张辛庄村北）Q | 301709 |
|  | 河北 | 隆化三北种业有限责任公司 Q S | 068150 |
|  |  | 张家口市察北管理区农林水务局Q | 076481 |
|  | 山西 | 长治农业种子站（长治市延安南路104号） Q | 046000 |
|  | 内蒙古 | 内蒙古农牧业科学院玉米研究所（呼和浩特市昭君路22号） QS | 010010 |
|  | 辽宁 | 丹东农科院（凤城市草河） Q | 118109 |
|  | 吉林 | 郝育农科院（吉林省梨树县郭家店镇）Q | 136502 |
|  |  | 吉林省辽源市农科院（辽源市人民大街198号）Q S | 136200 |
|  | 黑龙江 | 黑龙江省农科院玉米研究中心（哈尔滨市）Q S | 150086 |
|  | 新疆 | 昌吉华西种业（昌吉市）Q | 831100 |
|  |  | 乌苏市种子管理站 Q | 833000 |
|  | 宁夏 | 中宁县良繁场 Q | 755100 |
| 黄淮海组 | 山东 | 山东农业大学农学院（泰安市） Q S | 271018 |
|  | 河南 | 河南省农科院粮食作物研究所（郑州市农业路1号）Q S | 450002 |
|  |  | 洛阳市农林科学研究院（洛阳市安乐军民路5号）Q | 471022 |
|  | 陕西 | 陕西富平县杜村镇褚塬村全国农技中心试验站 Q S | 711700 |
|  |  | 宝鸡市种子管理站 Q | 721006 |
|  | 河北 | 邯郸市农科院玉米室（邯郸市中堡农研路6号）Q | 056001 |
|  |  | 鹿泉市农作物新品种新技术试验站(石家庄市和平西路642号)Q | 050051 |
|  | 安徽 | 宿州市农科院（宿州市浍水路368号）Q | 234000 |
|  |  | 安徽省农科院作物所（合肥农科南路） Q S | 230031 |
|  | 江苏 | 江苏明天种业研究院（南京市钟灵街50号）S（睢宁基地） | 210014 |
| 南方组 | 江苏 | 南京市种子站（南京市汉中门大街169号） Q S | 210036 |
|  | 重庆 | 重庆市农科院玉米研究所（九龙坡区白市驿镇高峰寺村） Q S | 401329 |
|  | 湖北 | 黄冈市农业科学院(黄冈市黄州区黄州大道61号) Q S | 438000 |
|  | 浙江 | 东阳市玉米研究所（城东街道塘西）Q | 322100 |
|  | 上海 | 上海市农科院作物所(上海市奉贤区金齐路1000号) Q | 201403 |
|  | 广东 | 广东省肇庆市农科所（肇庆市鼎湖坑口） Q S | 526070 |
|  | 福建 | 福建省南平市农科所（建阳市东桥东路13号）Q | 354200 |
|  | 四川 | 四川农科院作物所（成都市狮子山） Q | 610066 |
|  |  | 四川农业大学玉米所（四川省雅安市） Q S | 625014 |

附件4

2014年国家爆裂玉米品种试验实施方案

一、试验目的

为了加快爆裂玉米新品种选育和推广，促进种植业结构调整，为爆裂玉米品种审定和布局提供可靠依据，带动玉米产业的发展，特安排本试验。

二、试验组别和主持人

爆裂玉米品种区域试验由沈阳农业大学特种玉米研究所李凤海主持。

三、试验方案及要求

（一）区域试验

试验采用随机区组设计，3次重复，6行区，小区面积24平方米，实收中间4行(面积12平方米)计产，四周设不少于4行的保护行。

对照品种沈爆3号（CK）由沈阳农业大学特种玉米研究所统一提供。供种单位按方案规定将种子(含CK)保质保量寄到主持单位，寄到时间为3月1日前。

选择有代表性的中上等肥力地块作试验地，施肥水平与当地生产的中上等水平相当，试验管理高于当地生产水平，每项田间管理措施和测定要在同一天内完成，如遇特殊天气，同一重复必须在同一天内完成。密度4500株/亩。

参试品种的种子统一寄到沈阳农业大学特种玉米研究所（沈阳市东陵路120号）李凤海 收，邮编110161，电话13897954827。第一年区试品种种子量5公斤，第二年区试和生试品种种子量15公斤（其中5公斤作为标准样品保留）。

（二）生产试验

进入第二年区域试验的品种，同时参加生产试验。不设重复，间比法排列，同一排首、末小区为对照品种；种植行数应为5～10行，面积≥100平方米，全区收获计产，并设不少于3行的保护区。供种时间、供种地点及对照种的安排与区域试验相同。参加生产试验品种的密度与区域试验密度相同。土壤肥力依当地生产水平，田间管理略高于当地大田管理。试验地点同区域试验。

（三）鉴定和检测

抗病性鉴定丝黑穗病、大斑病、小斑病三种病害，由丹东农科院玉米所牵头组织实施，联系人王作英。抗病鉴定用种量0.5公斤/品种，由主持单位寄到指定的病害鉴定单位，所有参试品种不得进行种子药剂处理。

品质检测由沈阳农业大学特种玉米研究所负责组织实施，主要检测爆花率、膨胀系数、花形、粒度等指标。

DNA指纹检测同普通玉米。接收种子的单位于4月1日前提供本组品种的种子0.4公斤/品种给北京市农林科学院玉米研究中心，用于DNA指纹检测和区试样品保藏。对参试品种实施检测后,将按照《国家玉米品种试验DNA指纹鉴定管理办法》执行，DNA指纹检测报告于6月1日前完成并报全国农技中心品种区试处。

四、其他事项

（一）承试单位于11月10日前将试验年终报告分别寄到本省种子管理站品管科、本区主持单位主持人，同时发电子邮件。

（二）主持单位应在12月10日前完成本组的试验总结，对品种进行综合评价并提出本年度参试品种的处理意见和下一年度试验方面的建议。

（三）田间记载项目、标准和品种抗性评价，请按《农作物品种试验技术操作规程  玉米》的相关要求执行。

（四）因灾申请报废的试验，请于灾害发生后3天内电告，15天内函告所在省种子管理站、本区主持单位和全国农技中心品种区试处。同时承试单位对试验中出现的极值，如丝黑穗病＞10%、茎腐病＞20%、倒折倒伏之和＞50%时，应及时通知本区主持单位、抗性鉴定单位（抗性超标的情况），以便核实、确认。并采集相关的图文资料上报给以上单位。产量异常（增减幅度大于20%以上）时，各试点应在总结报告中说明原因。

表1  爆裂玉米品种试验参试品种及联系方式

| 序号 | 参试单位 | 品种名称 | 联系人 | 电话 | 邮政编码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 天津农学院 （续试） | 津爆2号 | 王鹏文 | 13820046837 | 300384 |
| 2 | 沈阳金色谷特种玉米有限公司（续试） | 金爆1237 | 张喜红 | 13897905161 | 110866 |
| 3 | 沈阳农业大学特种玉米所（续试） | 沈爆1273 | 史振声 | 13804036545 | 110866 |
| 4 | 北京金农科种子科技公司（续试） | 金爆1号 | 吕凤金 | 13901131697 | 100195 |
| 5 | 沈阳农业大学特种玉米所 | 沈爆1373 | 史振声 | 13804036545 | 110866 |
| 6 | 沈阳农业大学特种玉米所 | 沈爆1357 | 史振声 | 13804036545 | 110866 |
| 7 | 沈阳金色谷特种玉米有限公司 | 金爆13103 | 张喜红 | 13897905161 | 110866 |
| 8 | 沈阳特亦佳玉米科技有限公司 | 特爆1387 | 张洪武 | 13889817286 | 113122 |
| 9 | 上海市农科院作物所，上海农科种子种苗公司 | 申科爆1号 | 郑洪建 | 18939965925 | 201403 |
| 10 | 中国科学院遗传与发育生物学所 | 科爆301 | 郭乐群 | 13683172367 | 100101 |
| 11 | 中国科学院遗传与发育生物学所 | 科爆401 | 郭乐群 | 13683172367 | 100101 |
| 12 | 沈阳农业大学特种玉米所 | 沈爆3号(CK) | 史振声 | 13804036545 | 110866 |

表2  爆裂玉米品种试验承试单位及联系方式

| 承试单位 | 联系人 | 电话 | 邮编 |
| --- | --- | --- | --- |
| 吉林农大农学院（长春市新城大街2888号） QS | 赵仁贵 | 13843000682 | 130118 |
| 天津市农作物研究所（西青区津静路17公里处高新园）QS | 刘秀峰 | 13821294465 | 300384 |
| 河南农大郑州国家玉米改良分中心(郑州农业路63号) QS | 李玉玲 | 13607666296 | 450002 |
| 西北农林科技大学(陕西杨陵) QS | 杨引福 | 13891852136 | 712100 |
| 青岛农业大学(山东省 青岛市 城阳区 长城路700号) QS | 宋希云 | 13705323896 | 266109 |
| 新疆农业科学院玉米所(乌鲁木齐南昌路403号) QS | 梁晓玲 | 13999239260 | 830091 |
| 沈阳农业大学特种玉米研究所(沈阳沈河区东陵路120号) QS | 李凤海 | 13897954827 | 110866 |
| 上海市农科院作物所(上海市奉贤区金齐路1000号)QS | 郑洪建 | 18939965925 | 201403 |

附件5

2014年国家玉米品种预备试验实施方案

第一部分  主产区玉米品种预备试验

一、试验目的

为了筛选出参加区域试验的优良玉米新品种，扩大新品种的推广区域，在全国统一组织国家主产区预备试验。

二、试验方案及要求

（一）试验组别设置

本试验不分组别，但在各区的密度要求、对照设置不同，试验结果分东华北、黄淮海、西北和西南区总结，按照试验规程和实际情况择优选择优良品种参加下一年度相应区的区域试验。

（二）试验设计

试验采用间比法随机排列,不得按方案顺序排列，试验不设重复。小区面积20平方米，5行区，中间3行收获计产。每8个参试组合分成一组,再加入本区统一对照品种（田块宽度不够安排8个品种时，应根据其宽度安排少于8个品种加一个对照），靠边的小区必须是对照，苗期报废小区应补种生产用种。试验周边应设置不少于4行的保护行。

（三）试验结果汇总

产量比较时以参试品种与两个相邻对照的平均值比较，所有品种以增产百分率的高低排序，作为选择的主要依据。高油、高淀粉、优质蛋白类型的品种参试时，应提供品质检测报告。

（四）播期、对照、密度、供种要求

播期按当地生产实际安排。各组试验品种和对照品种密度：黄淮海组5000株/亩；东华北组4500株/亩；西北组5500株/亩；西南组3300株/亩（其中云南4000株/亩）。参试单位按每品种18.0公斤，于2月20日前统一寄到北京市农林科学院玉米研究中心（北京市海淀区曙光花园中路9号）张春原 收，邮编100097，电话010-51503561。对照用种按照每个试点5.0公斤提供。东华北组、西北组和黄淮海组以郑单958为对照，供种量为200公斤，由河南省农科院粮作所统一提供；西南组统一对照为渝单8号，由重庆市种子管理站统一提供。承试单位见表1，参试品种见表2。

（五）DNA指纹鉴定

接收种子的单位于3月1日前提供本组品种种子各0.50公斤/品种给DNA指纹检测单位—中国农业大学国家玉米改良中心和区试样品保藏单位—北京市农林科学院玉米研究中心。DNA指纹检测报告最晚于6月1日前完成并报全国农技中心品种区试处。

三、试验总结

年终报告表格由山东省种子管理总站分别下发到各个试点和所在省级种子管理站。承试单位试验年终报告于11月10日前分别寄到本省种子管理站和山东省种子管理站（同时发电子邮件给以上两个单位）。

四、其他事项

因灾申请报废的试验，请于灾害发生后7天内电告，15天内函告所在省种子管理站、主持单位和全国农技中心品种区试处。

承试单位对试验中出现的极值，如丝黑穗病＞10%、茎腐病＞20%、倒折倒伏之和＞50%时，应及时通知本区主持单位、抗性鉴定单位（抗性超标的情况），以便核实、确认。并采集相关的图文资料上报给以上单位。产量异常（增减幅度大于20%以上）时，各试点应在总结报告中说明原因。

请各省种子管理站（局）和各有关单位认真组织实施，若试验中遇到问题，请及时与山东省种子管理总站刘存辉联系，联系电话0531-81608102；电子信箱cunhuiliu@163.com。

供种要求：供种单位应按照本方案要求数量提供，种子不应进行分装，不得同时提供正反交种子，也不得进行种子药剂处理。种子包装要牢固，袋内外要有明确标识，应注明品种名称和参试组别等。

表1  主产区预备试验承试单位

| 汇总组别 | 通 讯 地 址 | 邮 编 |
| --- | --- | --- |
| 东 华 北 组 | 河北承德市农业科学研究所（承德市开发区种子路5号） | 067000 |
|  | 宣化巡天种业新技术有限公司(河北省宣化县洋河南) | 075146 |
|  | 内蒙古北京德农种业公司赤峰分公司（赤峰市文钟镇） | 024028 |
|  | 辽宁省农科院玉米研究所（沈阳市东陵路84号） | 110161 |
|  | 辽宁省铁岭市农科院（前八里庄） | 112616 |
|  | 吉林德农四平分公司（四平市开发区大路2699号） | 136001 |
|  | 吉林农大科茂种业公司（长春市新城大街2555号） | 130118 |
|  | 山西屯玉种业有限公司（山西省屯留县） | 046100 |
| 汇总组别 | 通 讯 地 址 | 邮 编 |
| 东华 北组 | 山西省农科院玉米所（忻州市新建北路14号） | 034000 |
|  | 北京金色农华种业科技公司（中关村大街27号中关村大厦14层） | 100080 |
|  | 天津市宝坻区种子管理站（城关镇进京路26号） | 301800 |
| 黄 淮 海 组 | 天津市农作物研究所（西青区津静公路17公里处农业高新示范园区院内） | 300384 |
|  | 鹿泉市农作物新品种新技术试验站（石家庄市和平西路642号） | 050051 |
|  | 河北省农科院旱作所(衡水市胜利东路1966号) | 251100 |
|  | 河北省永年县农作物研究所（临名关火车站南） | 057150 |
|  | 连云港市西郊，岗埠农场农科所 | 222344 |
|  | 宿州市农科院（宿州市浍水路368号） | 234000 |
|  | 山东登海种业股份有限公司（山东莱州市城港路） | 261448 |
|  | 济南市农技推广中心（济南市英雄山路211号） | 250010 |
|  | 济南鑫瑞种业齐河加工中心（华店创业园金通大街路北） | 251100 |
|  | 河南省农科院粮食作物所（郑州市农业路1号） | 450002 |
|  | 河南省金囤种业有限公司(漯河实昆仑路58号) | 462000 |
|  | 鹤壁市农业科学院（浚县巨桥镇） | 456250 |
|  | 三原县种子管理站（三原县城关清河工业园区） | 713800 |
| 西 南 组 | 湖北建始县种子管理局 | 445300 |
|  | 湖北省鹤峰县种子管理局 | 445800 |
|  | 湖南省农科院作物所（长沙市马坡岭） | 410125 |
|  | 湖南继福种业科技有限公司（永顺县灵溪镇大桥街） | 416700 |
|  | 四川省雅安市四川农业大学玉米所 | 625014 |
|  | 四川省绵阳市农科院（绵阳市松垭镇） | 621023 |
|  | 重庆市农科院玉米研究所（九龙坡区白市驿镇高峰寺村） | 401329 |
|  | 贵州省农科院旱粮所（贵阳市小河区金农社区） | 550006 |
|  | 贵州省铜仁地区农科所 | 554300 |
|  | 云南省玉溪市种子站（玉溪市棋阳路74号） | 653100 |
|  | 广西河池市农科所(宜州市洛西镇) | 546306 |
|  | 广西农科院玉米研究所（南宁市郊吴圩镇明阳） | 530227 |
| 西北组 | 张掖市玉米原种场（张掖市平原堡镇988号） | 734024 |
|  | 甘肃农大农学院玉米育种站（平凉市崆峒区白水镇马莲村） | 744000 |
| 西北组 | 宁夏原种场(贺兰县城北郊) | 750200 |
|  | 内蒙古鄂尔多斯市种子站 | 017000 |
|  | 内蒙古巴彦淖尔市种子管理站 | 015000 |
|  | 新疆新实种业有限公司（昌吉市文化东路13号） | 831100 |
|  | 新疆石河子开发区大有赢得种业有限公司（石河子乌伊公路15号） | 833208 |

表2 主产区预备试验参试品种

| 序号 | 参试品种 | 序号 | 参试品种 | 序号 | 参试品种 | 序号 | 参试品种 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GS001 | 22 | CF1046 | 43 | 鲁北29 | 64 | 五谷635 |
| 2 | 正弘758 | 23 | 登海159 | 44 | 中农大522 | 65 | 承288 |
| 3 | 金诚6 | 24 | 敦玉505 | 45 | 豫单133 | 66 | 丰德存玉2号 |
| 4 | NK718 | 25 | 滑玉123 | 46 | 天民982 | 67 | B7502 |
| 5 | 科试932 | 26 | 伟玉8号 | 47 | 中农单713 | 68 | ND626 |
| 6 | 迪卡110 | 27 | 先农105 | 48 | 吉单520 | 69 | 金穗13-2 |
| 7 | 中单553 | 28 | FL1007 | 49 | 伟育139 | 70 | 蠡试289 |
| 8 | 军育179 | 29 | 肃试875 | 50 | 豫安3号 | 71 | 海296 |
| 9 | DL1401 | 30 | LD909 | 51 | 禾田13-15 | 72 | 宁玉288 |
| 10 | ZW39 | 31 | XN1207 | 52 | 连禾333 | 73 | N33 |
| 11 | 登海651 | 32 | 衡玉1182 | 53 | 登海720 | 74 | YF3240 |
| 12 | GXY1204 | 33 | 福玉29 | 54 | DL1310 | 75 | JXQ126 |
| 13 | ZY298 | 34 | 邦玉339 | 55 | 大禹601 | 76 | 永丰1206 |
| 14 | L1213 | 35 | 新单61 | 56 | 极峰18号 | 77 | DG1301 |
| 15 | 天民006 | 36 | LY1023 | 57 | 创玉102 | 78 | 豫禾21 |
| 16 | 辽352 | 37 | 野风260 | 58 | 大众205 | 79 | LX2207 |
| 17 | 圣瑞686 | 38 | 海295 | 59 | FT189 | 80 | LD3091 |
| 18 | CM218 | 39 | 源缘99 | 60 | FS137 | 81 | 仲玉9917 |
| 19 | 丹8319 | 40 | 法试77 | 61 | 宏瑞18 | 82 | 金赛208 |
| 20 | 金博士717 | 41 | 秦龙88 | 62 | BS6588 | 83 | SAU1315 |
| 21 | LB303 | 42 | MC121 | 63 | SN6022 | 84 | 天塔668 |
| 对照 | 东华北组、西北组、黄淮海组：郑单958 |  |  |  |  |  |  |
| 对照 | 西南组：渝单8号 |  |  |  |  |  |  |

第四部分 极早熟组预备试验

一、试验目的

为极早熟玉米组区域试验选拔优良玉米新品种，特设本试验。

二、承试单位和参试品种

见表5、表6。

三、试验设计及要求

（一）试验设计

试验采用间比法随机排列,不得按方案顺序排列，试验不设重复。密度6000株/亩，小区面积20平方米，5行区，中间3行收获计产。每8个参试组合分成一组,再加入本区统一对照品种（田块宽度不够安排8个品种时，应根据其宽度安排少于8个品种加一个对照），靠边的小区必须是对照，苗期报废小区应补种生产用种。试验周边应设置不少于4行的保护行。

参试品种的生育期比对照品种德美亚1号＞1天者将被停试。对照品种成熟次日所有品种同时收获，边行留作生育期观察。

（二）试验结果统计

产量比较时以参试品种与两个相邻对照的平均值比较，所有品种以增产百分率的高低排序，并作为选择的主要依据。

（三）播期、对照、供种要求

播期按当地生产实际安排。参试单位按每品种4.0公斤，于3月20日前寄到内蒙古自治区农牧业科学院玉米研究所（呼和浩特市玉泉区昭君路22号） 冯勇 收，邮编010031，电话0471-5191362、5190112，对照品种（CK）供种量20公斤由指定单位统一提供。

（四）DNA指纹鉴定

接收种子的单位于4月1日前提供本组品种种子各0.50公斤给DNA指纹检测单位-中国农业大学国家玉米改良中心和区试样品保藏单位-北京市农林科学院玉米研究中心。DNA指纹检测报告最晚于6月1日前完成并报全国农技中心品种区试处。

四、试验总结

试验主持单位应于5月1日前依方案和技术规程制定的年终报告格式发给sunshixian@agri.gov.cn并上传到中国玉米新品种信息网上，供各试点下载。各试点试验年终报告于11月10前分别寄到本省种子管理站和河北省承德市农业科学研究所王占廷收，同时发电子邮件。

五、其他事项

（一）因灾申请报废的试验，请于灾害发生后7天内电告，15天内函告所在省种子管理站、本区主持单位和全国农技中心品种区试处。同时承试单位对试验中出现的极值（如丝黑穗病、茎腐病等主要病害和倒折倒伏超标等）的相关图文资料（包括发生原因和田间照片）存档并发送至所在省种子管理站、本区主持单位、抗性鉴定单位（抗性超标时）和全国农技中心品种区试处。

（二）供种要求：供种单位应按照本方案要求数量提供，种子不应进行分装，不得同时提供正反交种子，也不得进行种子药剂处理。种子包装要牢固，袋内外要有明确标识，应注明品种名称和参试组别等。

表5   极早熟组预备试验承试单位

| 承试单位 | 邮编 |
| --- | --- |
| 富尔农艺依安县试验站 | 161606 |
| 黑龙江省农科院克山分院 | 161606 |
| 敦化市新源种子公司 | 133700 |
| 赤城县种子管理站 | 075500 |
| 承德市围场县佳禾种业公司 | 068450 |
| 呼伦贝尔市阿荣旗那吉镇，内蒙古九丰种业 | 162750 |
| 巴林左旗鑫达种业有限公司 | 025450 |
| 隆德县种子管理站 | 756300 |
| 固原市种子管理站 | 756000 |

表6  极早熟组预备试验参试组合

| 序号 | 参试品种 | 序号 | 参试品种 | 序号 | 参试品种 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A6565 | 14 | 鑫丰901 | 27 | SO2020 |
| 2 | 大民800 | 15 | SF 1405 | 28 | 玉龙1208 |
| 3 | MC1404 | 16 | 富成339号 | 29 | YNG1403 |
| 4 | 先玉1401 | 17 | A9565 | 30 | 九玉6号 |
| 5 | 悦农601 | 18 | SM1404 | 31 | P5697 |
| 6 | 隆平705 | 19 | JYG1229 | 32 | FT360 |
| 7 | 克玉16 | 20 | YX5934 | 33 | 安森60 |
| 8 | 农玉168 | 21 | 克345 | 34 | HZ1560 |
| 9 | GL1409 | 22 | 蠡试326 | 35 | 禾源001号 |
| 10 | LD3033 | 23 | 合902 | 36 | F4159 |
| 11 | 富尔669 | 24 | LG3009 | 37 | F1401 |
| 12 | NH1306 | 25 | 吉东705 | 38 | 宁玉418 |
| 13 | 浒玉96 | 26 | 佳试13001 | 39 | 边1401 |
| 对照 | 德美亚1号 |  |  |  |  |

第三部分  东北早熟组预备试验

一、试验目的

为东北早熟组区域试验选拔优良玉米新品种，特设本试验。

二、承试单位和参试品种

见表7、表8。

三、试验设计及要求

请各参试单位于3月20日前将参试品种的种子4.0公斤邮寄到内蒙古自治区农牧业科学院玉米研究所（呼和浩特市玉泉区昭君路22号） 冯 勇 收，邮编010031，电话0471-5191362、5190112。根据区试容量，择优选拔参加下年度相应组别区域试验。

试验密度4500株/亩，播期依当地生产实际安排。试验采用间比法随机排列,不得按方案顺序排列，试验不设重复。小区面积20平方米，5行区，收中间3行，每隔8个品种安排1个对照小区，参试品种生育期比对照吉单27＞1天者将被停试。靠边的小区必须是对照，苗期报废小区应补种生产用种，试验周边应设置不少于4行的保护行。产量比较时以参试品种与两个相邻对照的平均值比较，所有品种以增产比率的高低排序，作为选择主要依据，对于优质类型（高油、高淀粉、优质蛋白）品种申请时请提供品质分析报告。对照品种供种数量50公斤。

接收种子的单位于3月1日前提供本组品种种子各0.50公斤/品种给DNA指纹检测单位-中国农业大学国家玉米改良中心和区试样品保藏单位-北京市农林科学院玉米研究中心。DNA指纹检测报告最晚于6月1日前完成并报全国农技中心品种区试处。

四、试验总结

年终报告由黑龙江省种子管理局下发到各个试点和所在省级种子管理站。承试单位试验年终报告于11月1日前分别寄到本省种子管理站和黑龙江省种子管理局（张思涛收），同时发电子邮件。

五、其他事项

因灾申请报废的试验，请于灾害发生后7天内电告，15天内函告所在省种子管理站、本区主持单位和全国农技中心品种区试处。同时承试单位对试验中出现的极值（如丝黑穗病、茎腐病等主要病害和倒折倒伏超标等）的相关图文资料（包括发生原因和田间照片）存档并发送至所在省种子管理站、本区主持单位、抗性鉴定单位（抗性超标时）和全国农技中心品种区试处。

供种要求：供种单位应按照本方案要求数量提供，种子不应进行分装，不得同时提供正反交种子，也不得进行种子药剂处理。种子包装要牢固，袋内外要有明确标识，应注明品种名称和参试组别等。

表7  东北早熟组预备试验承试单位

| 省份 | 承 试 单 位 | 邮编 |
| --- | --- | --- |
| 黑龙江省 | 黑龙江省林甸县天弘种业(林甸县林甸镇园林路西南三道街路南) | 166300 |
|  | 黑龙江省绥化市种子管理处(绥化市行署街长安胡同1号) | 152054 |
|  | 牡丹江金穗种业有限公司(牡丹江市新安街148号) | 157099 |
|  | 黑龙江省望奎县种子管理站(望奎县种子管理站) | 152100 |
| 吉林省 | 延边朝鲜族自治州农业科学院(龙井市河西街龙延路359号) | 133400 |
|  | 吉林省龙井市德新乡农业技术推广站 | 133416 |
|  | 吉林省白山市种子管理站(白山市浑江区通江路8号) | 134300 |
| 内蒙古 | 内蒙古大民种业有限公司(乌兰浩特经济技术开发区) | 137400 |
|  | 翁牛特旗玉龙种子有限公司(赤峰市翁牛特旗乌丹镇新华街中段) | 024500 |
|  | 内蒙古丰垦种业有限责任公司(兴安盟乌兰浩特市联胜西街4号) | 137400 |

表8  东北早熟组预备试验参试组合

| 序号 | 参试品种 | 序号 | 参试品种 | 序号 | 参试品种 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 德元301 | 21 | 龙育313 | 41 | 嫩820 |
| 2 | SH66 | 22 | 稷秾103 | 42 | 巴玉322 |
| 3 | 合302 | 23 | ZD1403 | 43 | Ky66 |
| 4 | 中试6323 | 24 | 翔玉536 | 44 | 南北6号 |
| 5 | 盛玉2013 | 25 | 东农1403 | 45 | 荣育37号 |
| 6 | HZ1517 | 26 | 春光5号 | 46 | 悦农717 |
| 7 | 富成9号 | 27 | Gyk556 | 47 | Km15 |
| 8 | 金凯17047 | 28 | 龙信399 | 48 | 三盟7983 |
| 9 | 军育527 | 29 | 吉东56号 | 49 | QY303 |
| 10 | DF5995 | 30 | TF1404 | 50 | 齐山383 |
| 11 | XYW13017 | 31 | 铁源39号 | 51 | JYG124 |
| 12 | YNG1402 | 32 | 名佳42 | 52 | 隆平925 |
| 13 | CH158 | 33 | SM1402 | 53 | NH1305 |
| 14 | DY121 | 34 | MD821 | 54 | JH1303 |
| 15 | 富尔302 | 35 | 吉单537 | 55 | BX101 |
| 16 | LR5066 | 36 | HF308 | 56 | 科玉4号 |
| 17 | 龙307 | 37 | GL1303 | 57 | SO4022 |
| 18 | SF1403 | 38 | 禾M726 | 58 | HG1089 |
| 19 | KBS2014 | 39 | 大民927 | 59 | F75 |
| 20 | 禾育329 | 40 | YH112 | 60 | BX1107 |
| 对照 | 吉单27 |  |  |  |  |

第四部分  东北中熟组预备试验

一、试验目的

为东北中熟组区域试验选拔优良玉米新品种，特设本试验。

二、承试单位和参试品种

见表3、表4。

三、试验设计及要求

请各参试单位于3月20日前将参试品种的种子4.0公斤邮寄到内蒙古自治区农牧业科学院玉米研究所（呼和浩特市玉泉区昭君路22号） 冯 勇 收，邮编010031，电话0471-5191362、5190112。根据区试容量，择优选拔参加下年度相应组别区域试验。

试验密度4500株/亩，播期依当地生产实际安排，试验采用间比法随机排列,不得按方案顺序排列，试验不设重复。小区面积20平方米，5行区，收中间3行，每隔8个品种安排1个对照小区，参试品种生育期长于对照先玉335将被停试。靠边的小区必须是对照，苗期报废小区应补种生产用种，试验周边应设置不少于4行的保护行。产量比较时以参试品种与两个相邻对照的平均值比较，所有品种以增产比率的高低排序，作为选择主要依据，对于优质类型（高油、高淀粉、优质蛋白）品种申请时请提供品质分析报告。对照品种供种数量70公斤。

接收种子的单位于3月1日前提供本组品种种子各0.50公斤/品种给DNA指纹检测单位-中国农业大学国家玉米改良中心和区试样品保藏单位-北京市农林科学院玉米研究中心。DNA指纹检测报告最晚于6月1日前完成并报全国农技中心品种区试处。

四、试验总结

年终报告由辽宁省种子管理局下发到各个试点和所在省级种子管理站。承试单位试验年终报告于11月1日前分别寄到本省种子管理站和辽宁省种子管理局（李磊鑫收），同时发电子邮件。

五、其他事项

因灾申请报废的试验，请于灾害发生后7天内电告，15天内函告所在省种子管理站、本区主持单位和全国农技中心品种区试处。同时承试单位对试验中出现的极值（如丝黑穗病、茎腐病等主要病害和倒折倒伏超标等）的相关图文资料（包括发生原因和田间照片）存档并发送至所在省种子管理站、本区主持单位、抗性鉴定单位（抗性超标时）和全国农技中心品种区试处。

供种要求：供种单位应按照本方案要求数量提供，种子不应进行分装，不得同时提供正反交种子，也不得进行种子药剂处理。种子包装要牢固，袋内外要有明确标识，应注明品种名称和参试组别等。

表3  东北中熟组预备试验承试单位

| 通 讯 地 址 | 邮 编 |
| --- | --- |
| 黑龙江省德农种业有限公司（肇东市西郊） | 151100 |
| 黑龙江省（双城）农作物引种鉴定展示中心 | 150137 |
| 哈尔滨市种子管理处（道里区城乡路286号） | 150070 |
| 吉林省通化市农科院（梅河口市海龙镇） | 135000 |
| 吉林省洮南市农业技术推广服务中心 | 137100 |
| 辽宁省抚顺市农科院玉米所（清源县清源镇） | 113300 |
| 内蒙古北京德农种业公司赤峰分公司（赤峰市文钟镇） | 024028 |
| 内蒙古大民种业公司（乌兰浩特市经济开发区） | 137400 |
| 内蒙古丰垦种业（科右中旗布敦化牧场） | 029406 |
| 内蒙古自治区农牧业科学院玉米研究所（呼和浩特市昭君路22号） | 010031 |

表4  东北中熟组预备试验参试组合

| 序号 | 参试品种 | 序号 | 参试品种 | 序号 | 参试品种 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ZD1401 | 23 | 翔玉1201 | 45 | 恒宇709 |
| 2 | NK816 | 24 | HLD827 | 46 | 五谷318 |
| 3 | 新单68 | 25 | 纪元14-7 | 47 | 春光636 |
| 4 | 中农大525 | 26 | DK117 | 48 | HS8911 |
| 5 | 东方红1号 | 27 | 正玉8号 | 49 | YNG1401 |
| 6 | 禾玉136 | 28 | 先玉1224 | 50 | 德单1301 |
| 7 | 齐山137 | 29 | KD7719 | 51 | DXP1156 |
| 8 | 宁玉348 | 30 | 飞天366 | 52 | 蠡试359 |
| 9 | DL1405 | 31 | 宏硕989 | 53 | BS1107 |
| 10 | 迪卡159 | 32 | 3A399 | 54 | 农华202 |
| 11 | NK818 | 33 | 蒙育805 | 55 | 145p叁T416 |
| 12 | LX505 | 34 | 万育1401 | 56 | 金育256 |
| 13 | 龙信1403 | 35 | LD3013 | 57 | FS138 |
| 14 | FT806 | 36 | 大民300 | 58 | 现代769 |
| 15 | DF717 | 37 | 禾10748 | 59 | 辽520 |
| 16 | 吉大992 | 38 | 华美7号 | 60 | LG2669 |
| 17 | CM178 | 39 | SM1401 | 61 | FD306 |
| 18 | YX1409 | 40 | JH1307 | 62 | 吉单627 |
| 19 | 吉东60号 | 41 | G6987 | 63 | 辽599 |
| 20 | 秋丰658 | 42 | 豫禾695 | 64 | 广德5 |
| 21 | 金园111 | 43 | TD20146 | 65 | HJ2 |
| 22 | QK1498 | 44 | 稷秾108 |  |  |
| 对照 | 先玉335 |  |  |  |  |

附件6

2014年国家玉米品种试验主持人和省级联系人

表1    2014年国家玉米品种试验主持人和检测鉴定人员

| 单位 | 地址/电子信箱 | 组别 | 主持 | 联系电话 | 邮编 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 河北省承德市农科所 | 河北承德市开发区种子路5号wangzt268@sohu.com | 极早熟组及预备试验 | 王占廷 | 0314-2200076 | 067000 |
| 黑龙江省种子管理局 | 哈尔滨市南岗区文昌街99号Zhangsitao0451@163.com | 东北早熟及预备试验 | 张思涛 | 0451-87010049 | 150008 |
| 辽宁省种子管理局 | 沈阳市于洪区长江北街33号llxseed@163.com | 东北中熟及预备试验 | 李磊鑫 | 024-86131090 | 110034 |
| 吉林省种子管理总站 | 长春市春城大街50号 chenxuejun1963@163.com | 东华北组 | 陈学军 | 0431-87973181 | 130062 |
| 河北省种子管理总站 | 石家庄市建华南大街103号 hbjinbao@163.com | 黄淮海组 | 周进宝 | 0311-85650944 | 050031 |
| 内蒙古种子管理站 | 呼和浩特市呼伦北路74号 sgd@nmseed.com | 西北玉米 | 宋国栋 | 0471-87298209 | 010010 |
| 湖北省种子管理局 | 武汉市洪山区珞狮路308号 tangdaot@126.com | 西南玉米 | 唐道廷 | 027-87394440 | 430070 |
| 安徽省种子管理站 | 合肥市美菱大道18号 liuyuheng88@163.com | 东南组和南方甜糯 | 刘玉恒 | 0551-3436834 | 230051 |
| 吉林农业大学农学院 | 长春市新城大街2888号 zhanrengui@sina.com | 东北甜糯 | 赵仁贵 | 0431-84533435 | 130118 |
| 中国农科院作物科学所 | 北京中关村南大街12号 tianzg2134@sina.com | 黄淮甜糯 | 田志国 | 010-82108602 | 100081 |
| 北京农学院植物科技学院 | 北京昌平区回龙观北农路7号panjinbao126@126.com | 青贮玉米 | 潘金豹 | 010-80799126 | 102206 |
| 山东省种子管理总站 | 济南市工业北路200号cunhuiliu@163.com | 主产区预试 | 刘存辉 | 0531-81608102 | 250100 |
| 扬州大学农学院 | 江苏扬州市文汇东路12号 wplu@yzu.edu.cn | 甜糯DNA及东南甜糯品质 | 陆卫平 | 0514-7979377 | 225009 |
| 北京农学院植物科学院 | 北京市昌平回龙观北农路7号hangqiuzhi126@126.com | 青贮品质检测 | 张秋芝 | 010-80799497 | 102206 |

续表1  2014年国家玉米品种试验主持人和检测鉴定人员

| 单位 | 地址/电子信箱 |  | 性状 | 联系人 | 联系电话 | 邮编 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沈阳农业大学特种玉米研究所 |  | 辽宁省沈阳市东陵路120号 shi.zhensheng@163.com | 爆裂主持及检测 | 李凤海 | 13897954827 | 110161 |
| 吉林农业大学农学院 | 长春市新城大街2888号 yuronghai@163.com |  | 北方甜糯品质 | 蔚荣海 | 0431-84532849 | 130118 |
| 河南省种子管理站 | 郑州市商都路26号 henancorn@163.com |  | 北方甜糯品质 | 邓士政 | 0371-86150569 | 450047 |
| 四川省绵阳市农科院 | 绵阳市松垭镇 myhd095@163.com |  | 南方甜糯品质 | 何 丹 | 0816-2822095 | 621023 |
| 北京市农林科学院玉米研究中心 | 北京市海淀曙光花园中路9号gege0106@163.com |  | DNA指纹 | 王凤格 | 010-51503558 | 100097 |
| 四川省农科院作物所 | 成都市静居寺路20号 y.junpin@263.net |  | DNA指纹 | 杨俊品 | 028-84504669 | 610066 |
| 中国农业大学国家玉米改良中心 | 北京市海淀区圆明园西路2号shoucai@263.net |  | DNA指纹 | 王守才 | 010-62892409 | 100094 |
| 农业部谷物品质监督检验测试中心 | 北京市海淀中关村南大街12号Caasyang@163.com |  | 品质检测 | 杨秀兰 | 010-82108740 | 100081 |
| 农业部谷物及制品质量监督检验测试中心 | 哈尔滨市南岗区学府路368号suping0422@163.com |  | 品质检测 | 苏 萍 | 0451-86617348 | 150086 |
| 中国农科院作物科学研究所 | 北京市海淀区中关村南大街12号wangxm57@sina.com |  | 抗性鉴定 | 王晓鸣 | 010-82109609 | 100081 |
| 黑龙江省农科院植保所 | 哈尔滨市南岗区学府路368号Yhzhang9603@126.com |  | 抗性鉴定 | 张匀华 | 0451-86664926 | 150086 |
| 吉林省农科院植保所 | 吉林省公主岭市西兴华街5号qiming1956@163.com |  | 抗性鉴定 | 晋齐鸣 | 0434-6283183 | 136100 |
| 丹东农科院玉米所 | 辽宁省凤城市草河 Dnwzy-1@tom.com |  | 抗性鉴定 | 王作英 | 0415-8295977 | 118109 |
| 河北省农林科学院植保所 | 河北保定市东关大街437号 shij99@163.com |  | 抗性鉴定 | 石 洁 | 0312-5915682 | 071000 |
| 四川省农科院植保所 | 成都市静居寺路20号 lixiaomaize@163.com |  | 抗性鉴定 | 李 晓 | 028-84590082 | 610066 |

表2  2013年国家玉米品种试验省级技术负责人

| 省级种子管理站 | 地址/电子信箱 | 联系人 | 联系电话 | 邮编 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 北京市种子管理站 | 海淀区北太平庄路15号 bjpzkycy@163.com | 叶翠玉 | 010-62361655 | 100088 |
| 天津市种子管理站 | 河西区黑牛城道176号 changxuey@163.com | 常雪艳 | 022-28450803 | 300061 |
| 河北省种子管理总站 | 石家庄市建华南大街103号 13933838332 @ 163 .com | 鲍 聪 | 0311-85051333 | 050031 |
| 山西省农业种子总站 | 太原市高新区创业街35号 hlyao@163.com | 姚宏亮 | 0351-7027717 | 030006 |
| 内蒙古种子管理站 | 呼和浩特市呼伦北路74号 sgd@nmseed.com | 宋国栋 | 0471-87298209 | 010010 |
| 吉林省种子管理总站 | 长春市春城大街50号 chenxuejun1963@163.com | 陈学军 | 0431-87973181 | 130062 |
| 黑龙江省种子管理局 | 哈尔滨市文昌街99号 Zhangsitao0451@163.com | 张思涛 | 0451-87010049 | 150008 |
| 江苏省种子管理站 | 南京市龙江小区农林大厦 chun415@hotmail.com | 管晓春 | 025-86222471 | 210036 |
| 安徽省种子管理站 | 合肥市庐州大道18号 liuyuheng88@163.com | 刘玉恒 | 0551-63436834 | 230001 |
| 山东省种子管理总站 | 济南市工业北路200号山东农业检测楼611室,cunhuiliu@163.com | 刘存辉 | 0531-81608102 | 250100 |
| 河南省种子管理站 | 郑州市商都路26号 henancorn@163.com | 邓士政 | 0371-86150569 | 450046 |
| 湖北省种子管理局 | 武汉市武昌洪山区珞狮路308号 tangdaot@126.com | 唐道廷 | 027-87394440 | 430070 |
| 湖南省农作物良种示范中心 | 长沙市远大一路种子大厦二楼 tongsp2010@163.com | 童石平 | 13707311339 | 410016 |
| 四川省种子站 | 成都市玉林北路5号 Linyongjl@vip.163.com | 林 勇 | 028-85588170 | 610041 |

续表2  2013年国家玉米品种试验省级技术负责人

| 省级种子管理站 | 地址/电子信箱 | 联系人 | 联系电话 | 邮编 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 云南省种子管理站 | 昆明市西站茭菱路3号 76605305@qq.com | 林丽萍 | 0871-65362539 | 650031 |
| 陕西省种子管理站 | 西安市凤城三路1号 sxszzglz@126.com | 姚撑民 | 029-86520445 | 710021 |
| 甘肃省种子管理局 | 兰州市城关区段家滩路195号 gszzpsbl@163.com | 雷云周 | 0931-4873026 | 730020 |
| 宁夏自治区种子管理站 | 银川市上海东路596号 lihua68@yahoo.com.cn | 李 华 | 0951-6717835 | 750004 |
| 新疆自治区种子管理站 | 乌鲁木齐市钱塘江路103号 xjtangjie0731@sina.com | 佘 青 | 0991-5814252 | 830006 |
| 新疆兵团种子管理总站 | 乌鲁木齐高新区昆明路10号 xjhouxinhe@163.com | 侯新河 | 0991-3859651 | 830011 |
| 贵州省种子管理站 | 贵阳市延安中路62号 yuhuaa8130@126.com | 余 虎 | 0851-5283860 | 550001 |
| 重庆市种子管理站 | 重庆北部新区黄山大道186号 xianhong911119@sina.com | 鲜 红 | 023-89133715 | 401121 |
| 广西自治区种子管理局 | 南宁市七星路135号 qindebin126@126.com | 覃德斌 | 0771-2182783 | 530022 |
| 广东省农业技术推广总站 | 广州市先烈东路135号 wangziming9218@sina.com | 王子明 | 020-87036851 | 510500 |
| 浙江省种子总站 | 杭州市凤起东路29号 yuqiying@163.com | 俞琦英 | 0571-86757073 | 310020 |
| 上海市种子管理站 | 上海市吴中路629号 13761835301@163.com | 杜兴彬 | 021-64052907 | 201104 |
| 福建省种子管理总站 | 福州市华林路123号 teng0591@126.com | 滕振勇 | 0591-87826064 | 350003 |
| 江西省种子管理局 | 南昌市省政府大院东二路002号 13979199609@163.com | 章文顺 | 0791-86266464 | 330046 |
| 海南省种子站 | 海口市兴丹路16号, 海南省农业预警防控中心218976122115@163.com | 钟玲惠 | 0898-65390411 | 571100 |