2014年湖南省西瓜品种区域试验

实  施  方  案

一、试验目的

为鉴定我省西瓜新品种的丰产性、稳产性、抗病性、适应性、品质及其他主要特征特性，筛选适合我省种植的西瓜新品种，客观评价其应用价值，为品种审定、推广提供依据，特安排本试验。

二、参试品种和承担试验单位

1、参试品种：今年设无籽西瓜组、有籽西瓜组和小果形西瓜组三个组别，参试品种11个。其中：无籽西瓜组3个，对照品种花皮无籽；有籽西瓜组6个，对照品种西农8号；小果形西瓜组2个，对照品种黄小玉。见附表1。

2、区试承担单位：

（1）无籽西瓜组和有籽西瓜组由湖南省瓜类研究所、岳阳市农科所、株洲市农科所、湘西自治州农科院、湖南省西瓜甜瓜研究所承担。

（2）小果形西瓜组由湖南省西瓜甜瓜研究所、张家界市玉皇绿色农业有限公司、湖南省瓜类研究所、株洲市农科所和湘西自治州农科院承担。

（3）西瓜枯萎病抗性接种鉴定单位：湖南省园艺研究所。

三、种子提供和接收要求

（一）供种要求

1、种子质量：非包衣种子，种子质量达到国家标准。

2、种子数量：初试、续试品种均为350克。

3、种子寄（送）时间：2014年3月8-15日。提前寄送样的不予接收，逾期作自动放弃处理。

4、包装及标签：将参试种子用规格为10×15cm的橘黄色扎绳小尼龙网袋分装，每袋50g，共7袋。将7小袋种子装入大尼龙网袋，在大袋内外各放置和加挂一个标签，标签上标注品种名称，参试组别，供种单位和联系人情况，小包装内不放置标签和作任何标记（需要尼龙网袋的参试单位请与湖南省农作物良种引进示范中心联系）。

5、按要求填写《试验种子收样单》一式两份,见附件1。

6、种子寄送地址：湖南省农作物良种引进示范中心，联系人：张茂哲； 地址：长沙市远大一路480号种子大厦二楼；电话：0731-84611402  ；邮编：410016。

7、邮寄试验种子一律要求采用直接送达收件人收的中国邮政“特快专递”方式，不得采用“普通包裹”、“快件包裹”等方式，否则不予收取。也可直接送达。禁止将种子直接送区试点。未按规定寄送种子和缴费的将取消试验。

(二)收种要求

各试验点收到试验种子后应及时对品种编号、种子数量和种子质量进行核查，发现问题应及时与省种子管理局品种科和省农作物良种引进示范中心联系解决。各试验品种种子均由省种子管理局品种与推广管理科统一分组、编号后发给各试验点，各试验点试验时不得再重新分组、编号。

（三）参试费用

各品种参试费用必须在送样前交湖南省财政帐户。收款单位：湖南省财政国库管理局非税收入汇缴结算户；账号：18067901040011065；开户行：农行长沙市劳动路支行。

交款后务必将缴费银行回单复印件同参试种子一并寄（送）达或传真到0731-84119686，并注明品种名称、参试组别、发票邮寄地址、邮编及收件人，以便核对和发票的邮寄。注意：无缴费回单不收参试种子。

按湖南省物价局湘价费【2013】16号文件批复执行新收费标准（500元/品种•点），每个品种3000元。

四、试验设计与要求

（一）试点要求：选择通风透光性好、无遮阴、土壤肥力中等、地势平坦、地力均匀、排灌方便、前茬一致的地块，试验由专人负责实施和管理。

（二）试验设计：采用随机区组设计，区组内随机排列。有籽西瓜和无籽西瓜小区面积30平方米，小区长方形（长7.5米，宽4米）。株行距0.75×2.8米，每小区种植20株，3次重复。小区四周设保护行。无籽西瓜品种用西农8号作授粉品种，种植在保护行内。同一组试验必须在地力均匀的同一丘块进行。小果西瓜采用大棚避雨吊蔓栽培，小区面积9平方米，小区长方形（长6.0米，宽1.5米，包沟）；株行距0.6×0.8米，每小区种植20株，3次重复；小区四周设保护行。

（三）栽培管理：根据当地实际情况，在3月25日左右播种，大棚营养钵育苗，4月25日左右露地定植，确保全苗。双蔓整枝，留主蔓和一条条粗壮子蔓，其他管理水平与当地中等生产水平相当，及时中耕、施肥、排灌、治虫。小果西瓜实施吊蔓栽培（用纤维绳吊蔓或插竹杆），单蔓整枝，在20节左右留瓜，1株留1瓜。同一组试验的同一项管理措施应在同一天内完成，并作好记载。采收时，应当成熟一个收获一个。

（四）试验记载：承试单位要严格按照《湖南省西瓜品种试验观察记载项目、方法及标准》进行调查记载，并填写好《湖南省西瓜品种区域试验记载手册》，不得漏项、空项。

五、其他事项

（一）试验期间如遇不可抗拒的自然灾害或人为事件，严重影响试验准确性或导致试验报废的试点，要立即告知湖南省农作物良种引进示范中心。

（二）各试点对试验中出现的极值（如植株生长异常，主要病害发生严重，产量异常等情况）的相关图文资料（包括发生原因和田间照片）必须存档并发送至湖南省农作物良种引进示范中心。

（三）各承试单位可到省农作物良种引进示范中心网站（http://www.hunanseed.com/crops）下载各项资料。试验完成后，各试验记载手册、抗病性鉴定报告寄（送）到省农作物良种引进示范中心，地址：长沙市远大一路480号种子大厦二楼，邮编：410016；联系人: 张茂哲；电话：0731-84611402 。试验年终报告电子文档、抗病性鉴定报告电子文档发公共邮箱：hunanseed@sina.com。

（四）各承试单位所接收的试验用种仅用于区域试验、生产试验和鉴定、检测，禁止用于育种、繁殖、交流等活动。

附表1

| 2014年西瓜区试品种名录 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 参试组别 | 序号 | 品种名称 | 亲本组合 | 试验类型 | 选育单位 | 联系人 | 电话 |
| 有子西瓜 | 1 | 科农35 |  | 续试 | 安徽省科农种业有限公司 | 李小伍 | 13905515953 |
|  | 2 | 申抗968 | W26-5-8×V16-3-7 | 续试 | 上海市农科院园艺所 | 顾卫红 | 13601696212 |
|  | 3 | 荃银红鑫龙 | R722×R218 | 初试 | 安徽荃银高科种业股份公司 | 杨坤 | 13956015553 |
|  | 4 | 娄西1号 | X-42×X-19 | 初试 | 湖南人文科技学院农科所 | 罗育才 | 18507382468 |
|  | 5 | 雅秀 | M-646×F-366 | 初试 | 新疆农人种子科技有限公司 | 刘宏 | 13909949871 |
|  | 6 | 荃银欣优美 | R722×R701 | 初试 | 安徽荃银高科种业股份公司 | 杨坤 | 13956015553 |
| 无子西瓜 | 1 | 农康丽丰无子 | 花园M-405×花圆F-361A | 续试 | 新疆农人种子科技有限公司 | 刘宏 | 13909949871 |
|  | 2 | 黑神98 | 9068×D89-4 | 初试 | 岳阳市西甜瓜研究所 | 周泉 | 13907302571 |
|  | 3 | 泉蜜308 | 4-1×6428 | 初试 | 岳阳市西甜瓜研究所 | 周泉 | 13907302571 |
| 小果西瓜 | 1 | 黄晶 | WY1-21×WY3-7 | 初试 | 上海农科院园艺研究所 | 顾卫红 | 13601696212 |
|  | 2 | 甜宝小玉 | TM-15-21×ZH-3N | 初试 | 岳阳市西甜瓜研究所 | 周泉 | 13907302571 |

附件1

试验种子收样单

编号：

送样单位：                                            年   月   日

| 作物种类 | 品种名称 | 规格 | 计量单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

送样人：                      收样单位：湖南省农作物良种引进示范中心

联系电话：                    收样人：

注：一式二份，送样单位、收样单位各执一份。