2014年湖南省棉花品种区试及生产试验

实  施  方  案

一、试验目的

为筛选和鉴定我省近年选育引进的棉花新品种的丰产性、稳产性、抗逆性、适应性及其他重要特性，为品种审定、推广提供依据，以加快棉花新品种示范、推广步伐，特安排本试验。

二、参试品种和试验承担单位

开展棉花品种的区试和生产试验，参试品种11个（不含对照品种），详见附表。

区试承担单位：共7个，分别是澧县经作站、安乡县经作站、南县棉花原种场、湖南隆平高科亚华棉油种业公司、君山农科所、大通湖区农技推广中心、湖南省棉科所。

生产试验承担单位：由品种选育单位依据《主要农作物品种审定办法》（农业部令2013年第4号）有关规定，自行在7个区试点所在市县进行并形成生产试验总结（5点以上）。

三、种子提供和接收要求

（一）供种要求

1、种子质量：种子质量达到国家标准，脱绒、不包衣的光籽。

2、种子数量及分装规格：区试每品种4500g，9×500g；续试品种按湖南省种子管理局湘农种管【2011】8号文件的要求同时送交国家标准样品种子4公斤及父本、母本种子各100克，省级标准样品种子2.5公斤及父本、母本种子各100克。不送交标准样品种子的，不安排试验，并取消该品种继续试验资格。

3、分装要求：将参试品种用规格为20×30cm的橘黄色扎绳小尼龙网袋分装，按本款第（2）项的要求分装成500g一小袋，分装成的小袋用编织袋按要求数量装成一大袋，在大袋内外各放置和加挂一个标签，标签上标注名称，参试组别，单位和联系人情况，小包装内不放置标签和作任何标记（需要尼龙网袋的参试单位请与湖南省农作物良种引进示范中心联系）。标准样品按文件规定要求包装。

4、提交《承诺书》（见附件1）并按要求填写《试验种子收样单》一式两份(见附件2)。

5、种子寄（送）时间： 2014年3月15-21日，提前寄送样的不予接收，逾期作自动放弃处理。

6、寄送地址：湖南省农作物良种引进示范中心，联系人：张茂哲； 地址：长沙市远大一路480号种子大厦二楼；电话：0731-84611402；邮编：410016。

7、邮寄试验种子一律要求采用直接送达收件人收的中国邮政“特快专递”方式，不得采用“普通包裹”、“快件包裹”等方式，否则不予收取。也可直接送达。禁止将种子直接送区试点。未按规定寄送种子和缴费的将取消试验。

(二)收种要求

各试验点收到试验种子后应及时对品种编号、种子数量和种子质量进行核查，发现问题应及时与省种子管理局品种与推广管理科和省农作物良种引进示范中心联系解决。各试验品种种子均由省种子管理局品种与推广管理科统一分组、编号后发给各试验点，各试验点试验时不得再重新分组、编号。

（三）参试费用

各品种参试费用必须在送样前交湖南省财政帐户。收款单位：湖南省财政国库管理局非税收入汇缴结算户；账号：18067901040011065；开户行：长沙市农行天心区支行营业部。。

交款后务必将缴费银行回单复印件同参试种子一并寄（送）达或传真到0731-84119686，并注明品种名称、发票邮寄地址、邮编及收件人，以便核对和发票的邮寄。无缴费回单不收参试种子。

按湖南省物价局湘价费【2013】16号文件批复执行收费标准如下：

| 类型 | 收费标准（500元/品种·点） | 金额（元/品种） |
| --- | --- | --- |
| 区域试验 | 7个点×500元/品种·点 | 3500 |

四、试验设计与要求

（一）区域试验

1、试点要求：选择土壤肥力中等、地势平坦、地力均匀、排灌方便的地块，试验由专人负责实施和管理。

2、试验设计：采用随机区组设计，对照品种为湘杂棉7号。3次重复，小区面积20平方米，小区长方形（长5米，宽4米）。每小区种植4行，株距0.5米，每小区种植40株，全部收获计产。小区四周设不少于4行的保护行。种植密度1333株/亩。对照不编号，所有重复所有品种随机排列。重复间、重复与保护行间人行道为0.5米，不算试验面积。同一组试验必须在地力均匀的同一丘块进行。

3、试验记载：承试单位要严格按照《湖南省棉花品种试验观察记载项目、方法及标准》进行调查记载，并填写好《湖南省棉花品种区域试验记载手册》，不得漏项、空项。

4、栽培管理：4月15日左右播种；田间管理水平要略高于大田生产水平，同一组试验的同一项管理措施应在同一天内完成，并作好记载；视棉花生长情况进行化调；根据当地情况适时打顶。

5、抗性鉴定：委托湖北省农科院对区试品种进行枯萎病和黄萎病抗病性鉴定。

6、品质检测：各承试单位必须在10月底前将皮棉样品(每份样品不少于50克，用信封包装并写上编号) 寄送到湖南省农作物良种引进示范中心，委托中国农科院棉花研究所纤维品质检测中心进行检测。检测依据：GB/T20392-2006《HVI棉纤维物理性能试验方法》。

参试单位自行承担鉴定、检测费用，由省农作物良种引进示范中心统一收齐后支付给鉴定机构。具体事宜在送样前与中心唐志远联系，联系电话：0731－84611402。

（二）生产试验

1、试点要求：交通便利，排灌方便，田园化质量较高，肥力水平中等偏上且均匀。试点要有显目的标识牌，标识牌格式一致（0.7×0.5米）。

2、试验设计：不设重复，参试品种随机排列。所有品种必须种植在同一丘块，每个品种种植0.5亩以上，全区收获计产，四周需设置保护行，保护行不少于4行，种植对应品种。以湘杂棉7号为对照品种。播种量、播种期、种植密度参照当地生产习惯。

3、试验记载：严格按照《湖南省棉花品种试验观察记载项目、方法及标准》进行调查记载，并填写好《湖南省棉花品种生产试验记载手册》，不得漏项、空项。

4、栽培管理：一般按当地生产习惯。施肥水平与当地生产水平相当；视棉花生长情况进行化调；根据当地情况适时打顶；全生育阶段注意病虫害防治；每项田间管理措施和测定宜在同一天内完成。

5、品种选育单位在播种前将试验方案报省种子管理局品种与推广管理科确认备案。省种子管理局品种与推广管理科定期组织开展试验考察，检查试验质量、鉴评试验品种表现。

五、其他事项

（一）试验期间如遇不可抗拒的自然灾害或人为事件，严重影响试验准确性或导致试验报废的试点，要立即告知湖南省农作物良种引进示范中心。

（二）各试点对试验中出现的极值（如杂株率超标，主要病害发生严重，倒折倒伏超标，产量异常等情况）的相关图文资料（包括发生原因和田间照片）必须存档并发送至湖南省农作物良种引进示范中心。

（三）各承试单位可到省农作物良种引进示范中心网站（http://www.hunanseed.com/crops）下载各项资料。试验完成后，各试验记载手册寄（送）到省农作物良种引进示范中心，地址：长沙市远大一路480号种子大厦二楼，邮编：410016；联系人: 张茂哲；电话：0731-84611402。试验年终报告电子文档发公共邮箱：hunanseed@sina.com。

（四）各承试单位所接收的试验用种仅用于品种试验和鉴定、检测，禁止用于育种、繁殖、交流等活动。

附表：

2014年棉花试验品种名录

| 序号 | 类别 | 品种名称 | 亲本组合 | 申请单位 | 联系人 | 电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 续试、生试 | C11-4 | C3×C46 | 常德市农业科学研究所 | 黎波涛 | 15873697510 |
| 2 |  | A212 | H206×N138 | 岳阳市金穗作物研究所 | 肖继新 | 13874042233 |
| 3 |  | 绿亿棉6号 | LY168×W16 | 安徽绿亿种业有限公司 | 岳继承 | 18805692089 |
| 4 |  | 湘X109 | 湘311×湘167 | 湖南省棉花科学研究所 | 彭凡嘉 | 13908417802 |
| 5 |  | H-28 |  | 常德市三益种业有限公司 | 黄爱芬 | 13907364626 |
| 6 |  | YL-027 | Y04×L27 | 隆平高科亚华棉油种业有限公司 | 袁小玲 | 13517312519 |
| 7 | 初试 | 南农12号 | 99-065×SGK321选系 | 南京农业大学棉花研究所 | 朱协飞 | 13601464336 |
| 8 |  | 中棉所61 | 中96-2×中9425 | 中国农业科学院棉花研究所 | 严根土 | 13937261028 |
| 9 |  | ZZS-1 | SGK中3017×中E9号 | 中国农业科学院棉花研究所 | 王红梅 | 13938698836 |
| 10 |  | 湘XP522 | 鄂抗棉7号选系×湘K-52 | 湖南省棉花科学研究所 | 张兴平 | 13087369829 |
| 11 |  | 楚杂1028 | P1005×荆55173 | 湖北荆楚种业股份有限公司 | 王莹莹 | 13098305816 |

附件1

承诺书

我单位2014年参加湖南省区试品种（组合）：              ，亲本：                        。为确保湖南省区试正常开展，维护省区试的严肃规范和客观公正，特向湖南省种子管理局承诺如下：

1、确保参试品种真实。不更改参试品种名称和亲本，不变更和增减选育(参试)单位；

2、全力支持省区试实行封闭管理。不到承试单位的省区试田进行参观、考察，不和承试单位的承试人员就省区试工作问题进行接触，不会有任何干扰承试人员独立、规范地开展试验工作的行为；

3、全力维护省区试的客观公正。不向承试单位和承试人员询问省区试和品种表现等情况，不向承试人员索取试验结果，杜绝一切影响试验公正性的行为。

如有违反，愿接受湖南省种子管理局的处罚，可取消参试资格、废除试验结果并通报全省。

参试单位负责人（签名）：

参试（承诺）单位公章：

参试种子送达人：                 联系电话：

年     月     日

注：本承诺书一式两份，参试单位和省种子管理局各执一份，与参试种子同时递交。

附件2

试验种子收样单

编号：

送样单位：                                            年   月   日

| 作物种类 | 品种名称 | 规格 | 计量单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

送样人：                      收样单位：湖南省农作物良种引进示范中心

联系电话：                    收样人：

注：一式二份，送样单位、收样单位各执一份。