表1-1

2016年部门预算补助种子项目建设计划表

| 项目名称 | 实施单位 | 建设地点 | 建设目标 | 建设内容 | 任务量 | 投资额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农作物品种区域试验站巩固与完善 | 靖西市农业科学研究所 | 1.靖西市农科所内 2.禄峒镇高海拔特色作物试验站内 | 建成每年能承担完成100个品种以上的主要农作物品种区域试验基地、新品种展示基地，区域试验站逐步得到巩固和完善。 | 合 计 |  | 10 |
|  |  |  |  | 1、田间道路、土地平整、田埂等农田基础设施修缮。 | 土地平整10亩；排灌沟渠300米；田埂200米。 | 3 |
|  |  |  |  | 2、试验仪器设备、网袋、标签、器皿等试验用品购置。 | 试验标签200个；试验仪器设备1台； | 0.2 |
|  |  |  |  | 3、试验室、考种室、仓库、晒坪改造维修。 | 试验室、考种室墙体砌砖、装修、水电安装30平方米 | 2 |
|  |  |  |  | 4、样品保存柜、档案柜购置。 | 保存柜、档案柜各1个 | 0.2 |
|  |  |  |  | 5、试验办公专用设备、办公耗材。 | 试验专用设备、办公耗材 | 0.2 |
|  |  |  |  | 6、人工劳务费、种子费、肥料农药费、农膜费、机耕费和土地租金，样品采集和检验费。 | 基地人工劳务费100个工时；种子、肥料、农膜费1万元；机耕费0.5万元；土地租金0.5万元；样品采集、检验费0.5万元。 | 4 |
|  |  |  |  | 7、技术培训、宣传资料费、标牌建设费、广告费。 | 技术培训、宣传资料费0.1万元；标牌建设费、广告费0.3万元。 | 0.4 |

表1-2

2016年部门预算补助市县项目建设计划表

| 项目名称 | 实施单位 | 建设地点 | 建设目标 | 建设内容 | 任务量 | 投资额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农作物品种区域试验站巩固与完善 | 河池市农业科学研究所 | 广西宜州市洛西镇 | 通过项目实施，区试点农田基本设施得到改善，旱地栽培用水节约10%，增强试验承载能力、抵御自然灾害以及生产能力，提高试验水平与质量，为新品种审定推广提供科学依据，确保审定品种适应性、安全性，完成国家和广西壮族自治区下达的各项作物区试任务。每年试验鉴定作物新品种400—500个，展示作物新品种100个，筛选出优良作物新品种一批。 | 合 计 |  | 10 |
|  |  |  |  | 1、修补水利渠道 | 200米 | 0.4 |
|  |  |  |  | 2、铺设甘蔗试验喷淋管道 | 600米 | 5.7 |
|  |  |  |  | 3、 稻田防鸟网建设 | 15亩 | 3 |
|  |  |  |  | 4、购买网袋、标签、示范牌等 | 一批 | 0.9 |

表1-3

2016年部门预算补助市县项目建设计划表

| 项目名称 | 实施单位 | 建设地点及面积 | 建设目标 | 建设内容 | 任务量 | 投资额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农作物品种区域试验站巩固与完善 | 三江侗族自治县种子管理工作站 | 柳州市三江县斗江镇，面积10亩。 | 项目建成后达到基地建设规范，沟渠通畅、能排能灌，试验设施完备，试验用品齐全，保证高质量地按时完成水稻区域试验任务。 | 合 计 |  | 10 |
|  |  |  |  | 1.试验地租金、人工、种子、肥料农药、机耕补助 | 10亩*2500元/亩 | 2.5 |
|  |  |  |  | 2. 试验仪器设备 | 种子净度工作台1台、电子台秤2台、电子天平2台、发芽盒1箱、数粒仪2台等 | 1.5 |
|  |  |  |  | 3. 试验用品购置、试验专用办公设备及耗材 | 购机动喷雾器、防鸟网、检验室桌椅、柜、空调及防护用品等 | 3.0 |
|  |  |  |  | 4. 试验室、考种用房、仓库、晒坪改造维修等 |  | 1.5 |
|  |  |  |  | 5、基地技术指导及检查、管理、培训等 |  | 1.5 |

表1-4

2016年部门预算补助市县项目建设计划表

| 项目名称 | 实施单位 | 建设地点 及面积 | 建设目标 | 建设内容 | 任务量 | 投资额 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农作物品种区域试验站巩固与完善 | 柳州市种子管理站 | 地点： 柳江县洛满镇凤山村凤岭屯； 全年共实施10亩，其中早、晚稻各5亩。 | 1、试验点农田基础设施修缮，试验用品购置，试验考种用房、晒坪维修，试验技术培训与宣传，设施维护等； 2、品种试验示范。具备完成120个品种试验能力，按时按质按量完成上级下达的试验示范任务。 | 合 计 |  | 10 |
|  |  |  |  | 1、农田基础设施修缮 | 排灌沟渠100米，田埂200米 | 2.0 |
|  |  |  |  | 2、试验用品购置 |  | 1.0 |
|  |  |  |  | 3、试验示范 | 按时按质按量完成试验示范任务所需请工、地租、种子、化肥、农药等 | 4.0 |
|  |  |  |  | 4、试验技术培训 | 培训2期 | 1.0 |
|  |  |  |  | 5、试验考种用房维修、防鼠害等设施添置与维护 |  | 1.0 |
|  |  |  |  | 6、其它相关支出 |  | 1.0 |

表1-5

2016年部门预算补助市县项目建设计划表

| 项目名称 | 实施单位 | 建设地点 | 建设目标 | 建设内容 | 任务量 | 投资额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农作物品种区域试验巩固与完善项目 | 崇左市农业科学研究所 | 地点：南宁市兴宁区五塘镇 | 通过项目的建设，重点维修基础设施、购买添置试验器械等，使崇左市农业科学研究所农作物品种区域试验站建设成为一个设施完善、设备先进、档次高、规模大的农作物品种区域试验站 | 合 计 |  | 10 |
|  |  |  |  | 1、修建水泥道路 | 180米 | 5 |
|  |  |  |  | 2、修建水渠 | 180米 | 3 |
|  |  |  |  | 3、维修防鼠墙 | 100米 | 1.5 |
|  |  |  |  | 4、购买实验桌椅 | 1套 | 0.2 |
|  |  |  |  | 5、购买电子称 | 2台 | 0.1 |
|  |  |  |  | 6、购买防虫网 | 50米 | 0.2 |

表1-6

2016年部门预算补助市县项目建设计划表

| 项目名称 | 实施单位 | 建设地点 | 建设目标 | 建设内容 | 任务量 | 投资额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农作物品种区试站巩固与完善建设项目 | 都安瑶族自治县农业局 | 建设地点：都安瑶族自治县农科所（高岭镇龙洲村） | 区试站各项基础设施完善建设，完成试验任务。 | 合 计 |  | 10 |
|  |  |  |  | 1、田间道路、田埂修缮 | 1200米 | 3 |
|  |  |  |  | 2、试验仪器 | 2台 | 0.8 |
|  |  |  |  | 3、档案柜 | 2个 | 0.2 |
|  |  |  |  | 4、试验用品（网袋、标签等） | 1200个 | 0.5 |
|  |  |  |  | 5、仓库、晒坪维修 | 200平方米 | 0.5 |
|  |  |  |  | 6、作物田间试验 | 342个 | 3 |
|  |  |  |  | 7、其他 |  | 2 |

表1-7

| 2016年部门预算补助市县项目建设计划表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 实施单位 | 建设地点 | 建设目标 | 建设内容 | 任务量 | 投资额（万元） |
| 钦州市农业科学研究所农作物品种区域试验站巩固与完善 | 钦州市农业科学研究所 | 钦州市钦南区久隆镇白鹤村 | 修缮农田基础设施，购置农用器械，确保区域试验科学、有序进行 | 合 计 |  | 10 |
|  |  |  |  | 1、机耕路建设修缮 | 150米，面积600平方米 | 1.50 |
|  |  |  |  | 2、排灌沟修缮 | 1000米 | 1.50 |
|  |  |  |  | 3、水分测定仪，喷雾器等仪器设备购置 |  | 0.60 |
|  |  |  |  | 4、购买农膜、防虫网、脚膜等农用材料费 |  | 1.80 |
|  |  |  |  | 5、基地管理人工补助 | 6个月×1000元/月 | 0.60 |
|  |  |  |  | 6、基地机耕及人工补助 | 30亩×500元/亩 | 1.50 |
|  |  |  |  | 7、建立档案、宣传和技术培训资料费 | 印发宣传技术资料1000份，制作示范宣传牌匾等 | 0.40 |
|  |  |  |  | 8、学习培训补助经费 | 基地技术指导及检查，技术人员学习培训 | 1.00 |
|  |  |  |  | 9.验收请工补助费 | 验收请工25人次 | 0.20 |
|  |  |  |  | 10、其他 | 12个月 | 0.9 |

| 表1-8 2016年部门预算补助种子项目建设计划表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 实施单位 | 建设地点 | 建设目标 | 建设内容 | 任务量 | 投资额（万元） |
| 农作物品种区域试验站巩固与完善 | 柳州市农科所 | 柳州市农科所 | 建立农作物新品种试验基地规模75亩。其中：水稻22亩，玉米30亩，甘蔗20亩，花生3亩。引进农作物新品种40个熟组、500个品种。 | 合 计 |  | 10 |
|  |  |  |  | 1、农田基础设施修缮 | 排灌沟渠200米 | 3.5 |
|  |  |  |  | 2、肥料农药补助 | 100亩×200元/亩 | 2.0 |
|  |  |  |  | 3、零工补助 | 10个月×1500元/月 | 1.5 |
|  |  |  |  | 4、机耕补助 | 60亩×200元/亩 | 1.2 |
|  |  |  |  | 5、试验用品购置 |  | 0.3 |
|  |  |  |  | 6、宣传和技术培训 | 印发资料1000份，制作标牌等 | 0.8 |
|  |  |  |  | 7、其他 |  | 0.7 |

表1-9

2016年部门预算补助种子项目建设计划表

| 项目名称 | 实施单位 | 建设地点 | 建设目标 | 建设内容 | 任务量 | 投资额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 钟山县农作物品种综合区域试验站巩固与完善 | 钟山县农业科学研究所 | 钟山镇北环东路332号 | 建设规模13.16亩，重新规划建设后，每年能承担参试品种100-150个。 | 合 计 |  | 10 |
|  |  |  |  | 1、租赁农田费用，区域试验15亩，新品种展示60亩。 | 75亩 | 3.5 |
|  |  |  |  | 2、田埂硬化 | 700米 | 2.5 |
|  |  |  |  | 3、排水沟修缮 | 150米 | 2.8 |
|  |  |  |  | 4、购置数粒仪、网袋、晒单等。 | 购买网袋3000个 | 1.2 |

表1-10

2016年部门预算补助县市种子项目建设计划表

| 项目名称 | 实施单位 | 建设地点 | 建设目标 | 建设内容 | 任务量 | 投资额(万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农作物品种区域试验站巩固与完善 | 北海市农业科学研究所 | 北海市银海区平阳镇平阳村平阳路9号 | 完善农科所开展区域试验的农田基础设施，补充试验器材，修建考种室，提高区试水平，为品种审定提供科学依据，推动品种和技术配套发展。 | 合 计 |  | 10 |
|  |  |  |  | 1、道路、土地平整 | 机耕主路和试验地道路200m、试验场地及周边平整500㎡ | 2.65 |
|  |  |  |  | 2、宣传 | 制作项目示范宣传牌 | 0.3 |
|  |  |  |  | 3、农作物防护 | 项目基地防护网安装 | 1.5 |
|  |  |  |  | 4、肥料、农药、喷灌 | 45亩作物施肥、农药、喷灌 | 2.7 |
|  |  |  |  | 5、种植人工 | 试验项目开展所需人工 | 2.4 |
|  |  |  |  | 6、试验器械购置 | 购买脱粒机2台 | 0.2 |
|  |  |  |  | 7、其他 | 其他不可预估的试验费用 | 0.25 |

表1-11

2016年部门预算补助市县种子项目建设计划表

| 项目名称 | 实施单位 | 建设地点 | 建设目标 | 建设内容 | 任务量 | 投资额 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农作物品种区试站巩固与完善 | 合浦县种子管理站 | 合浦县石康镇太平村委高沙垌 | 建设成一个高标准的集试验、示范、育种、推广先进生产技术一体化的试验、生产示范基地，每年可承担上级有关主管部门下达的水稻、玉米新品种试验、示范任务和新品种推荐审定工作。建设面积80亩。 | 合 计 |  | 10 |
|  |  |  |  | 1、农田基础设施修缮 | 修建田间道路、田基水沟硬底化、围栏等 | 5 |
|  |  |  |  | 2、试验考种用房、仓库、晒坪维修等 | 维修天面、窗门、晒场等 | 1.5 |
|  |  |  |  | 3、抽样装置、试验仪器设备及用品购置 | 购置仪器2台套及用品一批 | 2 |
|  |  |  |  | 4、样品采集、检验、技术培训和宣传以及试验所需补助等开支 | 人工费、肥料农药补助、机耕补助、培训费等 | 1.5 |

表1-12

| 2016年部门预算补助市县种子项目建设计划表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 实施单位 | 建设地点 | 建设目标 | 建设内容 | 任务量 | 投资额（万元） |
| 农作物品种区域试验站巩固与完善 | 永福县种子管理站 | 永福县农科所 | 改善农作物品种区域试验条件，提高试验质量，为我区每年审定的水稻新品种提供更为可靠、科学的依据。 | 合 计 |  | 10 |
|  |  |  |  | 1、抽水设备购置、维修抽水房、排灌沟渠及电费缴纳 | 抽水泵1台*4000元 电线800米、排灌沟渠800米 、电费 | 4 |
|  |  |  |  | 2、试验劳务用工补助 | 250个*80元 | 2 |
|  |  |  |  | 3、试验用肥料、农药购买 | 30亩*335元/亩 | 1 |
|  |  |  |  | 4、试验用电脑、标签、标牌等试验用品购置 | 电脑1台*5000元/台 标签10000*0.4元 标牌150个*50元。 其他试验用品3500元 | 2 |
|  |  |  |  | 5、防鸟害、防鼠害等设备设置与维护 | 防鸟网200床*25元/床 铁丝100公斤*20元/公斤 | 0.7 |
|  |  |  |  | 6、技术培训、宣传费用 | 印发宣传资料、制作示范宣传牌匾 | 0.3 |

表1-13

2016年部门预算补助市县项目建设计划表

| 项目名称 | 实施单位 | 建设 地点 | 建设目标 | 建设内容 | 任务量 | 投资额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 品种区域试验站巩固与完善 | 玉林市农业委员会 | 玉林市农业科学院仁东科研基地 | 完成灌溉水管、库房门窗的安装、晒场的硬化。 | 合 计 |  | 10 |
|  |  |  |  | 1、安装灌溉水管 | 300米 | 2 |
|  |  |  |  | 2、安装仓库及工作室门窗 | 一批 | 3.64 |
|  |  |  |  | 3、仓库门前晒场硬化 | 250平方米 | 3 |
|  |  |  |  | 4、请工费 | 57人次 | 0.46 |
|  |  |  |  | 5、田间标牌 | 600个 | 0.9 |

表1-14

2016年部门预算补助市县种子项目建设计划表

| 项目名称 | 实施单位 | 建设地点 | 建设目标 | 建设内容 | 任务量 | 投资额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农作物新品种区试站巩固完善 | 桂平市农业科学实验所 | 桂平市农业科学实验所实验基地 | 建成20亩水稻新品种区域试验基地。引进优良、抗病、丰产的水稻新品种10个。 | 合 计 |  | 10 |
|  |  |  |  | 1、农田基础设施修缮 | 用于基地农田基础设施建设投入 | 5.5 |
|  |  |  |  | 2、区域试验仪器设备 | 考种电子称2台×2500元 | 0.5 |
|  |  |  |  | 3、标签牌 | 2000×1元 | 0.2 |
|  |  |  |  | 4、肥料补助 | 500元/亩×20亩 | 1.0 |
|  |  |  |  | 5、晒种袋 | 1200只×5元 | 0.6 |
|  |  |  |  | 6、人工管理费用 | 500元/亩×20亩 | 1.0 |
|  |  |  |  | 7、基地示范牌制作费用 | 制作大示范牌子和小区的牌子 | 1.0 |
|  |  |  |  | 8、宣传资料印刷费用 | 技术培训和宣传资料印刷等投入 | 0.2 |

表1-15

2016年部门预算补助种子项目建设计划表

| 项目名称 | 实施单位 | 建设地点 | 建设目标 | 建设内容 | 任务量 | 投资额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农作物品种区域试验站巩固与完善 | 贵港市良种繁殖示范农场 | 贵港市良种繁殖示范农场耕作区 | 建立农作物新品种（水稻、玉米及大豆）试验基地100亩，供试品种共50多个。 | 1.维修排灌水沟 | 100米 | 2 |
|  |  |  |  | 2.维修田埂 | 120米 | 1.8 |
|  |  |  |  | 3.试验考种用空调 | 2台 | 1.6 |
|  |  |  |  | 4. 试验考种用电脑 | 2台 | 0.9 |
|  |  |  |  | 5.化肥农药补助 | 50亩×400元 | 2 |
|  |  |  |  | 6.人工补助 | 120工×100元 | 1.2 |
|  |  |  |  | 7. 技术培训宣传费 |  | 0.5 |
|  |  |  |  | 合 计 |  | 10 |

表1-16

2016年部门预算补助市县项目建设计划表

| 项目名称 | 实施单位 | 建设地点 | 建设目标 | 建设内容 | 任务量 | 投资额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农作物品种区域试验站巩固与完善 | 乐业县农业局 | 乐业县同乐镇上岗村 | 建立水稻新品种引进试验基地10亩，高产、高抗、优质新品种引进示范15亩，高产、高抗、优质品种推广50亩。并完善试验、示范基地修善与仪器设备、用品购置。 | 合 计 |  | 10 |
|  |  |  |  | 1、农田排灌基础设维修 | 150米。 | 1 |
|  |  |  |  | 2、试验用种、农家肥、无公害化肥农药等试验生产用品 | 一批，主要用于新品种试验。 | 2 |
|  |  |  |  | 3、生产与办公设备 | 电脑一台、小型收割机一台。 | 1.5 |
|  |  |  |  | 4、试验人工、田租、机械作业 | 新品种试验专用。 | 4 |
|  |  |  |  | 5、技术培训、指导、标牌和宣传 | 管理人员考察进修学习、培训资料、基地示范牌、品种示范牌。 | 1.5 |

表1-17

2016年部门预算补助市县项目建设计划表

| 项目名称 | 实施单位 | 建设地点及面积 | 建设目标 | 建设内容 | 任务量 | 投资额 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农作物品种区域试验站巩固与完善 | 桂林市农业科学院 | 桂林市雁山区雁山镇 100亩 | 承担及完成国家和自治区两级400多个品种（40组）农作物品种区域试验任务 | 合 计 |  | 10 |
|  |  |  |  | 1、完善农作物品种区域试验站的仪器设备 | 3台（套） | 2 |
|  |  |  |  | 2、试验基地基础设施巩固与完善 | 100亩 | 2 |
|  |  |  |  | 3、开展品种区域试验工作 | 400多个品种（40组） | 6 |

表1-18

2016年部门预算补助市县种子项目建设计划表

| 项目名称 | 实施单位 | 建设地点 | 建设目标 | 建设内容 | 任务量 | 投资额 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农作物品种区域试验站巩固与完善 | 灵川县种子管理站 | 灵川县九屋镇青狮潭村委岩背村 | 通过项目实施，可进一步完善区试站的基础设施，改善区试站工作人员的工作条件，更好地为我区和外省各育种单位育成或引进的水稻新品种的丰产性、稳定性、适应性、抗逆性等作出正确评价，为我区新品种审（认）定、推广提供科学依据。 | 合 计 |  | 10 |
|  |  |  |  | 1、田间道路：田埂等农田基础设施修缮 | 修排灌沟渠300米，硬化田埂200米。 | 5 |
|  |  |  |  | 2、试验网袋、标签、标牌等试验用品购置 | 购置网袋、标签等试验用品0.8万元；标牌0.2万元 | 1 |
|  |  |  |  | 3、田间试验管理经费 | 化肥农药补助0.6万元，试验田间管理、插植、收割、观察记载、数据收集整理人工费2.6万元 | 3.2 |
|  |  |  |  | 4、其它经费 | 10亩田，每亩租金800元，共计0.8万元 | 0.8 |

表1-19

2016年度部门预算补助市县种子建设计划表

| 项目名称 | 实施单位 | 建设地点 | 建设目标 | 建设内容 | 任务量 | 投资额(万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农作物品种区域试验站巩固与完善” | 贺州市农业科学研究所 | 贺州市仁义镇贺州市农业科学研究所内 | 进一步完善区试站的试验器材，改善区试站试验工作人员的工作条件，顺利完成自治区农业厅下达的各种农作物新品种区域试验任务打下基础，为顺利完成200个广西水稻、玉米、花生、大豆试验品种有试验要求，能为我区筛选出更多丰产、稳产、抗性强、品质性的各种农作物新品种。 | 合 计 |  | 10 |
|  |  |  |  | 1、维修费 | 试验田道路新建及维护、田间电路维修、贮藏室、晒坪维修 | 4 |
|  |  |  |  | 2、设备费 | 购买各种试验配套仪器。如数粒仪、标牌、试验网袋、试验人员的试验用品、干燥箱等 | 2 |
|  |  |  |  | 3、材料费 | 资料费、肥料、农药等农资材料 | 1 |
|  |  |  |  | 4、劳务费 | 科技人员开展研究试验和示范材料费、生产人工费用 | 3 |

表1-20

2016年度部门预算补助市县种子建设计划表

| 项目名称 | 实施 单位 | 建设地点 | 建设目标 | 建设内容 | 任务量 | 投资额 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农作物品种区域试验站巩固与完善 | 桂林市 种子管理站 | 全州县原种场（绍水镇五里塘） | 基础设施完善、管理规范、数据准确 | 合 计 |  | 10.0 |
|  |  |  |  | 1、基础设施修缮 | 修排水渠20米，田埂50米 | 1.0 |
|  |  |  |  | 2、人工费 | 6个月*2500元/人月*2人 | 3.0 |
|  |  |  |  | 3、种子、肥料、农药、机耕补助 | 15亩*1000元/亩 | 1.5 |
|  |  |  |  | 4、种子采集、考种 | 早中熟组30个品种 | 0.8 |
|  |  |  |  | 5、设置标牌、试验用品及仪器设备维护 | 试验标牌、用品1批，仪器设备维护1台。 | 0.7 |
|  |  |  |  | 6、技术培训、田间指导及宣传等 | 全程开展技术指导、培训检验员3期，40人次 | 3.0 |

表1-21

2016年部门预算补助种子项目建设计划表

| 项目名称 | 实施单位 | 建设地点 | 建设目标 | 建设内容 | 任务量 | 投资额 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农作物品种区域试验站巩固与完善 | 荔浦县农业局 | 荔浦县荔城镇黄寨村瓢村屯 | 巩固和完善广西水稻品种区试站荔浦点的基础设施及试验物资设备 | 合 计 |  | 10 |
|  |  |  |  | 1、试验站水田租赁 | 12亩×1000元/亩 | 1.2 |
|  |  |  |  | 2、维修排灌渠道及田埂 | 渠道清沟400米，修补田埂200米 | 3.0 |
|  |  |  |  | 3、试验站人工管理 | 10个月×1000元/月 | 1.0 |
|  |  |  |  | 4、试验仪器设备、试验用品 |  | 0.8 |
|  |  |  |  | 5、聘请临工 | 早、晚稻 | 0.8 |
|  |  |  |  | 6、化肥农药 | 12亩×400元/亩 | 0.48 |
|  |  |  |  | 7、试验用水田机耕及人工补助 | 12亩×600元/亩 | 0.72 |
|  |  |  |  | 8、技术培训 | 基地技术培训 | 2.0 |

表1-22

2016年部门预算补助种子项目建设计划表

| 项目名称 | 实施单位 | 建设地点 | 建设目标 | 建设内容 | 任务量 | 投资额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农作物品种区域试验站巩固与完善 | 资源县农科所 | 资源县中峰镇大庄田村 | 建设规模19亩，引种试验供试品种共20个，其中试验品种17个，对照种1个；扩区试验品种2个。 | 合 计 |  | 10 |
|  |  |  |  | 1、维修灌水沟 | 220米 | 2.1 |
|  |  |  |  | 2、维修田埂 | 510米 | 1.6 |
|  |  |  |  | 3、维修防鼠墙 | 310米 | 2.5 |
|  |  |  |  | 4、肥料（有机肥19吨、化肥3吨） |  | 0.8 |
|  |  |  |  | 5、农药 |  | 0.4 |
|  |  |  |  | 6、人工（犁耙田、插田、田间管理、收割、测产等） | 260个 | 2.6 |

表1-23

| 2016年部门预算补助市县种子项目建议计划表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 实施单位 |  | 建设地点 |  | 建设目标 |  | 建设内容 |  | 任务量 | 投资额(万元) |  |
| 农作物品种区域试验站巩固与完善 |  | 百色市玉米研究所 |  | 田阳县坡洪镇百色市玉米研究所 |  | 一是通过农作物品种区域试验站项目建设，完全能够承担国家、广西旱粮作物（玉米、大豆等作物）区域、生产和品种筛选试验等；二是充分利用科技成果，辐射带动全市180万亩玉米生产，从而达到农业增效农民增收，确保我市粮食安全。 |  | 合 计 |  |  | 17.0(注：上年余转7.0万元) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1、土地平整 |  | 把原连片20亩有坡度的试验地重新规划平整为梯形式的三块土地。 | 6.5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2、维修水利排灌设施 |  | 对600多米水利排灌进行修缮。 | 5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3、机耕道路建设 |  | 维修4条机耕路约800米。 | 2.5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4、机耕、肥料 |  | 大型拖拉机旋耙土地约80亩，购买肥料2.5吨。 | 3 |  |
| 表1-24 2016年部门预算补助市县项目建设计划表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 实施单位 |  | 建设地点 |  | 建设目标 |  | 建设内容 |  | 任务量 |  |  | 投资额（万元） |
| 2016年农作物品种区域试验巩固与完善 | 百色市农业科学研究所 |  | 百色市田阳县百育镇 |  | 修缮农田基础设施，购置农用器械，确保区域试验科学、有序进行 |  | 合 计 |  |  |  |  | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1、机耕路建设修缮 |  | 150米，面积600平方米 |  |  | 1.50 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2、防鼠墙修缮 |  | 500米 |  |  | 1.00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 3、排灌沟修缮 |  | 1000米 |  |  | 1.00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 4、测水仪、喷雾器等农用器械仪器购置 |  |  |  |  | 0.80 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5、基地管理人工补助 |  | 6个月×1000元/月 |  |  | 0.60 |
|  |  |  |  |  |  |  | 6、基地机耕及人工补助 |  | 30亩×500元/亩 |  |  | 1.50 |
|  |  |  |  |  |  |  | 7、建立档案及验收请工补助 |  | 验收请工80个 |  |  | 0.40 |
|  |  |  |  |  |  |  | 8、宣传和技术培训补助经费 |  | 印发宣传技术资料1500份，制作示范宣传牌匾 |  |  | 0.80 |
|  |  |  |  |  |  |  | 9、学习培训 |  | 基地技术指导及检查，学习培训 |  |  | 1.50 |
|  |  |  |  |  |  |  | 10、其他 |  |  |  |  | 0.90 |

表1-25

2016年部门预算补助市县项目建设计划表

| 项目名称 |  | 实施单位 |  | 建设地点 |  | 建设目标 |  | 建设内容 |  | 任务量 |  | 投资额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016年农作物品种区域试验巩固与完善 |  | 上思县种子站 |  | 上思县农业科学研究所 |  | 完成灌溉水管、库房门窗的安装、晒场的硬化。 |  | 合 计 |  |  |  | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1、农田基础设施修缮费用 |  |  |  | 5.3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2、区域试验用种补助 |  | 45元/斤×3斤/亩×20亩 |  | 0.27 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3、机耕补助 |  | 180元/亩×20亩 |  | 0.36 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4、肥料补助 |  | 350元/亩×20亩 |  | 0.7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 5、农药补助 |  | 180元/亩×20亩 |  | 0.36 |
|  |  |  |  |  |  |  | 6、人工费用 |  | 1300元/亩×20亩 |  | 2.6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 7、基地示范牌制作 |  | 大的基地牌+小的田间牌 |  | 0.2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 8、宣传资料印刷费用 |  |  |  | 0.21 |  |

表1-26

2016年部门预算补助市县项目建设计划表

| 项目名称 | 实施单位 | 建设地点 | 建设目标 | 建设内容 | 任务量 | 投资额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农作物巩固完善项目 | 藤县农科所 | 藤县藤州镇潭东村 | 做好试验基础设施修善，购置试验用品 、设备、人工、化肥农药，制作宣传牌、品种标牌等 | 合 计 |  | 10 |
|  |  |  |  | 1、基础设施 | 修建水沟70米（三面光）、安装90米长灌溉管 | 2.3 |
|  |  |  |  | 2、购置试验用品 | 晒谷网袋300只、晒谷用彩条布500平方米、喷淋机一台等 | 1 |
|  |  |  |  | 3、试验人工、化肥农药等 | 机耕、插田、田间管理、收晒及农资用品等 | 4.8 |
|  |  |  |  | 4、制作宣传牌、品种标牌 | 制作宣传示范牌1块10平方米、品种标牌60块 | 0.7 |
|  |  |  |  | 5、技术培训、资料印发等 | 资料印发1500份、培训150人次 | 0.3 |
|  |  |  |  | 6、培训学习等 | 培训学习 | 0.3 |
|  |  |  |  | 7、总结、打复印等 | 总结、打复印办公用品 | 0.6 |

表1-27

2016年部门预算补助市县项目建设计划表

| 项目名称 | 实施单位 | 建设地点 | 建设目标 | 建设内容 | 任务量 | 投资额 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 融水县种子管理站农作物品种区域试验站巩固与完善 | 融水县种子管理站 | 融水县融水镇新国村古选屯 | 新品种展示各种补助、修缮农田基础设施，购置农用器械，确保区域试验科学、有序进行 | 合 计 |  | 10.0 |
|  |  |  |  | 1、水稻新品种展示 | 10.0亩 | 4.50 |
|  |  |  |  | 2、修建机械设施（库房） | 50平方米 | 1.0 |
|  |  |  |  | 3、购买农用机械、喷雾器 | 耕田机1台、喷雾器3台 | 1.0 |
|  |  |  |  | 4、电子天平、照相机等器械仪器购置 | 电子天平2台、照相机1台 | 2.0 |
|  |  |  |  | 5、宣传、技术培训、资料费、验收费、培训学习等 | 8个月×1875元/月 | 1.50 |

表1-28

| 2016年部门预算补助市县种子项目建设计划表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 实施单位 | 建设地点 | 建设目标 | 建设内容 | 任务量 | 投资额（万元） |
| 农作物品种区域试验站巩固与完善 | 融安县种子管理站 | 融安县浮石镇长龙村兰洞屯 | 通过巩固完善建设，综合生产能力有更大的提高，能完成120个品种（10组）以上的水稻品种区域试验. | 合 计 |  | 10.00 |
|  |  |  |  | 1、区域田租金（2年） | 9亩×800.00元／亩×2 | 1.44 |
|  |  |  |  | 2、购置电脑两台及配件 | 2台×5000.00元／台 | 1.00 |
|  |  |  |  | 3.购置相机壹台 | 1台×3000.00元／台 | 0.30 |
|  |  |  |  | 4、仓库屋面建钢架棚及电路改造 | 仓库屋面建钢架棚290㎡×80.00元／㎡＝1.92万元,电路改造0.40万元 | 2.72 |
|  |  |  |  | 5、区域设备维护及购买维修工具 | 机械维护0.05万元,购买维修工具0.15万元. | 0.20 |
|  |  |  |  | 6、早稻安装放鸟网及防鼠开支 | 早稻安装放鸟0.15万元,防鼠开支0.05万元 | 0.20 |
|  |  |  |  | 7、续建防鼠墙 | 350米×86.00元／米 | 3.00 |
|  |  |  |  | 6、其他 | 化肥、农药、人工补助、验收、小件设备等 | 1.14 |

表1-29

2016年部门预算补助市县项目建设计划表

| 项目名称 | 实施单位 | 建设地点 | 建设目标 | 建设内容 | 任务量 | 投资额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农作物品种区域试验巩固与完善 | 德保县农业技术推广站 | 德保县城关镇云梯村渠灰屯 | 按质按量完成普通玉米区域试验任务 | 合 计 |  | 10 |
|  |  |  |  | 1、农田基础设施维护 | 修建简易护栏500米×10=5000元，灌溉水管300米及安装费10000元，抗旱用水2000元。 | 1.7 |
|  |  |  |  | 2、简易看守房建设 | 约40平方米 | 0.5 |
|  |  |  |  | 3、购买仪器设备 | 1播种器5台×80=400元；种子袋300个×12=3600元；田园管理机1台7000元，微灌设备一套1000元。 | 1.2 |
|  |  |  |  | 4、化肥农药 | 亩400元×30×2（春秋两季） | 2.4 |
|  |  |  |  | 5、基地管理人工补助 | 4个月×1500 | 0.6 |
|  |  |  |  | 6、机耕费 | 30亩×150元×2=9000元 | 0.9 |
|  |  |  |  | 7、田间护理人工费 | 30亩×300元×2=18000元 | 1.8 |
|  |  |  |  | 8、新品种示范20亩 | 1、补助种子每亩60元；2、补助化肥每亩240元。 | 0.6 |
|  |  |  |  | 9、设置标示牌 | 1个 | 0.3 |

表1-30：

2016年部门预算补助市县种子项目建设计划表

| 项目名称 | 实施单位 | 建设地点 | 建设目标 | 建设内容 | 任务量 | 投资额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 武鸣县农作物（水稻）区域试验站巩固与完善项目 | 武鸣县种子管理站 | 武鸣县双桥镇八桥村 | 建成40亩水稻新品种区域试验基地。引进优良、抗病、丰产的水稻新品种37个。 | 合 计 |  | 10 |
|  |  |  |  | 1、半年土地租赁 | 用于基地项目的独立开展，40亩×600元/亩＝2.4万元 | 2.4 |
|  |  |  |  | 2、区域试验用种补助 | 45元/斤×3斤/亩×40亩 | 0.54 |
|  |  |  |  | 3、机耕补助 | 180元/亩×40亩 | 0.72 |
|  |  |  |  | 4、肥料补助 | 350元/亩×40亩 | 1.4 |
|  |  |  |  | 5、农药补助 | 180元/亩×40亩 | 0.72 |
|  |  |  |  | 6、人工管理费用 | 900元/亩×40亩 | 3.6 |
|  |  |  |  | 7、基地示范牌制作费用 | 制作大示范牌子和小区的牌子 | 0.4 |
|  |  |  |  | 8、宣传资料印刷费用 | 技术培训和宣传资料印刷等投入。 | 0.22 |