表3-1              2016年部门预算补助市县种子项目建设计划表

| 项目名称 | 实施单位 | 建设地点 | 建设目标 | 建设内容 | 任务量 | 投资额 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农作物新品种示范展示核心基地建设项目 | 灵川县种子管理站 | 灵川县九屋镇青狮潭村委岩背村 | 建立农作物新品种（水稻）核心基地50亩，其中引进新品种60个，展示面积10亩，建立示范面积40亩。 | 合计 |  | 10 |
|  |  |  |  | 1、维修排灌沟渠田埂等基础设施补助 | 排灌沟渠200米；田埂100米， | 2.5 |
|  |  |  |  | 2、化肥、农药补助 | 50亩，每亩300元 | 1.5 |
|  |  |  |  | 3、品种展示标牌制作 |  | 0.5 |
|  |  |  |  | 4、田间管理、插植、收割、机耕、验收等人工费用 | 50亩，每亩600元 | 3.8 |
|  |  |  |  | 5、技术培训、宣传资料及现场会议经费等 |  | 1 |
|  |  |  |  | 7、其它 |  | 0.7 |

表3-2              2016年部门预算补助市县种子项目建设计划表

| 项目名称 | 实施单位 | 建设地点 | 建设目标 | 建设内容 | 任务量 | 投资额 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农作物（水稻）新品种示范展示核心基地建设项目 | 北流市农业局 | 北流市塘岸镇凉亭村 | 建立水稻新品种示范展示核心基地50亩，改善农田设施，提高管理水平，提高展示质量；示范展示水稻新品种15个，验证新品种在我市的适应性、丰产性和抗性，确保我市用种安全及促进农作物品种结构调整和更新换代，提高粮食生产水平。 | 合计 |  | 10 |
|  |  |  |  | 1、水稻种子 | 100公斤 | 0.9 |
|  |  |  |  | 2、无公害化肥农药补助 | 50亩×400元/亩 | 2.0 |
|  |  |  |  | 3、维修排灌、田埂等基础设施补助 | 排灌沟渠300米、田埂100米 | 1.6 |
|  |  |  |  | 4、基地管理人工补助 | 6个月×1000元 | 0.6 |
|  |  |  |  | 5、展示基地机耕及人工补助 | 5亩×500元/亩 | 0.25 |
|  |  |  |  | 6、宣传和技术培训补助 | 印发宣传技术资料1500份、培训农民100人次、制作宣传示范牌 | 1.0 |
|  |  |  |  | 7、学习培训补助 | 基地技术指导及检查、学习培训 | 1.6 |
|  |  |  |  | 8、测产验收请工及建立档案 | 验收请工70个 | 0.56 |
|  |  |  |  | 9、其他不可预见费用 |  | 1.49 |

| 表3-3 2016年部门预算补助市县种子项目建设计划表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 实施单位 | 建设地点 | 建设目标 | 建设内容 | 任务量 | 投资额（万元） |
| 农作物新品种示范展示核心基地 | 藤县农科所 | 藤县藤州镇潭东村 | 新示范展示水稻30亩、粉葛品种示范展示6亩、荔浦芋2亩。改善农田设施，提高管理水平，提高展示质量；促进农作物品种结构调整和更新换代。 | 合计 |  | 10 |
|  |  |  |  | 1、新品种示范展示的人工，化肥农药购置 | 人工、化肥农药， 购置试验用品 | 6.5 |
|  |  |  |  | 2、修建田基、水沟等 | 修建水沟90米（三面光） | 1.8 |
|  |  |  |  | 3、制作宣传牌、品种标牌 | 制作宣传示范牌1块10平方米、品种标牌50块 | 0.7 |
|  |  |  |  | 4、技术培训、资料印发等 | 资料印发1500份、培训5次200人次 | 0.2 |
|  |  |  |  | 5、总结、建立档案及验收 | 总结、建立档案及验收人工80个 | 0.6 |
|  |  |  |  | 6、培训学习 | 培训学习8次 | 0.2 |

| 表3-4 2016年部门预算补助市县种子项目建设计划表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 实施单位 | 建设地点 | 建设目标 | 建设内容 | 任务量 | 投资额（万元） |
| 农作物新品种（水稻）示范展示核心基地 | 田阳县种子管理站 | 田阳县田州镇风马村 | 核心基地50亩.其中，引进新品种17个、展示面积10亩；建立示范面积40亩。 | 合计 |  | 10 |
|  |  |  |  | 1、租地费 | 50亩×750.00元／亩 | 3.75 |
|  |  |  |  | 2、维修水利渠道 | 50米×40.00元／米 | 0.2 |
|  |  |  |  | 3、维修机耕路、田埂等 | 500米×6.00元／米 | 0.3 |
|  |  |  |  | 4、育秧费（含种子、机耕、人工及各育种材料等） | 3亩×333.00元／亩 | 1 |
|  |  |  |  | 5、肥料、农药等费用 | 50亩×200.00元／亩 | 1 |
|  |  |  |  | 6、大田机耕费 | 50亩×250.00元／亩 | 1.25 |
|  |  |  |  | 7、大田人工费（含种植、施肥、喷药、管水及收割等） | 50亩×380.00元／亩 | 1.9 |
|  |  |  |  | 8、各种展示牌 |  | 0.6 |

| 表3-5 农作物新品种示范展示核心基地项目建设计划表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 实施单位 | 建设地点 | 建设目标 | 建设内容 | 任务量 | 投资额（万元） |
| 农作物新品种（水稻）示范展示核心基地项目 | 博白县种子管理站 | 博白县东平镇 | 每年可展示杂交水稻新品种30个，每个展示面积1亩，示范品种5个，每个示范面积10亩，建成示范展示基地共80亩。 | 合计 |  | 10.0 |
|  |  |  |  | 1、三面光水沟 | 200米 | 4.0 |
|  |  |  |  | 2、化肥农药补助 | 80亩×350元/亩 | 2.8 |
|  |  |  |  | 3、基地管理人工补助 | 6个月×1000元/月 | 0.6 |
|  |  |  |  | 4、宣传和技术培训补助经费 |  | 1.1125 |
|  |  |  |  | 5、示范标牌 | 大牌1块，小牌35块 | 0.4875 |
|  |  |  |  | 6、现场观摩会 | 1次 | 1.0 |

| 表3-6 2016年部门预算补助种子项目建设计划表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 实施单位 | 建设地点 | 建设目标 | 建设内容 | 任务量 | 投资额（万元） |
| 农作物（水稻）新品种示范展示项目核心基地 | 苍梧县农业局 | 沙头镇新村 | 建立新品种示范展示核心基地面积100亩，展示品种36个。 | 合计 |  | 10 |
|  |  |  |  | 1、维修排灌沟渠、田埂等基础设施等费用 | 展示田块的排灌沟渠、田埂修整 | 0.4 |
|  |  |  |  | 2、化肥农药补助 | 100亩×200元/亩 | 2 |
|  |  |  |  | 3、育秧、机耕补助 | 100亩×360元/亩 | 3.6 |
|  |  |  |  | 4、基地管理人工补助 | 100亩×150元/亩 | 1 |
|  |  |  |  | 5、开展“看禾选种”活动 | 活动开支 | 1 |
|  |  |  |  | 6、标牌、技术培训与宣传费用 | 标牌制作、印发宣传资料等 | 1 |
|  |  |  |  | 7、仪器设备及用品购置、测产人工补助等 | 购置设备及用品、测产请工 | 1 |

表3-7                2016年部门预算补助市县种子项目建设计划表

| 项目名称 | 实施单位 | 建设地点 | 建设 目标 | 建设内容 | 任务量 | 投资额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农作物（水稻）新品种示范展示核心基地 | 岑溪市种子管理站 | 归义镇新圩社区 | 建立农作物（水稻）新品种核心基地50亩。其中：引进新品种30个，示范展示品种95个（超级稻品种12个） | 合计 |  | 10 |
|  |  |  |  | 1．种子、化肥、农药补助 | 100亩×500元/亩 | 5.0 |
|  |  |  |  | 2. 技术培训与宣传补助 | 技术培训两期，培训人员250人 | 1.5 |
|  |  |  |  | 3. 展示基地机耕补助 | 10亩×500元/亩 | 0.5 |
|  |  |  |  | 4.田间管理人工费用 | 100亩×200元 | 2.0 |
|  |  |  |  | 5.设置标牌及试验用品购置 |  | 1.0 |

表3-8            2016年部门预算补助市县种子项目建设计划表

| 项目名称 | 实施单位 | 建设地点 | 建设目标 | 建设内容 | 任务量 | 投资金额 (万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农作物（水稻）新品种示范展示核心基地项目建设 | 东兰县农业局 | 东兰县东兰镇伦界村。 | 建设60亩水稻新品种示范展示核心基地，亩产量600公斤；改善农田设施，提高管理水平，提高展示质量；验证新品种在我县的适应性、丰产性和抗性，确保我县用种安全及促进农作物品种调整和更新换代，提高粮食生产水平。 | 合计 |  | 10 |
|  |  |  |  | 1、种子 | 136亩 | 1.7 |
|  |  |  |  | 2、化肥、农药 | 136亩 | 3.3 |
|  |  |  |  | 3、机耕、田间管理 | 136亩 | 2 |
|  |  |  |  | 4、宣传培训、组织观摩 | 2次 | 5 |
|  |  |  |  | 5、农田水利等基础设施修缮 |  | 等县配套资金下发后实施 |

| 表3-9 2016年部门预算补助市县种子项目建设计划表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 实施单位 | 建设地点 | 建设目标 | 建设内容 | 任务量 | 投资额（万元） |  |
| 农作物新品种示范展示核心基地项目 | 都安瑶族自治县农业局 | 都安瑶族自治县高岭镇三合村德令屯 | 通过基地示范，更新玉米品种3-5个，推广种植玉米新品种25万亩左右。 | 合计 |  | 10 |  |
|  |  |  |  | 1、新品种引种费用 | 400斤 | 1.2 |  |
|  |  |  |  | 2、示范作物种植肥料费 | 2.5万斤 | 4.1 |  |
|  |  |  |  | 3、现场会会议费 | 2次 | 1 |  |
|  |  |  |  | 4、其他不可预见费 |  | 2.1 |  |
|  |  |  |  | 5、劳务费 | 100个工 | 0.7 |  |
|  |  |  |  | 6、印制宣传资料、标牌制作 |  | 0.5 |  |
|  |  |  |  | 7、产量验收请工及相关工作费用 |  | 0.4 |  |

表3-10                   2016年部门预算补助种子项目建设计划表

| 项目名称 | 实施单位 | 建设地点 | 建设目标 | 建设内容 | 任务量 | 投资额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农作物新品种示范展示核心基地 | 靖西市农业技术推广站 | 靖西市禄峒镇 | 通过品种展示和良种推介，良种覆盖率在90%以上，主导品种推广面积达80%以上，玉米单产、总产、效益明显提高。 | 合计 |  | 10 |
|  |  |  |  | 1.示范区所需生产资料补助。 | 购买化肥、种子、农药等生产物资。 | 5 |
|  |  |  |  | 2.租地费 | 租地费用。 | 0.5 |
|  |  |  |  | 3.机耕补助、请工费 | 机耕补助、请工费。 | 2 |
|  |  |  |  | 4.设置标牌、技术培训、宣传费、测产验收费 | 设置标牌、技术培训、宣传费、测产验收。 | 1.5 |
|  |  |  |  | 5.试验仪器设备、试验用品购置 | 试验仪器设备、试验用品购置。 | 1 |

表3-11             2016年部门预算补助市县种子项目建设计划表

| 项目名称 | 实施单位 | 建设地点 | 建设目标 | 建设内容 | 任务量 | 投资额 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农作物（甜玉米）新品种示范展示核心基地项目 | 横县农业科学研究所 | 校椅镇青桐村委 | 建立50亩固定连片甜玉米新品种试验示范基地，选择10个甜玉米品种进行筛选对比试验，在全县甜玉米主产区推广甜玉米新品种，覆盖率达95%以上，带动全县甜玉米亩均增产50公斤以上，亩增收120元。开展甜玉米标准化生产技术培训。 | 合计 |  | 10 |
|  |  |  |  | 1、开挖排水沟渠，平整土地，铺设田埂，安装喷灌设施。 | 排水沟100米 田埂100米 水管300米 | 3.0 |
|  |  |  |  | 2、种子及育秧设施补助 | 50亩×150元/亩 | 0.75 |
|  |  |  |  | 3、无公害农药及肥料补助 | 50亩×400元/亩 | 2.0. |
|  |  |  |  | 4、机耕及栽培管理人工 | 250个工日×100元/日 | 2.5 |
|  |  |  |  | 5、设置标牌、技术培训及宣传等 | 1套 | 0.65 |
|  |  |  |  | 6、样品采集、检验、抽样装置、试验工具 | 电子称 、测糖仪、蒸锅等工具 | 0.3 |
|  |  |  |  | 7、组织种植大户参观学习 | 100人次 | 0.8 |

表3-12              2016年部门预算补助市县种子项目建设计划表

| 项目名称 | 实施单位 | 建设地点 | 建设目标 | 建设内容 | 任务量 | 投资额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农作物（优质稻）新品种示范展示 | 柳城县农业局 | 柳城县古砦乡大户村 | 建立60亩水稻新品种示范展示基地。筛选出5—6个高产、优质、抗性强,、适合我县栽培种植的高产优质水稻新品种, 探索出一套集成应用精确定量水稻栽培、测土配方施肥、病虫害统防统治、一攻三喷、农机农艺结合等水稻栽培技术应用高产模式。 | 合计 |  | 10 |
|  |  |  |  | 1、承租耕地补助经费 | 60亩X500元/亩 | 3 |
|  |  |  |  | 2、新品种收集补助经费 | 60亩X100元/亩 | 0.6 |
|  |  |  |  | 3、机耕、插秧补助经费经费 | 60亩X150元/亩 | 0.9 |
|  |  |  |  | 4、肥料、农药补助经费 | 60亩X300元/亩 | 1.8 |
|  |  |  |  | 5、田间种植、测产验收、收割等请工补助经费 | 请工100个，每个工80元 | 0.8 |
|  |  |  |  | 6、技术培训、宣传、组织现场观摩补助经费及其他补助经费 | 印发宣传技术资料、制大小标志牌、组织群众观摩等 | 2.9 |

表3-13             2016年部门预算补助市县种子项目建设计划表

| 项目名称 | 实施单位 | 建设地点 | 建设目标 | 建设内容 | 任务量 | 投资额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农作物（水稻）新品种示范展示核心基地 | 柳江县种子管理站 | 柳江县洛满镇凤山村委 | 面积50亩，项目亩产达600公斤以上，良好展现出各展示品种的增产潜力 | 合计 |  | 10.0 |
|  |  |  |  | 1、新品种抽样装置及样品采集。 | 100个以上 | 0.3 |
|  |  |  |  | 2、农田基础设施修缮。 | 排灌沟渠田埂300米以上 | 3.0 |
|  |  |  |  | 3、试验设备及用品购置等生产资料。 | 化肥农药及试验用品一批 | 1 |
|  |  |  |  | 4、品种示范补助、田间管理人工等费用。 | 播种、耕田、种田、施肥防治、品种补助、材料收集 | 2.5 |
|  |  |  |  | 5、标牌、技术培训和宣传等。 | 印发宣传技术资料1000份，制作示范宣传牌匾 | 0.6 |
|  |  |  |  | 6、学习培训 | 技术指导及检查，学习培训 | 0.6 |
|  |  |  |  | 7、召开现场会 | 150人次以上 | 1.2 |
|  |  |  |  | 8、其他 |  | 0.8 |

表3-14            2016年部门预算补助市县种子项目建设计划表

| 项目名称 | 实施单位 | 建设地点 | 建设目标 | 建设内容 | 任务量 | 投资额 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农作物新品种（水稻）示范展示核心基地项目 | 龙胜县农业局 | 龙脊镇金江村江边组 | 建立农作物新品种（水稻）示范展示核心基地50亩，展示品种3个，筛选出适合景区种植的特色水稻品种 | 合计 |  | 10 |
|  |  |  |  | 1、维修排灌沟渠、田埂等基础设施补助 | 排灌沟渠200米，田埂300米 | 3 |
|  |  |  |  | 2、农用物资（种子、肥料、农药等）补助 | 50亩*400元/亩 | 2 |
|  |  |  |  | 3、雇请基地管理人员人工补助 | 6个月*1500元/月 | 0.9 |
|  |  |  |  | 4、展示基地机耕及雇人工补助 | 50亩*160元/亩 雇请人工150工日* | 2.65 |
|  |  |  |  | 5、业务培训、打印技术资料、建制展示标牌 | 培训200人次*50元/人次 | 1.45 |

表3-15                2016年部门预算补助市县项目建设计划表

| 项目名称 | 实施单位 | 建设地点 | 建设目标 | 建设内容 | 任务量 | 投资额 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农作物新品种（水稻）示范展示核心基地项目 | 宁明县农业局（县农科所） | 县农科所耕作区内 | 建立农作物新品种（水稻）核心基地50亩，其中：引进新品种61个，展示面积30亩，示范面积20亩。 | 合计 |  | 10 |
|  |  |  |  | 1、维修排灌水利渠道 | 200米 | 1 |
|  |  |  |  | 2、两稻种子费 | 61个品种 | 0.4 |
|  |  |  |  | 3、机耕费两稻50亩 | 100亩 | 1 |
|  |  |  |  | 4、人工插秧及晒谷两稻 | 100亩 | 2.6 |
|  |  |  |  | 5、化肥、农药、及人工喷药 | 100亩 | 2 |
|  |  |  |  | 6、收割费两稻 | 100亩 | 0.8 |
|  |  |  |  | 7、制作标牌费两稻 | 61个品种 | 0.4 |
|  |  |  |  | 8、看禾选种会议费和技术培训费两稻 | 4次 | 1 |
|  |  |  |  | 9、专家抽样品采集、检验等补助费 | 61个品种 | 0.8 |

| 表3-16 2016年部门预算补助种子项目建设计划表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 实施单位 | 建设地点 | 建设目标 | 建设内容 | 任务量 | 投资额（万元） |
| 农作物（玉米）新品种示范展示核心基地项目 | 凭祥市农业局 | 凭祥市上石镇上石社区 | 建立农作物（玉米）新品种示范展示核心基地60亩 | 合计 |  | 10 |
|  |  |  |  | 1、农田基础设施修缮 | 排灌沟渠150米，田埂200米 | 1.97 |
|  |  |  |  | 2、种子补助 | 60亩×200元 | 1.2 |
|  |  |  |  | 3、肥料、农药补助 | 60亩×200元 | 1.2 |
|  |  |  |  | 4、机耕补助 | 60亩×160元 | 0.96 |
|  |  |  |  | 5、基地管理人工补助 | 2人×8个月×1000元 | 1.6 |
|  |  |  |  | 6、参观培训误工补助 | 3期×80人×50元 | 1.2 |
|  |  |  |  | 7、样品采集、检验 |  | 0.77 |
|  |  |  |  | 8、宣传技术资料印发，基地牌子制作等 |  | 1.1 |

| 表3-17 2016年部门预算补助市县项目建设计划表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 实施单位 | 建设地点 | 建设目标 | 建设内容 | 任务量 | 投资额（万元） |
| 农作物新品种（水稻）示范展示核心基地项目 | 全州县农业局原种场 | 绍水镇五里塘 | 建立农作物新品种（水稻）示范展示核心基地55亩。 | 合计 |  | 10 |
|  |  |  |  | 1、维修排灌沟渠、田埂等农田基础设施补助 | 排灌沟渠300米，田埂400米 | 1.2 |
|  |  |  |  | 2、肥料农药补助 | 55亩×400元/亩 | 2.2 |
|  |  |  |  | 3、人工补助 | 375个工×80元/工 | 3 |
|  |  |  |  | 4、机耕补助 | 55亩×300元/亩 | 1.65 |
|  |  |  |  | 5、种子补助 | 55亩× 100元/亩 | 0.55 |
|  |  |  |  | 6、设置标牌、宣传补助经费 | 印发宣传技术资料2000份，制作示范宣传标牌 | 0.6 |
|  |  |  |  | 7、学习培训补助经费 | 基地技术指导及检查，学习培训 | 0.8 |

| 表3-18 天等县2016年部门预算补助市县项目建设计划表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 实施单位 | 建设地点 | 建设目标 | 建设内容 | 任务量 | 投资额（万元） |
| 农作物新品种（水稻）示范展示核心基地项目 | 天等农业局 | 天等县都康乡教惠村、伏德村 | 建立农作物新品种（水稻）核心基地50亩。其中：引进新品种20个、展示面积10亩，建立示范面积40亩。 | 合计 |  | 10 |
|  |  |  |  | 1、太阳能杀虫灯补助 | 15个 | 3.1 |
|  |  |  |  | 2.种子补助 | 50亩×120元/亩 | 0.6 |
|  |  |  |  | 3.展示基地田间管理费用 | 10亩×400元/亩 | 0.4 |
|  |  |  |  | 4、无公害化肥农药补助 | 50亩×400元/亩 | 2 |
|  |  |  |  | 5、基地管理人工补助 | 6个月×1000元/月 | 0.6 |
|  |  |  |  | 6、展示基地机耕及人工补助 | 10亩×500元/亩 | 0.5 |
|  |  |  |  | 7、宣传和技术培训补助经费 | 印发宣传技术资料1500份，制作示范宣传牌匾 | 0.8 |
|  |  |  |  | 8、学习培训补助经费 | 基地技术指导及检查，学习培训 | 1.5 |
|  |  |  |  | 9、建立档案及验收请工补助 | 验收请工80个 | 0.5 |

| 表3-19 2016年部门预算补助市县种子项目建设计划表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 实施单位 | 建设地点 | 建设目标 | 建设内容 | 任务量 | 投资额（万元） |
| 农作物新品种（水稻）示范展示核心基地项目 | 象州县种子管理站 | 象州县寺村镇横桥村委落田村 | 建立农作物新品种（水稻）核心基地150亩。其中：引进新品种55个、展示面积10亩，建立示范面积140亩。 | 合计 |  | 10 |
|  |  |  |  | 1、种子样品购买费用 | 55个品种×60元 | 0.33 |
|  |  |  |  | 2、化肥、农药补助 | 150亩×200元 | 3.0 |
|  |  |  |  | 3、示范基地机耕补助 | 150亩×100元 | 1.5 |
|  |  |  |  | 4、展示品种请工费 | 80个工×100元 | 0.8 |
|  |  |  |  | 5、基地管理人工补助 | 5个月×1000元 | 0. 5 |
|  |  |  |  | 6、试验仪器购置费 | 电子天平、发芽箱、水份测定等检验设备 | 3.07 |
|  |  |  |  | 7、宣传及技术培训补助 | 制作宣传牌及资料 | 0.8 |

表3-20             2016年部门预算补助市县项目建设计划表

| 项目名称 | 实施单位 | 建设地点 | 建设目标 | 建设内容 | 任务量 | 投资额 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 来宾市兴宾区水稻新品种示范展示核心基地项目 | 兴宾区农作物种子管理站 | 兴宾区蒙村镇蒙村屯 | 建立水稻新品种核心基地60亩，引进新品种45个。 | 合计 |  | 10 |
|  |  |  |  | 1、种子样品购买费用 | 90kg×78元/ kg | 0.7 |
|  |  |  |  | 2、维修、清理排灌沟渠补助 | 维修沟渠150米，清理700米 | 3 |
|  |  |  |  | 3、化肥农药补助 | 60亩×250元/亩 | 1.5 |
|  |  |  |  | 4、机耕补助 | 60亩×150元/亩 | 0.9 |
|  |  |  |  | 5、基地管理人工补助 | 6个月×1000元/月 | 0.6 |
|  |  |  |  | 6、仪器设备（照相机） | 1部 | 0.4 |
|  |  |  |  | 7、宣传和技术培训补助 | 印发宣传技术资料1600份，制作示范宣传牌匾 | 0.9 |
|  |  |  |  | 8、学习、培训补助 | 基地人员外出学习、培训补助 | 0.5 |
|  |  |  |  | 9、产量补助 | 60亩×100元/亩 | 0.6 |
|  |  |  |  | 10、现场观摩会 | 材料及会议费 | 0.9 |

| 表3-21 2016年部门预算补助市县种子项目建设计划表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 实施单位 | 建设地点 | 建设目标 | 建设内容 | 任务量 | 投资额（万元) |
| 农作物新品种（蓝莓）示范展示核心基地项目 | 雁山区农业局 | 大埠乡陶家村、桂林农科院 | 建立农作物新品种（蓝莓）核心基地70亩。其中：引进新品种12个、展示面积10亩，建立示范面积40亩。建成高附加值、高效益的规模化蓝莓示范展示核心基地，辐射、带动周边农民种植蓝莓致富。蓝莓育苗、加工、物流中心的产业链形成，为周边地区解决就业创造了新的平台。 | 合计 |  | 10 |
|  |  |  |  | 1、排灌沟渠、机耕道路等基础设施修缮补助 | 排灌沟渠200米，机耕道路150米 | 2.8 |
|  |  |  |  | 2、基地管理人工补助 | 8个月×1200元/月 | 0.96 |
|  |  |  |  | 3、种苗补助 |  | 1.59 |
|  |  |  |  | 4、肥料农药补助 | 70亩×350元/亩 | 2.45 |
|  |  |  |  | 5、展示基地机耕补助 | 10亩×800元/亩 | 0.8 |
|  |  |  |  | 6、样品采集、检验费用 |  | 0.3 |
|  |  |  |  | 7、设置标牌、技术培训和宣传等费用 | 制作设置标牌、开展技术培训、印发宣传技术资料2000份 | 1 |
|  |  |  |  | 8、抽样装置、试验仪器设备、试验用品购置 | 抽样装置、试验仪器设备、试验用品购置 | 0.1 |

表3-22                 2016年部门预算补助市县项目建设计划表

| 项目名称 | 实施单位 | 建设地点及面积 | 建设目标 | 建设内容 | 任务量 | 投资额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农作物(水稻、玉米)新品种示范展示核心基地项目 | 宜州市种子管理站 | 宜州市庆远镇下维村委会寨门屯水稻新品种展示基地： 25.5亩； 宜州市庆远镇下维村委会板良屯玉米示范展示基地17.9亩。 | 完善和优化核心展示基地基础设施，通过培训提高基地劳动者素质，通过召开观摩会实现展示效果,完善和充实试验数据收集和整理的必要仪器设备，不断探索新品种示范展示的有效机制，落实展示水稻33个新品种；玉米36个新品种。 | 合计 |  | 10 |
|  |  |  |  | 1、农田基础设施建设 | 水利维修:776米×21元﹦16246元；道路维修:148.6米×32元﹦4755.2元 | 2.1 |
|  |  |  |  | 2、设备仪器购置 | 台式电脑及手提电脑各一台:4850元×2﹦9700元；彩色打印机一台：2890元；正品希霸LTJM-2099小型检验精选机碾米机一台:1500元；种子净度工作台(托普：TJP-900)2300元；电脑型单目视频显微镜（豫光TSV-30C）：9600元等仪器设备 | 2.9 |
|  |  |  |  | 3、开展技术培训和宣传 | 举办培训班两期: 举办现场观摩宣传活动一场 | 1.6 |
|  |  |  |  | 4、机耕补贴，病虫统防统治及物化保障机制 | 机耕补贴：43.4亩×100元=4340元；种子、农药、肥料物化补贴: 43.4亩×250元=10850元；统防统治人工补贴：2人×1000元=2000元；喷药机械设备购置:2810元 | 2 |
|  |  |  |  | 5、样品采集。验收评估，设置标牌等 | 样品采集（品尝其米饭口感用）：每个品种10公斤干谷:69×10公斤×2.6元=1794元；设置永久性大标牌两个及品种标牌69个:7206元 | 0.9 |
|  |  |  |  | 6、其它 |  | 0.5 |

表3-23              2016年部门预算补助市县种子项目建设计划表

| 项目名称 | 实施单位 | 建设地点 | 建设目标 | 建设内容 |  | 任务量 |  | 投资额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农作物新品种示范展示基地 | 昭平县农业局种子管理站 | 昭平县黄姚镇 | 全年展示新品种约40个 | 合计 |  |  |  | 10 |
|  |  |  |  | 1、展示田块田基硬化 |  |  | 硬化320米 | 2.30 |
|  |  |  |  | 2、排灌水沟硬化 |  |  | 430米 | 3.82 |
|  |  |  |  | 3、种子、化肥、农药 |  |  | 47.5亩，每亩补助200元 | 0.95 |
|  |  |  |  | 4、管理人工费用 |  |  | 印发宣传技术资料1300份，制作示范牌80张，验收请工40工 | 2.93 |

表3-24　　　　　　　　　　　2016年部门预算补助种子项目建设计划表

| 项目名称 | 实施单位 | 建设地点 | 建设目标 | 建设内容 | 任务量 | 投资额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农作物新品种（水稻）示范展示核心基地项目 | 钦北区农业技术推广站、种子站 | 钦北区大寺镇四联村委 | 建立农作物新品种（水稻核心基地60亩，引进新品种7个，展示面积60亩。 | 合计 |  | 10 |
|  |  |  |  | 1、维修排灌沟渠、田埂等等基础设施补助 | 排灌沟渠400米，田埂100米 | 1.2 |
|  |  |  |  | 2、无公害化肥农药补助 | 2造共120亩 | 4 |
|  |  |  |  | 3、基地管理人工补助 | 12个月 | 0.68 |
|  |  |  |  | 4、展示基地机耕及人工补助 | 2造共120亩 | 0.12 |
|  |  |  |  | 5、下乡宣传和技术培训补助经费 |  | 1.5 |
|  |  |  |  | 6、建立档案及验收请工补助 |  | 0.5 |
|  |  |  |  | 7、抽样装置、试验仪器设备试验用品购置 |  | 1 |
|  |  |  |  | 8、其他 |  | 1 |

表3-25　　　　　　　　　2016年部门预算补助市县种子项目建设计划表

| 项目名称 | 实施单位 | 建设地点 | 建设目标 | 建设内容 | 任务量 | 投资额 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 甘蔗新品种种植示范建设项目 | 龙州县农业局 | 龙州县水稻良种繁殖场（龙州镇河屯村） | 通过田间试验，结合我县的气候特点，鉴定新引进甘蔗品种的丰产性、适应性、抗逆性、品质性状及综合表现，客观、公正地评价参试品种特性与生产利用价值，为在我县大力推广该品种提供科学依据。 | 合计 |  | 10 |
|  |  |  |  | 1、购买甘蔗种苗补助。 | 20亩×1000元/亩 | 2.0 |
|  |  |  |  | 2、种植人工费补助 | 20亩×500元/亩 | 1.0 |
|  |  |  |  | 3、农药及肥料补助 | 20亩×750元/亩 | 1.5. |
|  |  |  |  | 4、机耕补助 | 20亩×300元/亩 | 0.6 |
|  |  |  |  | 5、田间管理人工费补助 | 20亩×1750元/亩 | 3.5 |
|  |  |  |  | 6、田间调查与管理经费 |  | 0.5 |
|  |  |  |  | 7、购买农机具等试验器械补助 |  | 0.45 |
|  |  |  |  | 8、验收、建档、设置标牌、宣传，组织种植大户参观学习等 | 50人次 | 0.45 |

| 表3-26 2016部门预算补助种子项目建设计划表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 实施单位 | 建设地点 | 建设目标 | 建设内容 | 任务量 | 投资额（万元） |
| 农作物新品种（水稻）示范展示核心基地项目 | 灌阳县农业局 | 灌阳县黄关镇联德村 | 建设水稻新品种核心基地50亩、引进展示新品种30个 | 合计 |  | 10 |
|  |  |  |  | 1、建设水渠 | 排灌沟渠400米 | 6 |
|  |  |  |  | 2、展示基地整地费用 |  | 1 |
|  |  |  |  | 3、展示基地实施过程用工费 | 200元/亩 | 1 |
|  |  |  |  | 4、农药化肥等生产资料购置费 | 200元/亩 | 1 |
|  |  |  |  | 5、展示标识、观摩会议费用 |  | 1 |

表3-27                      2016年部门预算补助市县种子项目建设计划表

| 项目名称 | 实施单位 | 建设地点 | 建设目标 | 建设内容 | 任务量 | 投资额（万元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上思县农作物（水稻）新品种示范展示核心基地建设项目 | 上思县农业局 | 上思县思阳镇昌墩村那堂屯 | 建成20亩水稻新品种示范展示核心基地。种植示范展示水稻品种20个。 | 合计 |  | 10 |
|  |  |  |  | 1、农田基础设施修缮 | 用于基地农田基础设施建设投入，平整合并田块10亩。 | 5.4 |
|  |  |  |  | 2、示范展示用种补助 | 45元/斤×3斤/亩×20亩 | 0.27 |
|  |  |  |  | 3、机耕补助 | 180元/亩×20亩 | 0.36 |
|  |  |  |  | 4、肥料补助 | 350元/亩×20亩 | 0.7 |
|  |  |  |  | 5、农药补助 | 180元/亩×20亩 | 0.36 |
|  |  |  |  | 6、人工管理费用 | 1200元/亩×20亩 | 2.4 |
|  |  |  |  | 7、基地示范牌制作费用 | 制作大示范牌子和小区的牌子 | 0.2 |
|  |  |  |  | 8、宣传资料印刷费用 | 技术培训和宣传资料印刷等投入。 | 0.31 |

| 表3-28 2016年部门预算补助市县种子项目建设计划表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 实施单位 | 建设地点 | 建设目标 | 建设内容 | 任务量 | 投资额（万元） |
| 农作物新品种（玉米）示范展示核心基地项目 | 巴马县种子管理站 | 巴马县凤凰乡凤凰村凤凰洞 | 建立玉米新品种展示核心基地50亩展示品种30个 | 合计 |  | 10 |
|  |  |  |  | 1、示范种子采集 | 50亩*2公斤*90元, | 0.9 |
|  |  |  |  | 2、肥料农药投资 | 50亩*350元 | 1.75 |
|  |  |  |  | 3、机耕、人工补助 | 50亩*350元 | 1.75 |
|  |  |  |  | 4、仪器设备投资 |  | 0.6 |
|  |  |  |  | 5、示范户等技术培训 |  | 0.9 |
|  |  |  |  | 6、全县现场观摩会、宣传费用 |  | 2 |
|  |  |  |  | 7、学习培训费用 |  | 1.5 |
|  |  |  |  | 8、建立档案及验收费用 |  | 0.6 |

| 表3-29 2016年部门预算补助市县种子项目建设计划表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 实施单位 | 建设地点 | 建设目标 | 建设内容 | 任务量 | 投资额（万元） |
| 桂平市农作物新品种示范展示核心基地项目 | 桂平市种子管理站 | 桂平市石龙镇 | 每年可展示杂交水稻新品种20个，每个展示面积1亩，示范品种3个，每个示范面积10亩，建成示范展示基地共50亩。 | 合计 |  | 10.0 |
|  |  |  |  | 1、修缮三面光水沟 | 180米 | 4.5 |
|  |  |  |  | 2、购化肥农药补助 | 50亩×300元/亩 | 1.5 |
|  |  |  |  | 3、购种子补助 | 23个品种310斤 | 0.5 |
|  |  |  |  | 4、技术培训费 |  | 1.0 |
|  |  |  |  | 5、示范标牌 | 大牌1块，小牌23块 | 0.5 |
|  |  |  |  | 6、机耕补助 | 50亩×200元/亩（耙耕、插秧、收割） | 1.0 |
|  |  |  |  | 7、宣传费 |  | 1.0 |

| 表3-30 农作物新品种示范展示核心基地项目建设计划表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 实施单位 | 建设地点 | 建设目标 | 建设内容 | 任务量 | 投资额（万元） |
| 红提新品种示范展示核心基地项目 | 资源县农业局 | 资源县中峰镇大庄田村 | 建立50亩连片的红提新品种示范展示核心基地，引进果型美观、高产、优质、抗逆性强的红提新品种，实施标准化栽培管理，带动全县红提品种的更新和优良品种的推广。 | 合计 |  | 10.0 |
|  |  |  |  | 1、新品种引种费用 | 50亩X 1000元/亩 | 5 |
|  |  |  |  | 2、种植肥料、农药补助 | 肥料、农药补助 | 1 |
|  |  |  |  | 3、印制宣传资料、标牌制作 | 一批 | 1.6 |
|  |  |  |  | 4、产量验收请工及相关工作费用 |  | 0.4 |
|  |  |  |  | 5、技术培训 | 10期 | 2.0 |