附件：

江苏省2017年水稻新品种区域试验实施方案

一、试验目的

鉴定我省新育成和引进的水稻品种的产量水平、品质性状、适应性和抗逆性，为水稻品种审定提供依据。

二、试验组设置

本年度共设杂交中籼、中熟中粳、迟熟中粳、杂交中粳、淮南迟播、早熟晚粳、杂交晚粳7个类型19个试验组，其中区域试验9组，生产试验7组，预备试验3组；共50家单位承担试验工作；参试新品种共423个（见附表1、2、3），其中区域试验108个，生产试验14个，预备试验301个，设对照品种9个。具体分组如下表：

| 类 型 | 组别 | 参试品种数（个） | 对照品种 |
| --- | --- | --- | --- |
| 杂交中籼 | 区域试验 | 13 | Ⅱ优084 |
|  | 生产试验 | 3 |  |
|  | 预备试验 | 36 |  |
| 中熟中粳 | 区域试验 | 12 | 徐稻3号 |
|  | 生产试验 | 2 |  |
|  | 预备试验 | 96 |  |
| 中熟中粳早熟组 | 区域试验 | 11 | 苏秀867 |
| 迟熟中粳 | 区域试验 | 14 | 淮稻5号 |
|  | 生产试验 | 2 |  |
|  | 预备试验 | 105 |  |
| 迟熟中粳早熟组 | 区域试验 | 12 | 武运粳27 |
| 淮南迟播 | 生产试验 | 2 | 武运粳27号 |
| 杂交中粳 | 区域试验 | 12 | 甬优2640 |
|  | 生产试验 | 1 |  |
| 早熟晚粳 | 区域试验 | 12 | 武运粳23号 |
|  | 生产试验 | 2 |  |
|  | 预备试验 | 65 |  |
| 早熟晚粳早熟组 | 区域试验 | 9 | 常农粳8号 |
| 杂交晚粳 | 区域试验 | 13 | 甬优8号 |
|  | 生产试验 | 2 |  |

- 供种方法

- 标准样品供种数量和要求。根据农业部办公厅《关于加强主要农作物品种审定标准样品工作的通知》（农办种[2014]30号）文件要求，参加区域试验的品种均需要提交国家和省级标准样品，其中：国家标准样品常规稻品种2公斤、杂交稻品种2.5公斤；省级标准样品4.0公斤，分成等量的两份。具体包装和邮寄详见《关于做好审定品种标准样品征集工作的通知 》（苏种〔2014〕5号），请于3月25日前送交江苏省农作物种子质量检测中心，地址：南京市鼓楼区中山北路34号，邮编210009，联系人：杨华，025-86263531，13770566861，不缴纳者将暂不安排区域试验。

- 根据《主要农作物品种审定办法》第二十六条规定，DUS测试由申请者自主或委托农业部授权的机构开展，我省DUS测试有相关品种申报单位自行组织开展，建议参试单位送交有资质的单位测试。

- 试验供种要求。参试品种种子由参试申请单位提供，对照品种种子由指定单位提供。参加区试和预试的种子，各供种单位要严格按照供种数量，在规定时间内送至或以“特快专递”方式寄至指定单位，生试种子可送或用“快递包裹”方式寄至指定单位。包装袋上须标明品种名称、参试组别、供种单位、种子份数和重量。所供种子必须达到国标原种标准、无检疫性病虫草害，供种前不得以药剂处理种子，凡未按上述规定寄送种子的，将视为放弃参试。

3、参加区试和生产试验的品种还需要提交转基因检测报告。请参试单位于4月30日前将转基因检测报告寄至江苏省农科院粮作所，地 址：南京市孝陵卫钟灵街50号，联系人：朱金燕  025-84390320、13451814572，逾期未交的，视为自动放弃试验处理。

各组参试品种供种要求

| 品种类型 | 试验组别 |  | 供种总数量(kg) | 寄(送)达截止日期 |  | 寄(送)达单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 杂交中籼 | 区域试验 |  | 6 | 3月30日 |  | 单 位：江苏省农科院粮作所 地 址：南京市孝陵卫钟灵街50号 210014 联系人：朱金燕 025-84390320、13451814572 |
|  | 生产试验 |  | 10 |  |  |  |
| 中熟中粳 (含早熟组） | 区域试验 |  | 15 |  |  |  |
|  | 生产试验 |  | 45 |  |  |  |
| 迟熟中粳 （含早熟组） | 区域试验 |  | 15 |  |  |  |
|  | 生产试验 |  | 45 |  |  |  |
| 淮南迟播 | 生产试验 |  | 45 |  |  |  |
| 杂交中粳 | 区域试验 |  | 6 |  |  |  |
|  | 生产试验 |  | 10 |  |  |  |
| 早熟晚粳 （含早熟组） | 区域试验 |  | 12 |  |  |  |
|  | 生产试验 |  | 45 |  |  |  |
| 杂交晚粳 | 区域试验 |  | 6 |  |  |  |
|  | 生产试验 |  | 10 |  |  |  |
| 杂交中籼 | 预试 | 6 |  | 3月30日 | 单 位：江苏中江种业股份有限公司 地 址：南京市六合区经济开发区雄州南路389号（龙池中学旁）；邮编：211500 联系人：厉婕 13705140414 |  |
| 中熟中粳 | 预试 | 10 |  |  |  |  |
| 迟熟中粳 | 预试 | 10 |  |  |  |  |
| 早熟晚粳 | 预试 | 10 |  |  |  |  |
| 预备试验对照种子数量：杂交籼稻12公斤，常规粳稻20公斤。 |  |  |  |  |  |  |

四、试验方法

1、区域试验

（1）试验种子：参试品种种子由省品审办统一编号后邮寄或送至各承试单位，承试单位按收到种子的编号进行试验，凡直接供到承试单位的种子不得进入试验，试验种子编号顺序与方案中的品种顺序是完全不一致的，区试品种每点均采用了不同编码，请不要按顺序猜测品种名称。

（2）试验田块：要求地势平坦，肥力中等偏上且均匀，茬口一致，排灌方便，无禽畜危害，无检疫性病虫草害。

（3）田间设计：一律采用随机区组排列，3次重复，小区面积0.02亩，长宽比2-3:1。田间走道区组间1.5尺，小区之间空1尺。保护行长1米左右，为便于考察记载，保护行一律采用小区同品种延伸种植。

（4）播栽要求：各试验组一律按照重复拉线定点栽插，以减小人为误差，小区面积15m2左右，按8～12行区栽插。其中，杂交稻行株距30cm×15cm（14～16cm），亩插1.5万穴左右，每穴2～3苗（每小区333穴左右）；常规稻行株距30cm×12cm（11～13cm），亩插1.9万穴左右，每穴4～5苗（每小区420穴左右）。粳稻播种前一律浸种处理，防止种传病害。茬口安排、播种时间、栽插等参照当地大田生产。选用机插塑料秧盘培育壮秧，秧龄控制在18～20天。移栽采用人工模拟机插。迟播组播种期一般安排在5月25日至6月10日（各承试单位可根据具体情况，在规定的播期范围内确定具体的播种期），秧龄18～20天，机插塑盘育秧，人工模拟栽插。

（5）田间管理：同一试验的每一项操作(如播种、栽秧、施肥、治虫等)应在同一天内完成，施肥力求均匀一致，要求分小区定量施用。每亩施肥量(包括基肥、追肥)，原则上以产量指标为依据，结合土壤肥力水平合理安排，一般亩施纯氮15-18公斤。试验除可防治1-2次纹枯病，防治好稻曲病外，其余病害一律不得防治。

2、生产试验

（1）试验种子：同区域试验。

（2）试验田块：同区域试验。

（3）田间设计：每品种每小区面积0.5亩左右（品种多于3个时可略小，但不得小于0.25亩），2次重复，交叉排列(品种较多时应随机区组排列)，品种之间不留空行。

（4）播栽要求：根据各地实际情况按当地同类型品种常年播栽要求安排，也可以参照区域试验要求。

（5）田间管理：施肥水平应略高于当地大面积生产水平，每项田间操作应保持一致，穗肥应当按各品种的抽穗情况和要求分别施用，并认真做好病虫草害的防治工作。

3、预备试验

预备试验采用间比法排列，重复一次，一般每隔5个品种设一对照，同一条畦上首个、末尾小区均应为对照，试验田块、小区面积、播栽要求、田间管理与同类型区域试验一致，记载要求：试验基本情况、播种期、移栽期、始穗期、齐穗期、成熟期、株高、整齐度、杂株率、抗性、实收小区稻谷产量等（注：预备试验不查苗，不考种）。

- 丰产示范试验

- 进入生产试验的品种均需进行丰产示范试验，每个品种不少于3个试验点，每个丰产示范试验点面积不少于3000平方米，由品种选育单位自行组织实施，收获时报省品审办组织测产验收,请相关品种选育单位于5月31日前将丰产示范试验点上报省品审办。

五、品质分析

参试品种由省种子管理站统一从相应试点抽样后做米质分析，分析内容包括糙米率、精米率、整精米率、籽粒长、长宽比、垩白米率、垩白度、透明度、胶稠度、直链淀粉含量等以及粳稻食味品质。抽样试点由省品审办根据参试品种田间生长情况于收获前临时确定。

六、抗病性鉴定

委托省农科院植保所对参试品种的稻瘟病（叶瘟、穗颈瘟）、白叶枯病、纹枯病和条纹叶枯病等病害的抗性进行鉴定。

七、记载项目及标准

各承试单位应严格按照试验记载本要求逐项记载，切不可漏记少记，各项目应记载清楚，不可涂改。可从江苏种业网（www.jsseed.cn）“通知公告”或“品种管理”栏内下载。为便于汇总，试验记载本上的记载顺序应按品种编号从小到大排列。

1、产量记载：每个试验小区（包括对照）均要求全收计实产。收获后，对各小区单收的稻谷测定水份(称取稻谷100克，用烘箱恒温130度烘40分钟，再放入干燥器内冷却15分钟后称重，计算含水量)，折合成标准含水量(粳稻14.5%，籼稻13.5%)，计算稻谷产量。

2、田间病害记载：田间发病情况是评价品种抗病性的重要依据。请各试点严格按记载本的格式和要求，将各参试品种田间发病情况认真调查记载。

3、杂株率调查：抽穗至成熟期查两次。杂株包括不育株、低结实株、保持系、大青棵、变异株等，在每穴2本的情况下，设杂穴率为x，则：

杂株率＝(1-√1-x )×100%

- 生育期重点调查单位

- 2017年在相关试点设立参试品种生育期监测点，其中早熟晚粳区域试验监测点为：太湖地区农科所、江苏（武进）水稻所、丘陵地区镇江农科所，早熟晚粳预备试验监测点为：常熟市农科所、南京农业大学。迟熟中粳区域试验检测点为：江苏红旗种业股份有限公司、里下河地区农科所、白马湖农科所，迟熟中粳预备试验检测点为江苏省农科院、沿海地区农科所、红旗种业股份有限公司。中熟中粳区域试验监测点为：赣榆作栽站、徐州市种子站、徐州农科所、宿迁农科院，中熟中粳预备试验检测点为徐州农科所、连云港农科院、沿海地区农科所。

- 请以上单位根据方案的要求，认真仔细做好品种生育期记载工作。

九、试验小结和总结

1、苗期小结：栽插后将田间设计图和前期小结于8月1日前寄或发E-mail至省种子管理站品管科，内容包括参试品种，小区排列，播种、移栽期，秧田管理，秧苗素质等。

2、试验总结：收获后应及时计产考种，填写好记载本，记载本一式两份，一份留存，另一份盖好单位公章后中稻于11月15日前，晚稻于11月25日前寄（同时发电子邮件）至省种子管理站品管科，逾期将不列入汇总。

十、其它注意事项

1、各承试单位不得将试验田中收获的种子进行扩散，如出于商业目的而大量繁殖销售的，将取消其承试资格，并追究相应责任。

2、联系方式：

江苏省种子管理站品管科

地址：南京市龙江小区农林大厦15楼       邮编：210036

联系人：许明                 联系电话：025-86263523

E-mail：jsriceseed@126.com     传 真：025-86222245

附表1：2017年江苏省水稻品种生产试验参试品种表

附表2：2017年江苏省水稻品种区域试验参试品种表

附表3：2017年江苏省水稻品种预备试验参试品种表